## 出来形
別紙１
| 【記入方法及び留意事項】 |  |  |  | ＊成績評定やばらつきの考え方については、釧路市ホームぺージから入札・契約→工事契約関係→「釧路市請負工事成績評定について」に掲載。
１.
〔管理図の場合〕
例）路盤の幅（-50）厚さ（-45）舗装厚（-9）…
|  | （上・下限値がある場合） | [6 empty] | （下限値のみの場合）
[6 empty] | 規格値 |  |  |  |  | 仮想の上限値
上限値を仮定
[6 empty] | 設計値 |  |  |  |  | 設計値
下限値を規定
[6 empty] | 規格値 |  |  |  |  | 規格値
※上限値のない場合のばらつきの考え方は、下限値と同様な値があるものと仮定し、
ばらつきの％を考慮する。
〔度数表または、ヒストグラムの場合〕
[10 empty] | ばらついている |  |  |  | ばらつきが大きい
ばらつきが少ない
| 規 | [5 empty] | 規 | 規 |  |  | 規 | 規 |  |  | 規
| 格 |  | 80%or50% |  |  | 80%or50% | 格 | 格 |  |  | 格 | 格 |  |  | 格
| 値 | [5 empty] | 値 | 値 |  |  | 値 | 値 |  |  | 値
２. | 多工種複合工事の取扱い
（１）
（２）コンクリート橋はプレテンション桁等、工場で製作される構造物も対象とする。
３. | コンクリート構造物のクラックについて
| （１） | 成績評定の品質の評価対象項目にある、機能上問題がないクラックとは、ヘアークラック以下のものをいう。
また、ヘアークラックの幅は0.2㎜とする。（薄めの名刺の厚さ程度の幅）・・・・・参考文献「コンクリートのひび割れ調査・補修・補強指針」日本コンクリート工学協会
| （２） | クラック幅0.3mm以上で、進行性又は有害でなく、発生したクラックに対して適切な処置を行っていると確認できたらＣ評価とする。
| （３） | 「進行性または有害なクラックがある」場合は、処理の状況に応じてｄまたはｅ評価とする。構造的に問題があるクッラク深さは、一般的に5㎜以上で
クラックの発生原因の調査と補修については、日本コンクリート工学協会の「コンクリートのひび割れ調査・補修・補強指針」に基づく。
２０１０年７月３０日作成
５０％
５０％
８０％
８０％
出来形のばらつきの考え方
主たる工事で評価する。
※上限値のない場合のばらつきの考え方は、下限値と同様な値があるものと仮定し、
ばらつきの％を考慮する。
５０％
５０％
８０％
８０％

## 品質管理
別紙２
【記入方法及び留意事項】
１. | 品質管理の規格値の考え方
〔管理図の場合〕
|  | Exp.1 （下層路盤車道部締固め密度の場合） | [7 empty] | Exp.2 （下層路盤歩道部締固め密度の場合）
|  |  |  | ※ 規格値 X3 97%以上 | [6 empty] | ※ 規格値 85%以上
[7 empty] | 100% | 上限値 | [5 empty] | 100% | 上限値
[9 empty] | 評価Ａ 又は 評価Ｂ | [6 empty] | 評価Ａ 又は 評価Ｂ
[7 empty] | 97.6% | [6 empty] | 88%
[9 empty] | 評価Ｃ | [6 empty] | 評価Ｃ
[7 empty] | 97% | 規格値 | [5 empty] | 85% | 規格値
|  | 100-(100-97)×80%=97.6 | [7 empty] | 100-(100-85)×80%=88.0
Exp.3 （舗装 車道現場密度の場合）
※ 規格値 X3 96.5%以上
[7 empty] | 100% | 上限値
※ 球体落下試験は品質管理の規格値の考え方に
妥当性が見出されないので､規格値を満足すれ
[9 empty] | 評価Ａ 又は 評価Ｂ | ば合格とし､A,B,Cの評価はしない｡
97.2%
評価Ｃ
[7 empty] | 96.5% | 規格値
100-(100-96.5)×80%=97.2
評価結果
[5 empty] | Exp.１の場合 | → | 評価A又は評価B |  | となる。 | Exp.2の場合 |  | → | 評価C |  | となる。
[5 empty] | Exp.3の場合 | → | 評価A又は評価B |  | となる。
８０％
８０％
８０％
８０％
８０％
８０％
８０％

## 公園品質管理
別紙３
【記入方法及び留意事項】
１. | 品質管理の規格値の考え方 | [6 empty] | ［公園緑地工事 植栽工］
〔管理図の場合〕
|  | Exp.1 （高木の幹周 Ｃ の場合） | [8 empty] | Exp.2 （高木の樹高 Ｈ の場合）
|  |  |  | ※ 規格値 設計値≦Ｃ＜上位階級の寸法値 |  |  |  |  | (道土木共通仕様書) |  |  | ※ 規格値 設計値≦Ｈ＜設計値＋1000mm | [5 empty] | (公園緑地共通仕様書)
[7 empty] | 上位階級の寸法値 | [8 empty] | 設計値+ 1000mm
[10 empty] | 評価Ｃ | [8 empty] | 評価Ｃ
[10 empty] | 評価Ａ 又は 評価Ｂ | [8 empty] | 評価Ａ 又は 評価Ｂ
[7 empty] | 設計値 | [8 empty] | 設計値
|  | Exp.3 （中低木の高さ Ｈ の場合） | [8 empty] | Exp.4 （中低木の枝張 W の場合）
|  |  |  | ※ 規格値 設計値≦H＜上位階級の寸法値 |  |  |  |  | (道土木共通仕様書) |  |  |  | ※ 規格値 設計値≦W＜設計値×1.20 |  |  |  |  | (公園緑地共通仕様書)
[7 empty] | 上位階級の寸法値 | [8 empty] | 設計値×1.20
[10 empty] | 評価Ｃ | [8 empty] | 評価Ｃ
[10 empty] | 評価Ａ 又は 評価Ｂ | [8 empty] | 評価Ａ 又は 評価Ｂ
[7 empty] | 設計値 | [8 empty] | 設計値
評価結果
[5 empty] | Exp.１の場合 | → | 評価A又は評価B |  |  | となる。 | Exp.2の場合 |  |  | → | 評価C |  | となる。
[5 empty] | Exp.3の場合 | → | 評価C |  |  | となる。 | Exp.4の場合 |  |  | → | 評価A又は評価B |  | となる。
８０％
８０％
８０％
８０％
１００％
１００％
１００％
１００％
適用せず
適用せず