## 表紙
釧路市段階確認等実施要領
釧路市建設協議会
2021年（令和 3年） 4月 １日
要 領
別紙 １
別紙 ２
別紙 ３
段階確認一覧

## 要領
釧路市段階確認等実施要領
１、段階確認の趣旨
公共工事の実施にあたっては、「請負契約」に基づき、工事目的物完成のための一切の責任は、原
則として受注者が負うという「自主施工の原則」（契約約款第１条第３項）が基本となっている。
この中で、発注者は、請負契約の適正な履行を確保するため監督員を置いて、工事現場または製
作工場の立会を行い、指定した工事材料の品質、工事完了後に不可視となる部分で重要なものにつ
いて、設計書との適合を確認することとしている。（契約約款第１３条及び第１４条）
段階確認は、工事が設計図書どおりに適正に施工され、品質が確保されているかどうかの確認をす
るために施工段階において必要に応じ、監督員が原則、臨場により実施するものである。
なお、受注者は、段階確認により確認された事項であっても、契約約款第１７条（設計図書不適合の
場合の改造義務、破壊検査等）ならびに、契約約款第３２条（検査及び引渡し）の義務を免れない。
２、適用工事
原則として、「段階確認一覧表」の工種に該当する全ての工事に適用する。
３、確認項目及び確認頻度
原則として、「段階確認一覧表」を参考に工事の規模、重要度等を考慮して確認項目及び確認頻度
を工事ごとに監督員が定めることとする。
４、実施要領
（１） 確認項目の定め
監督員は、着手に先立ち前項の確認項目及び確認頻度を定め、受注者に別紙１の「段階確認等
計画通知書」により指示する。
（２） 準備
受注者は、施工に先立ち、種別、細別、確認時期を施工管理計画として「施工計画書」に記載す
るものとし、受注者は段階確認にかかる予定（種別、細別、確認時期）について事前に監督員の確
認を受けるものとする。
また、受注者は、段階確認の実施に先立ち、確認時期毎に監督員と日程の調整を行うものとする。
（３） 実施
受注者は、段階確認の実施にあたり必要な施工管理資料（出来形、品質管理資料等）を準備し、
別紙２の「段階確認願」に添付し要請するものとする。
段階確認は、原則として臨場により実施するものとするが、やむを得ず臨場確認ができない場合
は、出来形管理資料及び写真等により机上確認とすることができる。
なお、受注者は監督員の臨場確認の実施状況について写真撮影を行うものとし、工事写真として
整理するものとする。
|  |  | ※ 留意点 : | 臨場により確認した内容、撮影した写真等は「段階確認書」資料として整理・保管
し、工事完成時には別紙３の「段階確認願書目次」等を活用し見やすく整理したう
え提出するものとする。
（４） 結果
監督員は、段階確認を実施し、結果が良好であった場合、「段階確認書」の確認項目、確認実施
日、確認実施者欄を記入して確認時期毎に完結するものとする。
ただし、施工管理基準を満足しない等の問題が発生した場合、当該問題について受注者は必要
な措置を講じ、再度監督員の確認を受けなければならない。
|  |  | ※ 留意点 : | 問題に対する措置を講じる必要がある場合、受注者はその原因や対策について
監督員に通知または協議しなければならない。
附則
| １ | この要領は、平成２６年７月１日から施行する。
| ２ | この要領における年月日は、２０１８年（平成３０年）７月１日から西暦と和暦の併用表記とする。
| ３ | この要領は、２０２１年（令和３年）４月１日から施行する。
表 紙
別紙 １
別紙 ２
別紙 ３
段階確認一覧

## 別紙1
（別紙 １）
段階確認等計画通知書
工 事 名 ：
工 種 |  |  | 細 目 等 |  | 確 認 項 目
以上の種別において段階確認を実施するため、下記要領にて検査及び立会いを受けること。
20**年（令和 年） 月 日
[6 empty] | 監督員氏名： |  | 印
段階確認等受検要領
（１） 準備
受注者は、施工に先立ち、工種、種別、確認時期を施工管理計画として「施工計画書」に記載する
ものとし、受注者は段階確認にかかる予定（工種、検査、立会い事項、確認時期）について事前に監
督員の確認を受けるものとする。
また、受注者は段階確認の実施に先立ち、確認時期毎に監督員と日程の調整を行うものとする。
（２） 実施
受注者は、段階確認の実施にあたり必要な施工管理資料（出来形、品質管理資料等）を準備し、「
段階確認願」（別紙２）に添付し要請するものとする。
段階確認は、原則として臨場により実施するとするが、やむを得ず臨場確認ができない場合は、出
来形管理資料及び写真等により机上確認することができる。
なお、受注者は監督員の臨場確認の実施状況について写真撮影を行うものとし、工事写真として整
理するものとする。
監督員は、段階確認を実施し、結果が良好であった場合、「段階確認書」の確認実施日時、実施方
法、確認結果、確認実施者欄を記入して確認毎に完結するものとする。
ただし、施工管理基準を満足しない等の問題が発生した場合、当該問題について受注者は必要な
措置を講じ、再度、監督員の確認を受けなければならない。
| ※ | 留意点 ： 問題に対する措置を講じる必要がある場合、受注者はその原因や対策について監督員
に通知または協議しなければならない。
（３） 保管および提出
臨場により確認した内容、撮影した写真等は「段階確認書」資料として整理・保管し、工事完成時に
は「段階確認願目次」（別紙３）等を活用し見やすく整理したうえ提出するものとする。
表 紙
要 領
別紙 ２
別紙 ３
段階確認一覧

## 別紙2
請負工事提出書類の手引き「様式 土6-1」と同様です。
（別紙 ２）
|  | 段 階 確 認 願 | [6 empty] | （第 |  |  | 回）
20**年(令和 年) 月 日
（工事監督員）あて
（受注者名）
[8 empty] | 現場代理人 | [6 empty] | 印
下記項目について、段階確認をお願いします。
記
段階確認の内容
工 事 名 | [9 empty] | 実施希望日 |  |  | 20**年（令和 年）
[14 empty] | 月 | 日
工 種 |  |  | 細 目 等 |  | 品 質 規 格 |  |  | 区域･測点等 |  |  | 数量等 |  | 呼称 | 備 考
|  |  | 段 階 確 認 書 | [5 empty] | （第 |  |  | 回）
上記の段階確認については、以下のとおり確認しました。
20**年(令和 年) 月 日
[10 empty] | 工事監督員 |  |  |  |  | 印
実施日時 |  | 20**年(令和 年) 月 日 時から | [6 empty] | 実施者名
実施方法 |  |  | □ | 臨 場 | □ | 机 上
確認結果
（主 旨）
本様式は、現場代理人が工事監督員の段階確認を受ける必要がある場合に、工事監督員に
提出するものである。
注 | １ 該当する□内に✓を記入すること。
２ 本様式は現場代理人が保管することとし、工事監督員はその写しを受け取ること。
表 紙
要 領
別紙 １
別紙 ３
段階確認一覧

## 別紙3
請負工事提出書類の手引き「様式 土6-2」と同様です。
（別紙 ３）
段 階 確 認 願 書 目 次
工 事 名 ：
確 認 日 |  | 確 認 種 別 | 確 認 事 項
※この「目次」は段階確認が少ない場合は不要
表 紙
要 領
別紙 １
別紙 ２
段階確認一覧

## 段階確認一覧
段 階 確 認 一 覧 表 （参考）
本表は、標準的な事例を示したものであり、施工工事の工種、規模、重要度等により適宜判断して、追加
、削除するなどして、当該工事に必要な施工段階の確認を行うものとする。
<<建築工事>>
監督員の検査 |  |  |  | 施工の各段階で受注者等が確認した施工状況や材料の試験結果などにつ | [8 empty] | 実施時期
いて、受注者から提出された資料に基づき監督職員が設計図書との適否を
判断する。 ［標仕1-1-2(6)]
設計図書に定められている場合の検査 | [12 empty] | 監督員の指示による
標準仕様書の「一工程の施工の確認及び報告」により報告をうけた事項の検査 ［標仕1-5-4］ | [12 empty] | 一工程完了後
監督員の指示による工程に達した場合の検査 | [12 empty] | 監督員の指示による
合格した工程と同等施工の部分の検査 | [12 empty] | 抽出検査
施工に伴う試験 |  |  |  | 標準仕様書1.4.5に準じて行う ［標仕1-5-6］ | [8 empty] | 実施時期
設計図書に定められている場合 | [12 empty] | 試験終了時
試験によらなければ設計図書に定められた条件に適合することが証明できない場合
監督の立会い |  |  |  | 工事の施工上必要な指示、承諾、協議、検査及び調整を行うため監督職員 | [8 empty] | 実施時期
がその場に臨むことをいう。 ［標仕1-1-2-（７）］
設計図書に定められている場合 | [12 empty] | 監督員の指示による
監督員が指示する場合
監督員の確認 |  |  |  | 契約図書に示された事項について、臨場又は関係資料により、その内容に | [8 empty] | 実施時期
ついて契約図書との適合を確かめることをいう。
設計図書に定められている場合 | [12 empty] | 監督員の指示による
監督員が指示する場合
上記の他に工種別による確認事項等を下記に示す。
工 種 |  |  | 標準仕様書による検査・立会い等 |  |  |  |  | 確 認 時 期 |  |  | 確 認 項 目 |  |  | 確認の程度
仮設工事 |  |  | 検査 |  | 縄張り |  |  | 設置後 |  |  | 位置 |  |  | １回/１工事
|  |  | 検査 |  | ベンチマーク |  |  | 設置後 |  |  | 設置状況 |  |  | １回/１工事
|  |  | 検査 |  | やりかた |  |  | 設置後 |  |  | 位置・水平基準 |  |  | １回/１工事
土工事 |  |  | 検査 |  | 根切り |  |  | 床付け完了時 |  |  | 土質及び深さ |  |  | １回/１工事
杭工事 |  |  | 立会 |  | 既成杭 －試験杭 |  |  | 着手時 |  |  | 材料･工法･支持層 |  |  | １回/１工事
|  |  | 検査 |  | 場所内杭 －試験杭・本杭 |  |  | 掘削完了時 |  |  | 深さ・支持地盤 |  |  | １回/１工事
鉄筋工事 |  |  | 検査 |  | 配筋検査 |  |  | 打設前 |  |  | 数量･かぶり・ |  |  | 打設部位毎
間隔・位置
コンクリート |  |  | 検査 |  | 打ち込み後の補修 |  |  | 補修直後 |  |  | 補修状況 |  |  | 補修後毎
鉄骨工事 |  |  | 検査 |  | 高力ボルト |  |  | 締め付け後 |  |  | 締め付け記録 |  |  | 締め付け後
|  |  | 検査 |  | 建て方 |  |  | 建て方完了時 |  |  | 形状・寸法 |  |  | 建て方完了時
|  |  | 確認 |  | 耐火吹きつけ材の厚さ |  |  | 施工後 |  |  | 確認ピン |  |  | 施工部位毎
<<建築工事>> ＮＯ．２
工 種 |  |  | 標準仕様書による検査・立会い等 |  |  |  |  | 確 認 時 期 |  |  | 確 認 項 目 |  |  | 確認の程度
防水工事 |  |  | 検査 |  | 防水層 |  |  | 施工中・後 |  |  | 工法・仕上がり |  |  | 施工部位毎
タイル工事 |  |  | 検査 |  | タイル接着力の不合格処理 |  |  | 施工完了時 |  |  | 引張接着強度 |  |  | １個/１00m3
3箇所以上
金属工事 |  |  | ※ |  | 後施工アンカー引き抜き耐力試験 |  |  | 施工前 |  |  | 引き抜き力 |  |  | 0.5％/１ロット
かつ3本以上
塗装工事 |  |  | 確認 |  | 塗装量又は塗膜厚さ |  |  | 施工完了時 |  |  | 見本比較 |  |  | 施工部位毎
仕上がりり状態
ユニット工事 |  |  | ※ |  | 移動間仕切りレール部材補強等 |  |  | 施工前 |  |  | 耐荷重 |  |  | 施工部位毎
排水工事 |  |  | ※ |  | 通水の試験 |  |  | 施工後 |  |  | 漏水及び通水試験 |  |  | 施工部位毎
舗装工事 |  |  | ※ |  | 路盤の厚さ、締固め試験 |  |  | 締固め後 |  |  | 厚さ･締固め度 |  |  | 3箇所/1,000m2
|  |  | ※ |  | アスファルト舗装等の切り取り試験 |  |  | 施工後 |  |  | 舗装厚さ・締固め度 |  |  | 3箇所/2,000m2
|  |  | ※ |  | コンクリート舗装の厚さ試験 |  |  | 施工後 |  |  | 舗装厚さ |  |  | 1箇所/500m2
|  |  | 確認 |  | 平坦性の確認 |  |  | 施工後 |  |  | 散水確認 |  |  | 施工部位毎
植栽工事 |  |  | 確認 |  | 植栽地の土壌の確認 |  |  | 施工前 |  |  | 透水性･土壌硬度 |  |  | 施工部位毎
※ 試験は原則監督員の立会とするが、承諾を受けた場合はこの限りでない。 ［標仕1.4.5］
<<電気設備工事>>
監督員の検査 |  |  |  | 施工の各段階で受注者等が確認した施工状況や材料の試験結果などにつ | [8 empty] | 実施時期
いて、受注者から提出された資料に基づき監督職員が設計図書との適否を
判断する。 ［標仕1-1-2(6)]
設計図書に定められている場合の検査 | [12 empty] | 監督員の指示による
標準仕様書の「一工程の施工の確認及び報告」により報告をうけた事前の検査 ［標仕1-5-2］ | [12 empty] | 一工程完了後
監督員の指示による工程に達した場合の検査 | [12 empty] | 監督員の指示による
合格した工程と同等施工の部分の検査 | [12 empty] | 抽出検査
施工に伴う試験 |  |  |  | 標準仕様書1.4.5に準じて行う ［標仕1-5-４］ | [8 empty] | 実施時期
設計図書に定められている場合 | [12 empty] | 試験終了時
試験によらなければ設計図書に定められた条件に適合することが証明できない場合
監督の立会い |  |  |  | 工事の施工上必要な指示、承諾、協議、検査及び調整を行うため監督職員 | [8 empty] | 実施時期
がその場に臨むことをいう。 ［標仕1-1-2-（７）］
設計図書に定められている場合 | [12 empty] | 監督員の指示による
主要機器を設置する場合
施工後に検査が困難な個所を施工する場合
総合調整を行う場合
監督員が指示する場合
監督員の確認 |  |  |  | 契約図書に示された事項について、臨場又は関係資料により、その内容に | [8 empty] | 実施時期
ついて契約図書との適合を確かめることをいう。
設計図書に定められている場合 | [12 empty] | 監督員の指示による
監督員が指示する場合
上記の他に工種別による確認事項等を下記に示す。
工 種 |  |  |  | 標準仕様書による検査・立会い等 |  |  | 確 認 時 期 |  | 確 認 項 目 |  |  |  | 確認の程度
電力設備 |  |  |  | 立会 |  | 電灯・動力・電熱・雷保護 | 施工前・ |  | 標準仕様書の第2編 |  |  |  | 監督員の指示による
[6 empty] | 構内配電線路設備 | 施工過程 |  | 表2-18-1による
受変電設備 |  |  |  | 立会 |  | 受変電設備 | 施工前・ |  | 標準仕様書の第3編 |  |  |  | 監督員の指示による
[7 empty] | 施工過程 |  | 表2-3-1による
動力貯蔵設備 |  |  |  | 立会 |  | 直流電源装置 | 施工前・ |  | 標準仕様書の第4編 |  |  |  | 監督員の指示による
[6 empty] | 交流無停電電源装置 | 施工過程 |  | 表3-3-1による
発電設備 |  |  |  | 立会 |  | 受電設備 | 施工前・ |  | 標準仕様書の第5編 |  |  |  | 監督員の指示による
[7 empty] | 施工過程 |  | 表2-7-1による
通信・情報設備 |  |  |  | 立会 |  | 構内交換・構内情報通信 | 施工前・ |  | 標準仕様書の第6編 |  |  |  | 監督員の指示による
[6 empty] | 網・構内通信線路 | 施工過程 |  | 表2-28-1による
中央監視制御 |  |  |  | 立会 |  | 中央監視制御設備 | 施工前・ |  | 標準仕様書の第7編 |  |  |  | 監督員の指示による
設備 | [6 empty] | 施工過程 |  | 表2-3-1による
<<機械設備工事>>
監督員の検査 |  |  |  | 施工の各段階で受注者等が確認した施工状況や材料の試験結果などにつ | [8 empty] | 実施時期
いて、受注者から提出された資料に基づき監督職員が設計図書との適否を
判断する。 ［標仕1-1-2(6)]
設計図書に定められている場合の検査 | [12 empty] | 監督員の指示による
標準仕様書の「一工程の施工の確認及び報告」により報告をうけた事前の検査 ［標仕1-5-3］ | [12 empty] | 一工程完了後
監督員の指示による工程に達した場合の検査 | [12 empty] | 監督員の指示による
合格した工程と同等施工の部分の検査 | [12 empty] | 抽出検査
施工に伴う試験 |  |  |  | 標準仕様書1.4.6に準じて行う ［標仕1-5-5］ | [8 empty] | 実施時期
設計図書に定められている場合 | [12 empty] | 試験終了時
試験によらなければ設計図書に定められた条件に適合することが証明できない場合
監督の立会い |  |  |  | 工事の施工上必要な指示、承諾、協議、検査及び調整を行うため監督職員 | [8 empty] | 実施時期
がその場に臨むことをいう。 ［標仕1-1-2-（７）］
設計図書に定められている場合 | [12 empty] | 監督員の指示による
主要機器を設置する場合
施工後に検査が困難な個所を施工する場合
総合調整を行う場合
監督員が指示する場合
監督員の確認 |  |  |  | 契約図書に示された事項について、臨場又は関係資料により、その内容に | [8 empty] | 実施時期
ついて契約図書との適合を確かめることをいう。
設計図書に定められている場合 | [12 empty] | 監督員の指示による
監督員が指示する場合
上記の他に工種別による確認事項等を下記に示す。
工 種 |  |  |  | 標準仕様書による検査・立会い等 |  |  |  | 確認時期 |  | 確 認 項 目 |  |  | 確認の程度
配管工事 |  |  |  | 立会 |  | ステンレス鋼管の現場継手溶接 |  | 施工過程 |  | 標準仕様書による |  |  | 監督員の指示による
さく井工事 |  | 揚水井 |  | 立会 |  | 掘削の深度確認 |  | 施工後 |  | 標準仕様書による |  |  | 監督員の指示による
[6 empty] | ケーシング及びスクリーンの据付 |  | 施工前・
[6 empty] | 砂利の充填 |  | 施工過程
|  | 地中熱交換井 |  |  |  | 掘削の深度確認 |  | 施工後
[6 empty] | 地中熱交換器の挿入 |  | 施工前・
[6 empty] | けい砂等の充填 |  | 施工過程
立会の箇所は監督員の指示による
上記の立会・検査によらない場合は監督員の指示による
<<土木工事>>
種 別 | [5 empty] | 細 別 | 確 認 時 期 |  |  |  |  | 確認項目の目安
河川土工（掘削工） | [6 empty] | 土（岩）の変化した時 |  |  |  |  | 土（岩）質、変化位置
海岸土工（掘削工）
砂防土工（掘削工）
道路土工（掘削工）
道路土工（路床盛土工） | [6 empty] | ﾌﾟﾙｰﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ実施時 |  |  |  |  | ﾌﾟﾙｰﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ実施状況
舗装工（下層路盤工）
表層安定処理工 | [5 empty] | 表層混合処理 | 処理完了時 |  |  |  |  | 使用材料、基準高、幅、延長、
[6 empty] | 路床安定処理 | [5 empty] | 施工厚さ
[6 empty] | 置換 | 掘削完了時 |  |  |  |  | 使用材料、幅、延長、置換厚さ
[6 empty] | サンドマット | 処理完了時 |  |  |  |  | 使用材料、幅、延長、施工厚さ
バーチカルドレーン工 | [5 empty] | サンドドレーン 袋詰式サンドドレーン ペーパードレーン | 施工時 |  |  |  |  | 使用材料、打込長さ
[7 empty] | 施工完了時 |  |  |  |  | 施工位置、杭径
締固め改良工 | [5 empty] | サンドコンパクションパイル | 施工時 |  |  |  |  | 使用材料、打込長さ
[7 empty] | 施工完了時 |  |  |  |  | 基準高、施工位置、杭径
固結工 | [5 empty] | 紛体噴射撹拌 高圧噴射撹拌 セメントミルク撹拌 生石灰パイル | 施工時 |  |  |  |  | 使用材料、深度
[7 empty] | 施工完了時 |  |  |  |  | 基準髙、位置、間隔、杭径
矢板工（任意仮設を除く） | [5 empty] | 鋼矢板 | 打込時 |  |  |  |  | 使用材料、長さ、溶接部の適否
[6 empty] | 鋼管矢板 | 打込完了時 |  |  |  |  | 基準高、変位
既製杭工 | [5 empty] | 既製コンクリート杭 鋼管杭部 Ｈ鋼杭 | 打込時 |  |  |  |  | 使用材料、長さ、溶接部の適否
杭の支持力
[7 empty] | 打込完了時（打込杭） |  |  |  |  | 基準高、偏心量
[7 empty] | 掘削完了時（中堀杭） |  |  |  |  | 掘削長さ、杭の先端土質
[7 empty] | 施工完了時（中堀杭） |  |  |  |  | 基準高、偏心量
[7 empty] | 杭頭処理完了時 |  |  |  |  | 杭頭処理状況
場所打杭工 | [5 empty] | リバース杭 オールケーシング杭 アースドリル杭 大口径杭 | 掘削完了時 |  |  |  |  | 掘削長さ、支持地盤
[7 empty] | 鉄筋組立て完了時 |  |  |  |  | 使用材料、設計図書との対比
スペーサー個数
[7 empty] | 施工完了時 |  |  |  |  | 基準高、偏心量、杭径
[7 empty] | 杭頭処理完了時 |  |  |  |  | 杭頭処理状況
深 礎 杭 | [6 empty] | 土（岩）の変化した時 |  |  |  |  | 土（岩）質、変化位置
[7 empty] | 掘削完了時 |  |  |  |  | 長さ、支持地盤
[7 empty] | 鉄筋組立て完了時 |  |  |  |  | 使用材料、設計図書との対比
スペーサー個数
[7 empty] | 施工完了時 |  |  |  |  | 基準高、偏心量、径
[7 empty] | グラウト注入時 |  |  |  |  | 使用材料、使用量
オープンケーソン基礎工 ニューマチックケーソン 基礎工 | [6 empty] | 鉄沓据え付け完了時 |  |  |  |  | 使用材料、施工位置
[7 empty] | 本体設置前(ｵｰﾌﾟﾝｹｰｿﾝ) |  |  |  |  | 支持層
[7 empty] | 掘削完了時(ﾆｭｰﾏﾁｯｸｹｰｿﾝ) |  |  |  |  | 支持層
[7 empty] | 土（岩）の変化した時 |  |  |  |  | 土（岩）質、変化位置
[7 empty] | 鉄筋組立て完了時 |  |  |  |  | 使用材料、設計図書との対比
スペーサー個数
<<土木工事>> ＮＯ．２
種 別 | [5 empty] | 細 別 | 確 認 時 期 |  |  |  |  | 確認項目の目安
鋼管矢板基礎工 | [6 empty] | 打込み時 |  |  |  |  | 使用材料、長さ、溶接部の適否
支持力
[7 empty] | 打込み完了時 |  |  |  |  | 基準高、偏心量
[7 empty] | 杭頭処理完了時 |  |  |  |  | 杭頭処理状況
置換工（重要構造物） | [6 empty] | 掘削完了時 |  |  |  |  | 使用材料、幅、延長、置換厚さ
支持地盤
築堤・護岸工・砂防堰堤 | [6 empty] | 法線設置完了時 |  |  |  |  | 法線設置状況
砂防堰堤
護岸工 | [5 empty] | 法覆工（覆土施工がある場合） | 覆土前 |  |  |  |  | 設計図書との対比 （不可視部分の出来形）
[6 empty] | 基礎工、根固工 | 設置完了時
函渠工（樋門・樋管含む） 躯体工（橋台） ＲＣ躯体工（橋脚） 橋脚フーチング ＲＣ擁壁、砂防堰堤 堰本体工、水門工 排水機場本体工 共同溝本体工 | [6 empty] | 土（岩）質の変化した時 |  |  |  |  | 土（岩）質、変化位置
[7 empty] | 床堀掘削完了時 |  |  |  |  | 支持地盤（直接基礎）、基準高
[7 empty] | 鉄筋組立て完了時 |  |  |  |  | 使用材料、設計図書との対比
スペーサー個数
[7 empty] | 埋戻し前 |  |  |  |  | 設計図書との対比
（不可視部分の出来形）
躯体工、ＲＣ躯体工 | [6 empty] | 沓座の位置決定時 |  |  |  |  | 沓座の位置
床版工 | [6 empty] | 鉄筋組立て完了時 |  |  |  |  | 使用材料、設計図書との対比
スペーサー個数
鋼橋 | [6 empty] | 仮組立て完了時（ｼｭﾐﾚｰｼｮﾝ仮組立てを含む） |  |  |  |  | キャンバー、寸法等
ﾎﾟｽﾄﾃﾝｼｮﾝＴ(Ｉ)桁製作工 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾌﾞﾛｯｸ桁組立工 ﾌﾟﾚﾋﾞｰﾑ桁製作工 ＰＣﾎﾛｰｽﾗﾌﾞ製作工 ＰＣ箱桁製作工 ＰＣ片持箱桁製作工 ＰＣ押出箱桁製作工 床版・横組工 | [6 empty] | ﾌﾟﾚｽﾄﾚｽ導入完了時 |  |  |  |  | 設計図書との対比
横締め作業完了時
[7 empty] | ＰＣ鋼線・鉄筋組立完了時 |  |  |  |  | 使用材料、設計図書との対比
[7 empty] | （工場製作を除く） |  |  |  |  | スペーサー個数
トンネル掘削工 | [6 empty] | 土（岩）質の変化した時 |  |  |  |  | 土（岩）質、変化位置
トンネル支保工 | [6 empty] | 支保工完了時 |  |  |  |  | 吹付コンクリート厚、ロックボルト打
[7 empty] | （支保工変化毎） |  |  |  |  | 込本数及び長さ
トンネル覆工 | [6 empty] | コンクリート打設前 |  |  |  |  | 巻立空間
[7 empty] | コンクリート打設後 |  |  |  |  | 出来形寸法
トンネルインバート工 | [6 empty] | コンクリート打設前 |  |  |  |  | 巻立空間
[7 empty] | 鉄筋組立て完了時 |  |  |  |  | 設計図書との対比
[7 empty] | コンクリート打設後 |  |  |  |  | 出来形寸法
鋼板巻き立て工 | [5 empty] | ﾌｰﾁﾝｸﾞ定着ｱﾝｶｰ穿孔工 | ｱﾝｶｰ穿孔完了時 |  |  |  |  | 穿孔長、径、間隔、孔内状況
[6 empty] | 鋼板取付け工 固定ｱﾝｶｰ工 | 鋼板建込み固定ｱﾝｶｰ 完了時 |  |  |  |  | 設計書との対比（鋼板の割付、形
状、継手形状）、材片の組み合わ
せ状況
[6 empty] | 現場溶接工 | 溶接前 |  |  |  |  | 仮付け溶接前の開先面の清掃と
乾燥状況、仮付け溶接寸法、外
観状況
[7 empty] | 溶接完了時 |  |  |  |  | 溶接部の適否
ダム工 | [5 empty] | 各工事ごと別途定める | 各工事ごと別途定める |  |  |  |  | 各工事ごと別途定める
<<土木工事>> ＮＯ．３
種 別 | [5 empty] | 細 別 | 確 認 時 期 |  |  |  |  | 確認項目の目安
床堀工（漁港） | [5 empty] | 床堀 | 掘削完了時 |  |  |  |  | 基準高
基礎工（漁港） | [5 empty] | 捨石 | 均し完了時 |  |  |  |  | 基準高
本体工（漁港） | [5 empty] | ケーソン | 鉄筋組立て完了時 |  |  |  |  | 使用材料、設計図書との対比
スペーサー個数
[6 empty] | Ｌ型ﾌﾞﾛｯｸ、ｾﾙﾗｰﾌﾞﾛｯｸ | 製作完了時 |  |  |  |  | 設計図書との対比
方塊（直立消波、蓋を含む）
被覆・根固工（漁港） | [5 empty] | 根固ブロック、消波ﾌﾞﾛｯｸ | 製作完了時 |  |  |  |  | 設計図書との対比
裏込・裏埋工（漁港） | [5 empty] | 裏込（埋）材 | 裏埋土前 |  |  |  |  | 設計図書との対比
表 紙
要 領
別紙 １
別紙 ２
別紙 ３