## 改訂履歴
年 月 日 |  |  | 改 訂 概 要 |  |  | 備 考
31 | 4 | 1 | ■新規
|  |  |  | １、 | 「釧路市土木請負工事提出書類の手引」のうち、土木工事に
関する様式を、「釧路市請負工事提出書類【土木工事編】」と
してデータファイルを分割し、帳票方式として編纂
2 | 4 | 1 | ■追記
提出様式において、使用資材承諾願、立会願、再生資源利用
計画書・実施書、再生資源利用促進計画書・実施書の作成上
の注意事項を追記
■廃止及び変更
|  |  |  | １、 | 様式 土2の「工事旬報」を廃止し、「履行報告書」に変更 | H31.03通知 建管第1553号 工事書類の簡素化による
|  |  |  | 2、 | 様式 土10の「アスファルト合材舗設実績表」を廃止
■追加
|  |  |  | 提出様式のうち、完成時に提出するものとして、「※高度技術・ |  | ※ 釧路市請負工事成績評定 要綱の別記１「高度技術及 び創意工夫に関する実施 状況」の様式は廃止する。
創意工夫」、「交通誘導員報告書」、「現場環境改善対策」、「そ
の他必要な書類」は自由様式として追加
3 | 10 | 1 | ■改定
押印の見直しの取り扱いにより、一部の様式において押印を省略
できることに変更
4 | 4 | 1 | ■追記
様式 土15の「材料出荷証明書」の作成上の注意事項を追記
■改定
工事写真に関する記述を修正
5 | 4 | 1 | ■改定
様式 土1の「使用資材承諾願」の監督員の押印を省略
■追加
様式 土16「残土・発生材料総括表」及び
様式 土17「残土集計表」の記入例のシートを作成

## 帳票
|  | 帳 票 画 面 | ★マークは、昨年度と様式が変更や、注意事項などが追加されています。
～ 必要な様式のボタンをクリックして下さい ～
【土木工事編】 表紙
★ |  | 提 出 様 式
【 現場でその都度提出するもの 】
使 用 資 材 承 諾 願
★ |  | 履 行 報 告 書 |  | ← 「工事旬報」から「履行報告書」に変更 (2020年4月)
工事一時休止通知書
事 故 報 告 書
立 会 願
段 階 確 認 願
指 示・承 諾・協 議 書
【 現場完成時に提出するもの 】
出来形測定結果一覧表
品質管理結果一覧表
★ |  | アスファルト合材舗設実績表 |  | ← 廃止（2020年4月）
安全訓練等の実施報告書
請負工事社内検査報告書
社 内 検 査 記 録
使 用 材 料 集 計 表
材 料 出 荷 証 明 書
残土・発生材料総括表
残 土 集 計 表
発 生 材 料 集 計 表
段 階 確 認 願 書 目 次
工 事 写 真
土 1
土 2
土 3
土 4
土 8
土 9
土 10
土 12
土 11
土 6-2
土 6-1
土 5
土 18
土 17
土 16
土 15
土 14
土 13
工事写真
表 紙
提出様式
土 7

## 表紙
２０２３年（令和５年）４月
釧路市建設協議会
提 出 書 類
釧路市請負工事
帳票画面に戻る
【土木工事編】

## 提出様式
３頁あります
提 出 書 類 様 式
提出書類の様式は、Ａ４版とする。
【 現場提出関係 】
□ 現場でその都度提出するもの | [6 empty] | （工事監督員宛）
| 書 類 名 |  |  |  | 数量 | 様式シート | 作 成 上 の 注 意 事 項
| 施工計画書 |  |  |  | 1 | 施工計画編 | ・作成にあたっては、可能な限り現場の状況に合致 した具体的な内容とすること。 ・工事着手前に工事監督員に提出すること。
| 使用資材承諾願 |  |  |  | 1 | 土 １ | ・契約管理課にて事前に承諾した資材のほか、承諾 を省略できる資材は別途確認すること | ● | 作成上の注意事項を追加（2020年4月）
| 履行報告書 |  |  |  | 1 | 土 ２ | ・報告は毎月、監督員へ提出 | ● | 「工事旬報」から「履行報告書」に変更（2020年4月）
| 工事一時休止通知書 |  |  |  | 1 | 土 ３
| 事故報告書 |  |  |  | 1 | 土 ４
| 立会願 |  |  |  | 1 | 土 ５ | ・工事に使用する資材の工場検査を行う場合など、 契約図書において、工事監督員の立会の上施工 すると指定された事項 | ● | 作成上の注意事項を追加（2020年4月）
| 段階確認願 |  |  |  | 1 | 土 ６-１ | ・「釧路市段階確認等実施要領」別紙２による。
[6 empty] | 土 ６-２ | ・「釧路市段階確認等実施要領」別紙３による。
| 工事工程表 |  |  |  | 1 | 【共通編】 様式 ５ | ・工程変更の都度作成し提出する。
| 指示・承諾・協議書 |  |  |  | 1 | 様式 ７ | ・工事に関しての指示・承諾・協議事項及び監督員 より指示のあった事項について記録して提出 （記録の一覧を添付すること。）
| 再生資源利用計画書 |  |  |  | 1 | 【共通編】 様式 ２４-１ | ・様式は国交省ＨＰよりダウンロードすること ・利用計画書は建設副産物搬入工事用 ・利用促進計画書は建設副産物搬出工事用 ・施工計画書に編集すること | ● | 計画書は「施工計画書に編集」と明記（2020年4月）
| 再生資源利用促進計画書 |  |  |  | 1 | 【共通編】 様式 ２４-２
□ 建設リサイクル法関係提出書類 | [6 empty] | （工事監督員宛）
| 書 類 名 |  |  |  | 数量 | 様式シート | 作 成 上 の 注 意 事 項
| 説明書 |  |  |  | ※ 建設リサイクル法 ※ 関係様式集を参 ※ 照して下さい。 |  | ・入札後、契約締結前までに監督員に説明し、合意 を得ること。
| 告知書 | [5 empty] | ・解体工事等の全部又は一部を下請する場合に、 監督員の合意を得たうえ、下請業者に提出する。
| 法第１３条及び省令第４条 | [5 empty] | ・建築物に係る解体工事の場合、説明書に添付す る。 ・費用の記入欄には、それぞれに係る直接工事費 （税込み）を記入する。
に基づく書面 （別表１）
法第１３条及び省令第４条
に基づく書面 （別表２）
| 法第１３条及び省令第４条 | [5 empty] | ・建築物以外のものに係る解体工事等（土木工事 等）の場合、説明書に添付する。
| に基づく書面 （別表３） | [5 empty] | ・費用の記入欄には、それぞれに係る直接工事費 （税込み）を記入する。
| 別紙 | [5 empty] | ・必要事項を記入し説明書に添付する。
|  | ※ | 作成上の注意については、【土木・施工計画編】も参照してください |  |  |  |  | ● | 作成上の注意について、（※）説明を追加（2020年4月）
1
【 完成時現場提出関係 】
□ 完成時提出するもの | [6 empty] | （工事監督員宛）
| 書 類 名 |  |  |  | 数量 | 様式シート | 作 成 上 の 注 意 事 項
| 出来形測定結果一覧 |  |  |  | 1 | 土 ８ | ・社内規格（基準）を定めている場合は表示する。 （発注課で様式を定めている場合はそれによる。）
| 品質管理結果一覧 |  |  |  | 1 | 土 ９ | ・社内規格（基準）を定めている場合は表示する。 （発注課で様式を定めている場合はそれによる。）
| アスファルト合材舗設実績表 |  |  |  | 1 | 土 １０ | ・廃止（2020年4月） | ● | 廃止（2020年4月） ※道路維持事業所の工事で様式を使用しているため、土10の様式は削除しない
| 安全訓練等の実施報告書 |  |  | 1 | 1 | 土 １１ | ・新規入場者教育、安全ミーティング等の報告は別 途取りまとめるものとする。
| 店内パトロール実施報告書 |  |  |  | 1 | 受注者 の様式 | ・是正措置についても報告する。
| 請負工事社内検査報告書 |  |  |  | 1 | 土 １２ | ・検査記録に必ず検査員意見を記載する。 （発注課で様式を定めている場合はそれによる。）
| 社内検査記録 |  |  |  | 1 | 土 １３ | ・社内規格（基準）を定めている場合は表示する。 （発注課で様式を定めている場合はそれによる。）
| 使用材料集計表 |  |  |  | 1 | 土 １４
| 材料出荷証明書 |  |  |  | 1 | 土 １５
| 残土・発生材料総括表 |  |  |  | 1 | 土 １６
| 残土集計表 |  |  |  | 1 | 土 １７
| 発生材集計表 |  |  |  | 1 | 土 １８
| 再資源化等報告書 |  |  |  | 1 | 【共通編】 様式 ２３ | ・完成日に提出し、起工書に綴る。
| 再生資源利用実施書 |  |  |  | 1 | 【共通編】 様式 ２4-１ | ・様式は国交省ＨＰよりダウンロードすること ・建設資材搬入工事用
| 再生資源利用促進実施書 |  |  |  | 1 | 【共通編】 様式 ２4-２ | ・様式は国交省ＨＰよりダウンロードすること ・建設副産物搬出工事用
| 高度技術・創意工夫 |  |  |  | 1 | 自由様式 |  | ● | 高度技術・創意工夫を追記 （2020年4月）
| 交通誘導員報告書 |  |  |  | 1 | 自由様式 |  | ● | 交通誘導員報告書を追記 （2020年4月）
| 現場環境改善対策 |  |  |  | 1 | 自由様式 |  | ● | 現場環境改善対策を追記 （2020年4月）
| その他必要な書類 |  |  |  | 1 | 自由様式 | ・発注課が必要と認める書類 | ● | その他必要な書類を追記 （2020年4月）
|  | ※ | 作成上の注意については、【土木・施工計画編】も参照してください |  |  |  |  | ● | 作成上の注意について、（※）説明を追加（2020年4月）
2
帳票画面に戻る

## 土1
様式 土1
使 用 資 材 承 諾 願
20**年(令和 年) 月 日
釧路市長 あて
受注者
現場代理人
工 事 名
上記工事に使用する資材は、別紙のものとしたいので製品成績書等
関係書類を添付の上､申請しますので御承諾願います。
※受注者（現場代理人）からの申請に対して、工事監督員は承諾の有無について記載すること。
20**年(令和 年) 月 日
|  |  | 工事監督員 |  | 2023年工事監督員の押印を廃止
3
帳票画面に戻る
※受注者（現場代理人）からの申請に対して、工事監督員は承諾の有無について記載すること。

## 土2
様式 土２
履 行 報 告 書
[5 empty] | 提出年月日 |  | 20 年（令和 年） 月 日
[5 empty] | 現場代理人氏名 |  |  | ㊞
[5 empty] | 監督員氏名 |  |  | ㊞
工 事 名
工 期 |  |  | 20 年（令和 年） 月 日 から 20 年（令和 年） 月 日 まで
日 付 |  |  | 20 年（令和 年） 月 日 （ 月分）
月 別 |  |  | 予 定 工 程 ％ | 実 施 工 程 ％ |  | 備 考
（ ）は工程変更後
月
月
月
月
月
月
月
月
月
月
（記事欄）
（作成上の注意）
１ 報告は、原則毎月とし、工事監督員へ提出すること。
２ 予定工程は、初回報告時に完成までの予定出来髙累計を記入すること。
３ 実施工程は、当月報告月までの出来髙累計を記入すること。
4
帳票画面に戻る

## 土3
様式 土3
工 事 一 時 休 止 通 知 書
20**年(令和 年) 月 日
釧路市長 あて
[5 empty] | 受 注 者 |  |  | 印 | ● | 2021年10月1日以降、押印を省略することができます。
工 事 名
上記工事については下記のとおり一時休止するので通知します。
| １、 | 休止期間 | 休止期間 | 20**年(令和 年) 月 日より
|  |  |  | 20**年(令和 年) 月 日まで |  | （ | 日間）
| ２、 | 休 止 理 由
| ３、 | 巡回者及び時間
| ４、 | 緊急時の連絡先
| ５、 | 休止期間中の現場状況図添付
(交通対策及び安全対策等)
5
帳票画面に戻る

## 土4
様式 土4
事 故 報 告 書
20**年(令和 年) 月 日
釧路市長 あて
|  |  | 受 注 者 |  |  |  | 印
工事名
現場代理人
| 事故発生日時 | 20**年（令和 年） 月 日 |  |  | 時 | 分頃
事故発生場所
事故状況 (図面及び写真添付)
事故処理
今後の対策
6
帳票画面に戻る

## 土5
様式 土5
立 会 願
20**年(令和 年) 月 日
（監督員） あて
（受注者名）
[7 empty] | 現場代理人 |  |  | 印
下記項目について、立会をお願いします。
工 事 名
| 項 目 |  |  |  | 内容
| 希 望 日 時 |  |  | 20**年(令和 年) 月 日 時
20**年(令和 年） 月 日
上記項目について、20**年(令和 年) 月 日 時に立会を実施します。
[6 empty] | 監 督 員 |  |  |  | 印
| 実 施 日 時 |  | 20**年(平成 年) 月 日 時から |  |  |  |  | 実施者名
（主 旨）
本様式は、設計図書において現場代理人が工事監督員の立会を受ける必要がある場合に、
工事監督員に提出するものである。
| 注 | １ 本様式は現場代理人が保管することとし、工事監督員はその写しを受け取ること。
２ 立会の内容については、指示･承諾･協議書にて明らかにすること。
7
帳票画面に戻る

## 土6-1
様式 土6-1
（別紙２）
|  |  | 段 階 確 認 願 | [6 empty] | （第 |  |  | 回）
20**年(令和 年) 月 日
（工事監督員） あて
（受注者名）
[9 empty] | 現場代理人 | [6 empty] | 印
下記項目について、段階確認をお願いします。
記
段階確認の内容
| 工 事 名 | [9 empty] | 実施希望日 |  |  | 20**年（令和 年）
[15 empty] | 月 | 日
| 工 種 |  |  | 細 目 等 |  | 品 質 規 格 |  |  | 区域･測点等 |  |  | 数量等 |  | 呼称 | 備 考
|  |  |  | 段 階 確 認 書 | [5 empty] | （第 |  |  | 回）
上記の段階確認については、以下のとおり確認しました。
20**年(令和 年) 月 日
[11 empty] | 工事監督員 |  |  |  |  | 印
□ | 実施日時 |  | 20**年(令和 年) 月 日 時から | [6 empty] | 実施者名
■ | 実施方法 |  |  | □ | 臨 場 | □ | 机 上
確認結果
（主 旨）
本様式は、現場代理人が工事監督員の段階確認を受ける必要がある場合に、工事監督員に
提出するものである。
| 注 | １ 該当する□内にレを記入すること。
２ 本様式は現場代理人が保管することとし、工事監督員はその写しを受け取ること。
8
帳票画面に戻る

## 土6-2
様式 土6-2
（別紙３）
段 階 確 認 願 書 目 次
工 事 名 ：
確 認 日 |  | 確 認 種 別 | 確 認 事 項
※この「目次」は段階確認が少ない場合は不要
9
帳票画面に戻る

## 土７
様式 土7
20**年(令和 年) 月 日
| 指示・承諾・協議書 |  |  | No.
工事名
宛 先 |  | 発行者
受注者 |  |  | 監督員
10
帳票画面に戻る

## 土8
様式 土8
出来形測定結果一覧表
工事名
工 種 | 測定項目 | 単位 | 測定数 | 設計値 | 実測値 | 最大値 | 最小値 | 平均値 | 規格値 | 社内規格 | 備考
※ 各工種毎の測定表等については、土木工事共通仕様書を参照すること。
11
帳票画面に戻る

## 土9
様式 土9
品質管理結果一覧表
工 事 名
工 種 | 試験項目 | 単位 | 測定数 | 最大値 | 最小値 | 平均値 | 規格値 | 社内規格 | 備考
※ 各工種毎の試験表及び管理表等については、土木工事共通仕様書を参照すること。
12
帳票画面に戻る

## 土10
13 | [24 empty] | 様式 土10
アスファルト合材舗設実績表
|  | 工 種 | [13 empty] | 工 事 名
| 月 日 | 測 点 | 延長 | 幅員 |  | 舗設面積 |  | 合 材 ト ン 数 | [5 empty] | アスファルト | [5 empty] | 石 粉
[6 empty] | 設計 | 実際 | 積算合材 |  | 実際 | 差 |  | 積 算 量 |  |  | 実際 | 差 |  |  | 積 算 量 |  |  | 実際 | 差
[6 empty] | Ａ | Ｂ | Ｃ | Ｄ | Ｅ | Ｆ | Ｇ | Ｈ | Ｉ | Ｊ | Ｋ | Ｌ | Ｍ | Ｎ | Ｏ | Ｐ | Ｑ | Ｒ | Ｓ | Ｔ | Ｕ
[8 empty] | Ａ× | Ｂ× |  | Ｃ－Ｅ | Ｄ－Ｅ | Ｃ× | Ｄ× | Ｅ× |  | Ｈ－Ｋ | Ｉ－Ｋ | Ｊ－Ｋ | Ｃ× | Ｄ× | Ｅ× |  | Ｏ－Ｒ | Ｐ－Ｒ | Ｑ－Ｒ
日計
累計
日計
累計
日計
累計
日計
累計
日計
累計
日計
累計
日計
累計
日計
累計
日計
累計
日計
累計
|  | 摘 要 |  | (註) | １， | Ａ: 実際面積の幅員は40ｍ毎の平均値とする。 | ● | 実際面積の幅員は20ｍから40ｍに訂正 （H30.10土木施工管理基準 付表様式27）
[5 empty] | ２， | Ａ: 設計面積の幅員は設計値とする。
帳票画面に戻る
廃止（2020年4月）

## 土11
様式 土11
安全訓練等の実施報告書
[6 empty] | 現場代理人 |  |  |  | 印 | ● | 2021年10月1日以降、押印を省略することができます。
工事名
| 実施年月日 |  | 20**年(令和 年) 月 日
| 実施時間 |  | 午前・午後 | 時 | 分 | ～ | 午前・午後 | 時 | 分
実施指示者
参加者名
参 加 人 数 | [5 empty] | 名
実 施 項 目 に ○ 印 を 付 け る
| １ | 安全活動のビデオ視聴覚資料による教育。
| ２ | 本工事内容の周知徹底。
| ３ | 土木工事安全施工技術指針等の周知徹底。
| ４ | 本工事における災害対策訓練。
| ５ | 本工事現場で予想される事故対策。
| ６ | その他、安全教育として必要な事項。
実施項目の内容
※ １ヶ月当たり半日以上の時間を割当て定期的に実施すること。
〈 写 真 添 付 〉
14
帳票画面に戻る

## 土12
様式 土12
請負工事社内検査報告書
20**年(令和 年) 月 日
釧路市長 あて
住 所
受 注 者
[5 empty] | 氏 名 |  |  |  | 印
工 事 名
上記工事について、上記のとおり社内検査を実施しましたので報告します。
記
| 検査実施日 ： | 20**年(令和 年) 月 日 |  | ～ | 20**年(令和 年) 月 日
[5 empty] | 検 査 員 |  | ( 職 氏 名 ） |  | 印
[5 empty] | 現場代理人 | 氏 名 |  |  | 印
[5 empty] | 主任技術者ｏｒ監理技術者 | 氏 名 |  |  | 印
15
帳票画面に戻る

## 土13
様式 土13
社内検査記録（第 回）
工 種 | 項 目 | 検査箇所 | 設計値 | 実測値 | 検査方法 | 規格値 | 社内規格
検査員意見等
16
帳票画面に戻る

## 土14
17 | [8 empty] | 様式 土14
使 用 材 料 集 計 表
| 材 料 | 工 種 | 規 格 | 単 位 | 設計数量 | ※割増率 | 使用数量 | ※ 率 | 摘 要
※ 監督員記入
帳票画面に戻る

## 土15
様式 土15
材 料 出 荷 証 明 書
[5 empty] | 出荷業者名 | [5 empty] | ● | 2021年10月1日以降、押印を省略することができます。
工事名 |  |  |  |  | 本件責任者 |  |  |  | 連絡先 |  | ● | 2021年10月 押印の省略に伴い、記載内容を問い合わせする場合もありますので、材料出荷証明書の発行に関する「本件責任者と担当者の氏名及び連絡先」を記載願います。
受注者 |  |  |  |  | 担当者 |  |  |  | 連絡先 |  | ※ | 「本件責任者」及び「担当者」は、受注者の現場代理人や主任技術者（監理技術者等）ではなく、出荷業者の職員の方をいいます。
「本件責任者」とは、出荷業者の営業部長や営業担当課長など、材料出荷証明書発行の権限を有する者をいいます。「担当者」とは、出荷業者における営業（事務）の担当者をいいます。
品 名 |  |  |  | 品 質 ・ 規 格 |  |  | 単位 | 総 数 量 |  |  |  | なお、「本件責任者」と「担当者」は、同一の方でも構いません。
搬入月日 | 搬 入 数 量 |  | 累 計 |  | 搬入月日 | 搬 入 数 量 |  |  | 累 計
品 名 |  |  |  | 品 質 ・ 規 格 |  |  | 単位 | 総 数 量
搬入月日 | 搬 入 数 量 |  | 累 計 |  | 搬入月日 | 搬 入 数 量 |  |  | 累 計
品 名 |  |  |  | 品 質 ・ 規 格 |  |  | 単位 | 総 数 量
搬入月日 | 搬 入 数 量 |  | 累 計 |  | 搬入月日 | 搬 入 数 量 |  |  | 累 計
品 名 |  |  |  | 品 質 ・ 規 格 |  |  | 単位 | 総 数 量
搬入月日 | 搬 入 数 量 |  | 累 計 |  | 搬入月日 | 搬 入 数 量 |  |  | 累 計
18
帳票画面に戻る

## 土16
様式 土16
残 土・発 生 材 料 総 括 表
名 称 | 設 計 数 量 | 発 生 数 量 | 処 分 場 所 | 備 考
19
帳票画面に戻る

## 土16記入例
様式 土16
残 土・発 生 材 料 総 括 表
名 称 | 設 計 数 量 | 発 生 数 量 | 処 分 場 所 | 備 考
残土 |  |  | 釧路市公共事業建設発生土一時堆積場
19
帳票画面に戻る
Note on C9: 予定価格算出用設計書及び再生資源利用促進計画書の数量（地山換算数量）を記入すること
Note on D9: 建設発生土受入証明書（受領書）及び再生資源利用促進実施書の数量（地山換算数量）を記入すること

## 土17
様式 土17
残 土 集 計 表
残 土 |  |  |  | 設計数量 |  |  | ｍ３
|  |  |  | 実 数 量 | 実 数 量 |  | ｍ３
発生年月日 | 数 量 | 累 計 | 処 分 場 所 |  |  | 備 考
20
帳票画面に戻る

## 土17記入例
様式 土17
残 土 集 計 表
残 土 |  |  |  | 設計数量 |  |  | ｍ３
|  |  |  | 実 数 量 | 実 数 量 |  | ｍ３
発生年月日 | 数 量 | 累 計 | 処 分 場 所 |  |  | 備 考
釧路市公共事業建設発生土一時堆積場
20
帳票画面に戻る
Note on I8: 予定価格算出用設計書及び再生資源利用促進計画書の数量（地山換算数量）を記入すること
Note on I9: 建設発生土受入証明書（受領書）及び再生資源利用促進実施書の数量（地山換算数量）を記入すること
Note on C12: 地山換算数量を記入すること
Note on D12: 地山換算数量を記入すること

## 土18
様式 土18
発 生 材 集 計 表
発生材料名 |  |  |  | 設計数量 |  | ｍ３
|  |  |  | 実 数 量 |  | ｍ３
発生年月日 | 数 量 | 累 計 | 処 分 場 所 |  | 備 考
21
帳票画面に戻る

## 工事写真
工 事 写 真
提出書類の様式は、Ａ４版とする。
22
工事写真の撮影及び整理の留意について
| 工事写真については、北海道建設部土木工事共通仕様書９ 写真管理基準によるものとし、 | [5 empty] | ● | 2022年4月 修正
以下のことに留意して工事写真帳を編集すること。
１. | 写真撮影の目的
工事写真を撮影するときは、次の目的を考慮しその目的にあった方法で撮影する。
１） 施工状況及び施工管理を記録する。
２） 完成後、明視できない箇所の出来形を確認する。
３） 工事の検定時、あるいは工事完成後に問題が生じた場合の証拠資料とする。
２. | 写真帳の整理編集
どういう工程で、施工及び管理をして工事目的物を完成させたかが簡潔に理解できるように順序よ
く整理するように心掛け、おおよそ目安として次の項目の順序で編集し、写真帳を見るだけで当該
事の内容や工程などを説明できるようにする。
１） 図面の添付
全体の工事内容が把握できるように、測点などの記入された平面図や定規図など主要な図面
を表紙の裏面など写真帳の最初に添付する。
２） 着手及び完成の写真
着手及び完成の写真を同じ位置、同じアングルで撮影し、並列又は上下に整理する。
（照明工事の場合は、夜間点灯時を加える。）
３） 準備・仮設などの写真
４） 安全管理の写真
５） 施工状況・出来形管理及び二次製品の写真（繰返し作業は、１サイクルの写真）
６） 品質管理の写真
７） 社内検査及び各関係機関の検査の写真
８） 安全会議の実施状況の写真
| ９） 工事写真の提出部数は、工事写真帳１部とする。 | [5 empty] | ● | 2022年4月 修正
| 10） 写真の画像データは、CD等に保存し、受注者が保管する。 | [5 empty] | ● | 2022年4月 修正
なお、監督員との協議により、提出に係る指示があった場合には従うものとする。
３. | 工事写真撮影の仕様について | [5 empty] | ● | 2022年4月 修正
デジタルカメラ使用の場合
１） カメラの仕様
カメラの有効画素数は小黒板の文字が判読できることを指標とする。
（100万画素程度～300万画素程度＝１,200×900程度～2,000×1,500程度）
２） プリンターの仕様
プリンターはフルカラー３００ｄｐｉ以上とし、インク・用紙等は通常の使用条件のもとで３年間程度
劣化が生じないものとする。
３） 写真の整理、提出方法
|  | サービス版３カットをプリントアウトしたもの（説明を含む）を標準として写真帳を作成し、 |  |  |  |  | ● | 2022年4月 修正
１部提出する。なお、写真帳はA4版以上のサイズとする。
23
４. | 写真撮影の留意事項
１） 一般的な事項
(1) 事前の打合せ
工事の進捗状況に適応した撮影計画をたて、方法頻度などを事前に監督員と打合せ
をする。
(2) 黒板の使用
黒板は下図のものを用意し、必要事項を記入し撮影箇所に設置して使用する。
その場合、撮影年月日は必ず記入し、必要により時間も記入する。
650mm
工 事 名
|  |  | 工 種 |  | 略 図
|  |  | 撮影年月日 |  |  | 500mm
位 置
設 計 値
実 測 値
立会監督員
(3) 組写真の使用
細部を撮影する時は特に注意し、同一被写体を遠近（全体写真と拡大写真）の組写
真とするよう工夫する。例えば鉄筋加工組立、計器類の指針など、箇所・寸法の位置
例えば、鉄筋組立加工、計器類の指針など、箇所・寸法の位置が判定できるように撮
影する。
(4) 施工後明視できなくなる箇所の撮影
撮影時間を失わないように、又、撮影技術に十分注意し不良撮り直し防止のため場合
によっては同一写真を２枚以上撮影しておく。
(5) 日陰などの箇所の撮影
日陰などの箇所（例えば基礎などの掘削した箇所）の写真は暗くて判定できない場合
があるので、フラッシュを使用するなど失敗のないように注意する。
(6) 状況・管理などの撮影
例として、下水道工事などでウエルを設備した場合は、その設備状況の写真だけでな
く、実際に水が汲み上がっている状況も撮影する。
(7) 設計変更に要する写真
設計変更をしなければならない理由を説明できるように、特に詳細に撮影する。
| (8) 記録の保存・確認 | [5 empty] | ● | 2022年4月 修正
監督員が写真の提出を求めた時、即対応できるようにするとともに、写真が不良だっ
|  | た場合、再撮影を可能にし、又、撮影データの紛失を防止するためにも撮影したデータ |  |  |  |  | ● | 2022年4月 修正
は、速やかにパソコンやCD等に保存し、撮影した画像を確認する。
24
| ２） | 検査・立会などの撮影
(1) 監督員の立会
監督員が立会した場合には、黒板に監督員のサインを入れ、できれば監督員も写真
に入るようにして撮影する。
(2) 各関係機関との立会及び検査
ガス会社・電力会社・ＮＴＴ・水道管理者などの各関係機関との立会及び検査を撮影
する。
(3) 社内検査
書類や現場などでの検査状況を撮影する。
５. | 共通仮設の内容と写真
共通仮設の主な内容はつぎのようなものであり、各工事により必要な写真を提供する。
１） 準備作業
(1) 測量・丁張
(2) 用地杭の確認及び仮移設
(3) 伐開
２） 運搬
(1) 機械の自走及びトレーラー運搬による現場搬入
(2) 仮設材の運搬作業
３） 安全管理・保安施設
(1) 工事標識及び交通安全や保安のための標識類
(2) 交通整理(旗振りなど)の状況
(3) 保安灯など現場作業時間外の保安対策
(4) 防塵対策
(5) 高圧線下作業などの危険な箇所での保安対策
(6) 安全委員会などの打合せ状況
(7) ヘルメット着用状況や服装など労務者の安全管理状況
４） 仮設
(1) アスファルトプラント・コンクリートプラントの設置状況
(2) 電力・用水などの供給設備の状況
(3) 仮道・仮橋などの設置状況及び公道などの現道補修状況
５） 技術管理
(1) 品質管理のための試験
(2) 出来形管理のための測定
(3) 工程管理のための打合せ状況
６） 事業損失防止施設
(1) 騒音・振動・地盤沈下・地下水の枯渇の防止を図るための仮施設の設置状況
７） 営繕
(1) 現場詰所・試験室・資材保管場所・監督員詰所などの設置状況
(2) 労務者の宿舎及び輸送
| 8） 現場環境改善費 | [5 empty] | ● | 2022年4月 追加
(1) 施工計画書にて立案した内容の実施状況
25
帳票画面に戻る