## 改正履歴
年 月 日 |  |  | 改 訂 概 要 | [6 empty] | 備 考
23 | 4 | 1 | 申請書等の「あて名表示」の変更
|  |  | ・ | 「釧路市長 様」 を 「釧路市長 あて」 とする
|  |  | ・ | 「監督員 様」 を 「監督員 あて」 とする
提出書類フローチャート
|  |  | ・ | コリンズ「通知書」提出 | [5 empty] | ※ 発注課で保管
|  |  | ・ | コリンズ「登録内容確認書」提出 | [5 empty] | ※ 発注課で保管
（変更登録は10日以内に登録）
（竣工登録は完成日までに登録）
|  |  | ・ | 「下請負人選定通知書」を「下請負人選定・変更通知書」
現場代理人等通知書
|  |  | ・ | 添付提出書類を追加
|  |  | ・ | 工事実績情報（コリンズ）通知書（登録のための確認のお願い） | [5 empty] | ※ 発注課で保管
|  |  | ・ | 工事実績情報（コリンズ）「登録内容確認書」提出 | [5 empty] | ※ 発注課で保管
（受注登録10日以内に登録）
下請負人選定・変更通知書
|  |  | ・ | 様式９（甲） （乙） （丙）
施工体制台帳
|  |  | ・ | 施工体制台帳を「様式10（甲） （乙） （丙）」の様式改正
|  |  | ・ | 施工体系図兼工事作業所災害防止協議会「様式10（丁）」を
国土交通省様式参考に改訂
火災保険等付保通知書 （市独自）
|  |  | ・ | 保険金額は請負金額相当とし、保険期間を契約書に記載され
ている着工日から14日後までとする。
|  |  | ・ | 工事実績情報（コリンズ）通知書（訂正のための確認のお願い） | [5 empty] | ※ 発注課で保管
|  |  | ・ | 工事実績情報（コリンズ）「登録内容確認書」提出 | [5 empty] | ※ 発注課で保管
（変更登録は10日以内に登録）
（竣工登録は完成日までに登録）
建退共証紙貼付実績書 （市独自）
「1ヶ月以内」を工事完成後速やかに提出するに改訂
24 | 4 | 1 | 書類提出フローチャート
|  |  | ・ | 工事実績情報（コリンズ）「登録内容確認書」提出
|  |  |  | 「竣工登録」を（工事完成後10日以内に登録）に変更 | [5 empty] | ※ 発注課で保管
完成時に提出するもの（監督員宛）
|  |  | ・ | 工事実績情報（コリンズ）「登録内容確認書」提出
|  |  |  | （竣工登録は工事完成後10日以内に登録提出）に変更 | [5 empty] | ※ 発注課で保管
建退共証紙貼付実績書 様式２２（甲） 右側の記載例
|  |  | ・ | 元請業者から発注者に報告の延べ就労日数の算出例追加
|  |  | ・ | 元請業者を経由し発注者に報告の延べ就労日数の算出例追加
24 | 4 | 2 | 申請書等の「申請者の表示」
|  |  | ・ | 請負者を受注者に改める
24 | 11 | 1 | H24.05.01 建設業法施行規則の改正
H24.07.04 社会保険の加入に関する下請指導ガイドラインの制定
|  |  | 1, | 「施工体制台帳」の様式変更 |  |  |  |  | 様式10-1
|  |  | 2, | 「再下請通知書」の様式掲載 |  |  |  |  | 様式10-2
|  |  | 3, | 「作業員名簿」（社会保険関係について別葉とする例）の参考記載
様式10-3
|  |  | 4, | 「作業員名簿」（既存の様式に社会保険関係を組み込む例）参考
|  |  |  | 記載 |  |  |  |  | 様式10-4
|  |  | 5, | 「施工体系図兼工事作業所災害防止協議会」様式番号のみ変更
様式10-5
26 |  |  | 釧路市段階確認等実施要領の施行による改正
|  |  | 1, | 「提出書類フローチャート」の ”その都度監督員への欄” に段階
確認願を追加掲載
|  |  | 2, | 「現場でその都度提出するもの（監督員宛）」に大海確認願を追加
|  |  | 3, | 「【建築主体工事】完成時現場提出書類一覧（検査員審査対象）
に ”段階確認書等関係書類” を追加掲載
|  |  | 4, | 「【電気設備工事】完成時現場提出書類一覧（検査員審査対象）
に ”段階確認書等関係書類” を追加掲載
|  |  | 5, | 「【機械設備工事】完成時現場提出書類一覧（検査員審査対象）
に ”段階確認書等関係書類” を追加掲載
|  |  | 6, | 「【機械設備工事】完成時現場提出書類一覧（検査員審査対象）
の ”各種証明書” の提出上の注意事項の欄を削除
27 | 4 | 1 | ■新規追加
|  |  |  | 〇 | 「目次」に下記項目を追加
[5 empty] | 1 | 「本作成要領の運用について」を追加
[5 empty] | 2 | 提出書類フローチャートに中扉を追加
[5 empty] | 3 | 提出書類様式に中扉を追加
[5 empty] | 4 | 施工計画に中扉を追加
[5 empty] | 5 | 「釧路市建築工事関係書類作成要領に関する取扱い」を
追加
|  |  |  | 〇 | ２ 提出書類フローチャート ＞ 事実発生時提出に ”施工体系図
兼工事作業所災害防止協議会（施工計画書に添付）” を追加
|  |  |  | 〇 | ３ 提出書類様式 ＞ 契約関係 ＞ □事実発生時に提出するも
の ＞ 10施工体制台帳 ＞ 様式10-1（施工体制台帳）、様式10
-2（再下請通知書（変更届））について、施工体制台帳の記載
事項及び再下請を行うべき事項として、外国人建設就労者の
従事の有無及び外国人技能実習生の有無に関する記載欄を
追加
|  |  |  | 〇 | ３ 提出書類様式の契約関係 ＞ □事実発生時に提出するもの
＞ 10施工体制台帳 ＞ 様式10-4（外国人建設就労者建設現
場入場届出書）について、元請企業による外国人就労者の受
入状況等の確認及び指導に関する様式を追加
■変更
|  |  |  | 〇 | ３ 提出書類様式 ＞ 契約関係 ＞ □事実発生時に提出するも
の ＞ 施工体制台帳 ＞ 作成上の注意事項の記入欄を次の通
り変更
[5 empty] | ・ | 下請契約をする工事：全ての工事で作成し、写しを提出する
[5 empty] | ・ | 下請契約をしない工事：請負金額200万円以上の工事で作
成し、写しを提出する。
[5 empty] | ・ | 起工書に写しを添付する。
|  |  |  | 〇 | ３ 提出書類様式 ＞ 契約関係 ＞ □事実発生時に提出するも
の ＞ 施工体系図兼工事作業所災害防止協議会 ＞ 作成上の
の注意事項の記入欄を次の通り変更
[5 empty] | ・ | 下請契約をする工事：全ての工事で作成し、写しを提出する
[5 empty] | ・ | 下請契約をしない工事：請負金額200万円以上の工事で作
成し、写しを提出する。
[5 empty] | ・ | 起工書に写しを添付する。
|  |  |  | 〇 | ３ 提出書類様式 ＞ 契約関係 ＞ □事実発生時に提出するも
の ＞ 工事実績情報（コリンズ）通知書（登録のための確認のお
願い）、工事実績情報（コリンズ）登録内容確認書
[5 empty] | ・ | 「契約後7日以内に提出するもの」から移行
[5 empty] | ・ | 表題の下に本書の取扱いに関する但書を追記
27 | 4 | 1 |  | 〇 | ３ 提出書類様式 ＞ 現場提出関係 ＞ □現場でその都度提出
するもの ＞ 様式25（甲）（再生資源利用計画書（実施書））、様
式26（乙）（再生資源利用促進計画書（実施書））
[5 empty] | ・ | 再生資源利用（促進）計画書実施書におけるコード及び名称
の変更
|  |  |  | 〇 | ３ 提出書類様式 ＞ 完成時現場提出関係 ＞ □【機械設備工
事】完成時現場提出書類一覧表（検査員審査対象）
[5 empty] | ・ | 表題の【機械設備工事】を【管設備工事】に変更
■廃止
|  |  |  | 〇 | ３ 提出書類様式 ＞ 契約関係 ＞ □事実発生時に提出するも
の ＞ 10施工体制台帳 ＞ 様式10-4（作業員名簿）
[5 empty] | ・ | 旧様式につき廃止
28 | 9 | 1 | ■改正
|  |  |  | 〇 | ３ 提出書類様式 ＞ 契約関係 ＞ □前払金請求時に提出する
もの ＞ No.13「中間前払金履行報告書」（様式13）の一部を次
の通り改正
[7 empty] | ・【現行】 | 上記工事について、契約書第34条第3項の規定によ
り中間前払金のため別添資料とともに履行報告書を
提出します。
[7 empty] | ・【改正】 | 上記工事について、中間前払金を請求したいので、
別添資料とともに履行報告書を提出します。
30 | 7 | 1 | ■改定
提出書類各様式の年号表示の変更（西暦併記）
|  |  |  | ・ | 「平成 年 月 日」を「西暦（平成 年） 月 日」に変更
31 | 4 | 1 | ■改定
|  |  |  | １、 | 「釧路市建築工事関係書類作成要領」を、「釧路市請負工事
提出書類【建築・電気・機械工事編】」として編纂
|  |  |  | 2、 | 提出書類様式（契約関係書類）については、土木及び建築とも
に、共通の様式であることから、「釧路市請負工事提出書類【共
通編】」に集約する。
|  |  |  | ３、 | 契約に関する関係書類を【共通編】としたことから、様式番号に
ついて、建築は「様式 建〇〇」、電気は「様式 電〇〇」、機械
は「様式 管〇〇」に変更
|  |  |  | ４、 | 電子データを「帳票方式」に変更
2 | 4 | 1 | ■追加
平成31年度（令和元年度）までは、当該年度に係る改正概要のみ
を明記していたが、経過を経て改正されてきたのかを把握するた
めに「改正履歴」を追加する。
■変更
解体工事にあたり、産業廃棄物のマニフェストに関する取扱いを
変更する
3 | 10 | 1 | ■改定
押印の見直しの取り扱いにより、一部の様式において押印を省略
できることに変更

## 帳票
| 帳 票 画 面 |  | ～ 必要な様式のボタンをクリックして下さい ～
【建築･電気･機械工事編】 表紙
絶縁抵抗測定試験報告書
目 次
接地抵抗測定試験報告書
運 用 に つ い て
テレビ共聴測定結果報告書
★ | 提 出 書 類
工 事 週 報
指示・承諾・協議書
竣工書類引継書
事 故 報 告 書
工 事 旬 報
始 末 書
水質試験検査報告書
引 継 書 類 目 録
技能士選定通知書
鍵及び工具引継書
材 料 検 査 簿
各 種 保 証 書
| 社 内 検 査 報 告 書 |  |  | 施 工 計 画 書
| 緊 急 時 連 絡 体 制 | ★ |  | 本手引きに関する取扱いについて
表 紙
目 次
運 用
提出書類
様式 建1
様式 建2
様式 建3
様式建4
様式 建5
様式 建6
様式 建7
施工計画
取扱い
様式 管 4
様式 管 3
様式 管 2
様式 管 1
様式 電 4
様式 電 3
様式 電 2
様式 電 1
管設備工事
電気設備工事
様式 建8
建築・電気・機械工事共通
様式 建9

## 表紙
２０２１年（令和３年）１０月
釧路市建設協議会
提 出 書 類
釧路市請負工事
【建築・電気・機械工事編 】
帳票画面に戻る

## 目次
－目 次－
１ | 本手引きの運用について ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ |  |  |  | １～３
２ | 完成時出書類一覧 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ |  |  |  | ４～６
3 | 提出書類様式
１） 契約関係提出書類
|  | 契約後７日以内に提出するもの ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 【共通編】 | 様式 １～７
|  | 事実発生時に提出するもの ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 【共通編】 | 様式 ８～１１
|  | 前払金請求時に提出するもの ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 【共通編】 | 様式 １２～１４
|  | 部分払、部分使用時に提出するもの ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 【共通編】 | 様式 １５，１６
|  | 完成時に提出するもの ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 【共通編】 | 様式１７～２４－２
２） 建築、電気、機械工事関係提出書類
|  | 指示・承諾・協議書 （様式 建１） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ |  |  | ７～９
|  | 事 故 報 告 書 （様式 建２） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ |  |  | １０
|  | 始 末 書 （様式 建３） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ |  |  | １１
|  | 引 継 書 目 録 （様式 建４） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ |  |  | １２，１３
|  | 鍵及び工具引渡書 （様式 建５） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ |  |  | １３，１４
|  | 材 料 検 査 簿 （様式 建６） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ |  |  | １５～１７
|  | 各 種 保 証 書 （様式 建７） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ |  |  | １８
|  | 社内検査報告書 （様式 建８） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ |  |  | １９
|  | 緊急時連絡体制届 （様式 建９） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ |  |  | ２０
|  | 再 資 源 化 報 告 書 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 【共通編】 | 様式 ２３
|  | 絶縁抵抗測定試験報告書 （様式 電１） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ |  |  | ２１
|  | 接地抵抗測定試験報告書 （様式 電２） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ |  |  | ２２
|  | テレビ共聴測定結果報告書 （様式 電３） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ |  |  | ２３
|  | 工 事 週 報 （様式 電４） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ |  |  | ２４
|  | 竣工書類引継書 （様式 管１） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ |  |  | ２５
|  | 工 事 旬 報 （様式 管２） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ |  |  | ２６
|  | 水質試験検査報告書 （様式 管３） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ |  |  | ２７
|  | 技能士選定通知書 （様式 管４） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ |  |  | ２８
4 | 施 工 計 画 書 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ |  |  |  | ２９～３０
5 | 本手引きに関する取り扱いについて ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ |  |  |  | ３１～４５
| 建築主体工事 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ |  |  |  | ３２～３６
| 電気、管設備工事 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ |  |  |  | ３７～４４
| 建築主体工事（別表） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ |  |  |  | ４５
帳票画面に戻る

## 運用
本 手 引 き の 運 用 に つ い て
提出書類の様式は、Ａ４版とする。
１ はじめに
本手引きは、釧路市役所発注の建築主体工事、電気設備工事及び管設備工事に適用するものと
する。
２ 工事着手時の提出書類
受注者は、契約締結後７日以内に速やかに工事着手時の提出書類（着工通知等）を、所定の書式
（釧路市請負工事提出書類【共通編】）にて工事監督員まで提出すること。
３ 工事完成時の提出書類
受注者は、工事完了後速やかに工事完成時の提出書類（完成通知等）を、所定の書式にて工事監
督員まで提出すること。
４ 施工計画書
受注者は、現場着手前に速やかに工事目的物を完成させるために必要な手順や工法等について
ての施工計画書を工事監督員まで提出しなければならない。
また、受注者は施工計画書を順守し工事の施工に当たらなければならない。
施工計画書の書式は表－１のとおりとし、短期又は簡易、緊急な工事で監督員の承諾を得た場合
は、その記載内容の一部を省略することができる。
表－1
番号
|  | 1 | 工事概要
|  | 2 | 計画工程表
|  | 3 | 現場組織表、施工体系図
|  | 4 | 安全管理
|  | 5 | 指定機械
|  | 6 | 主要資材
|  | 7 | 施工方法
|  | 8 | 施工管理計画
(工程管理、品質管理、写真管理、出来形管理、段階管理、品質証明等)
|  | 9 | 緊急時の体制及び対策
|  | 10 | 環境対策
|  | 11 | 再生資源の利用の促進と建設副産物の適正処理方法
|  | 12 | その他
（契約図書及び工事監督員の指示に基づく事項、関係機関等との協議先一覧、
社内検査、高度技術・創意工夫の提案等）
1
５ 工事工程表、工事日報、工事週報、工事旬報
受注者は、計画工程表に基づき工程管理を行い、各工程毎の作業内容を記入した工事工程表を
適宜作成し工事監督員に提出するものとする。
また、建築主体工事においては工事日報を、電気設備工事においては工事週報を、管設備工事
においては１０日毎の計画と実施を記入した工事旬報を工事監督員に提出するものとする。
６ 安全訓練等の実施報告書
受注者は、当該工事の内容に応じた安全・訓練等の具体的な計画を作成し工事監督員に施工計
画書にて提出しなければならない。
なお、その実施経過は書類にて完成時に提出すること。
７ 事故報告書、始末書
請負工事中、現場内において発生した事故については、直ちに工事監督員に報告し、遅滞なく
事故報告書を提出しなければならない。
また、人命にかかわる事故及び長期治療を要する負傷等に伴う重篤な事故が発生した場合には、
事故の再発防止と改善に向けた取り組み等について記載した始末書を提出するものとする。
８ 社内検査報告書
受注者は、当該工事が設計図書どおり工事目的物として発注者に引き渡しできるよう、工事の着工
工時と完成時の社内検査の他に、主要な施工の段階の区切り、さらには重要な部分で工事完成後に
手直し又は検査が困難となる箇所について、中間時の社内検査を行い、その結果を工事書類と一緒
に工事監督員に提出すること。
ただし、検査員は当該工事の現場代理人、主任（監理）技術者以外の者とする。
９ 材料検査簿
受注者は、当該工事で使用した資材の数量を種類毎に取りまとめた材料検査簿（集計表）を工事
監督員に提出するものとする。
使用材料の検収については、材料検査簿によるものとする。
2
10 施工計画書に基づく報告書
（１） 再生資源利用計画及び再生資源利用促進計画
受注者は、再生資源利用及び利用促進計画書を計画段階、実施段階それぞれにおいて所定
の書面を持って工事書類として工事監督員に提出すること。
（２） 出来形管理計画表及び記録・報告書
受注者は、当該工事における目的物の出来形を検収・測定し、工事書類として工事監督員に
提出しなければならない。
（３） 品質管理計画表及び記録・報告書
受注者は、当該工事で使用した資材、製品等の試験書及び現場管理のため測定した試験結
果等を工事書類として工事監督員に提出すること。
11 段階確認
「釧路市段階確認等実施要領」（平成26年7月1日）による。
12 各種提出書類の簡素化等に関する取扱い
別添の「釧路市建築工事関係書類作成要領に関する取扱い【建築主体工事】」及び「釧路市建築
築工事関係書類作成要領に関する取扱い【電気・管設備工事】」による。
3
帳票画面に戻る

## 提出書類
建築、電気、機械工事関係提出書類
提出の様式は、Ａ４版とする。
□ 現場でその都度提出するもの | [5 empty] | （工事監督員宛） | 施工計画書は、共通仕様書第１編１－１－４で「請負者は、工事着手前に工事目的物を 完成するために必要な手順や工法等についての 施工計画書を監督職員に提出しなければな らない。」と規定しており、次の事項について記載する必要があります。 （１）工事概要 （２）計画工程表 （３）現場組織表 （４）指定機械 （５）主要船舶・機械 （６）主要資材 （７）施工方法（主要機械、仮設備計画、工事用地等を含む） （８）施工管理計画 （９）安全管理 （10）緊急時の体制及び対応 （11）交通管理 （12）環境対策 （13）現場作業環境の整備 （14）再生資源の利用の促進と建設副産物の適正処
| 書 類 名 | 様式 | 作 成 上 の 注 意 事 項
| 施工計画書 | 施工計画 | ● | 総合施工計画書及び各工種毎の施工計画を各工種着工
前に提出する。
| 工事工程表 |  | ● | 各工程毎の作業内容を作成し提出する。
| 緊急時連絡体制届 | 建 ９ | ● | 工事期間における夜間及び休日の連絡体制を整備し提
出する。
| 指示・承諾・協議書 | 建 １ | ● | 指示・承諾・協議事項を記載し、一覧表と合わせて整理
する。
| 段階確認願 |  | ● | 釧路市段階確認等実施要領 … 別紙２
| 工程写真 | 建 ９ | ● | 「工事記録写真撮影要領」に基づき撮影し、工程毎に整
理及び必要事項を記載の上提出する。
| 再生資源利用計画書 | 【共通編】
様式24-1
| 再生資源利用促進計画書 | 【共通編】
様式24-2
| 事故報告書 | 建 ２
| 始末書 | 建 ３
□ 建設リサイクル法関係提出書類 | [5 empty] | （工事監督員宛）
| 書 類 名 |  | 作 成 上 の 注 意 事 項
| 説明書 |  | ● | 入札後、契約締結前までに監督員に説明し、合意を得る
こと。
| 告知書 |  | ● | 解体工事等の全部又は一部を下請する場合に、下請業
者に提出する。
|  |  | ● | 下請業者に提出する前に監督員の合意を得ること。
| 法第１３条及び省令第４条 に基づく書面（別表１） |  | ● | 建築物に係る解体工事の場合、説明書に添付する。
|  |  | ● | 費用の記入欄には、それぞれに係る直接工事費（税込み
）を記入する。
| 法第１３条及び省令第４条 に基づく書面（別表２） |  | ● | 建築物に係る新築工事の場合、説明書に添付する。
|  |  | ● | 費用の記入欄には、それぞれに係る直接工事費（税込み
）を記入する。
| 法第１３条及び省令第４条 に基づく書面（別表３） |  | ● | 建築物以外のものに係る解体工事又は新築工事等（土木
工事等）の場合、説明書に添付する。
|  |  | ● | 費用の記入欄には、それぞれに係る直接工事費（税込み
）を記入する。
| 別紙 |  | ● | 必要事項を記入し説明書に添付する。
※ 様式の指定のないものは受注者の様式による
4
□ 完成時現場提出書類一覧 NO.1 | [5 empty] | （検査員検査対象）
書 類 名 |  | 様 式 | 提 出 上の 注 意 事 項
| 引継書類目録 | 建 ４ | ● | ファイルした上、一覧表を作成し、通し番号を付け、見出し
と符号するよう整理する。
| 竣工書類引渡書 | 管 1 | ［ 管 ］ |  | ● | 完成書類、メーター指針引渡書
| 鍵及び工具引渡書 | 建 ５ | ● | 鍵、工具等の設置場所の平面図も含む。
（目録も含む）
| 実施工程表 |  | ● | 全体工程表に実施工程を赤書きの上提出する。
| 工事日報 |  | ［建築］ |  | ● | 受注者の様式による。
[5 empty] | ● | 実働がない期間中は、1枚にて省略する。
| 工事週報 | 電 4 | ［電気］ |  | ● | 実働がない期間中は、1枚にて省略する。
| 工事旬報 | 管 2 | ［ 管 ］
| 指示・承諾・協議書 | 建 １ | ● | 指示・承諾・協議事項を記載し、一覧表と合わせて整理す
る。
| 材料検査簿 | 建 6 | ［建築］ |  | ● | 杭、骨材、コンクリート、鉄筋、鉄骨、コンクリートブ
ロック、木材、断熱材、外装タイル（３００㎡以上）を
を検査する。
|  |  | ［電気］ |  | ● | 指定されている主要材料（電線管類、電線、ケー
ブル）を検査する。
|  |  | ［ 管 ］ |  | ● | 検査は、指定主要機器（機器表等）を対象とする。
| 工程写真 |  | ● | 「工事記録写真撮影要領」に基づき、工程毎に整理及び
必要事項を記載の上提出する。
| 緊急時連絡体制一覧 |  | ● | 総括して建築主体工事が作成する。
|  |  | ［ 管 ］ |  | ● | 設備機器、工事項目に対し平日、夜間、休日等の
緊急時に対応できる表を作成する。
| 完成写真 |  | ● | 「工事記録写真撮影要領」に基づき提出する。
| 竣工図 |  | ● | 原寸大青焼き製本１部、A3版青焼き縮小製本２部を提出
する。
|  |  | ● | 分離発注も含め製本する。
| 施工図 |  | ● | 青焼き製本の上、１部提出する。
|  |  | ［ 管 ］ |  | ● | 工事名、施工図、施工業者名を入れる。（製作図
含む。）
| 製作図 |  | ［建築］ |  |  | 一覧表を添付し、項目毎に整理して提出する。
| 製作図及び完成図 |  | ［電気］ |  |  | ２部提出（１部別綴り）
| 官庁届出書、許可書 |  | ● | 各機関への届出書、許可書、検査済証の写しを提出する
|  |  | ［電気］ |  | ● | ２部提出（１部別綴り）
検査済証の写し
|  |  | ［ 管 ］ |  | ● | 本書は、別ファイルで提出する。
| 施工計画書 | 施工計画
| 段階確認等関係書類 |  | ● | 臨場により確認した内容、撮影した写真等を「段階確認書
」の資料として、「段階確認願書目次」 （【土木工事編】
様式６－２）を活用し見やすく整理する。
|  |  | ● | 釧路市段階確認等実施要領・・・・別紙２、別紙３
(注） 様式の指定のないものは受注者の様式による
5
□ 完成時現場提出書類一覧 NO.２ | [5 empty] | （検査員検査対象）
書 類 名 |  | 様 式 | 提 出 上の 注 意 事 項
| 各種保証書 | 建 ７ | ［建築］ |  | ● | 日付は引渡日とする。
|  |  | ［電気］ |  | ● | 規格認定品以外の製品
| 機材品質証明書 |  | ［ 管 ］ |  | ● | メーカー発行の証明書等（ＪＩＳ規格品は不要）
| 品質証明及び試験成績書 |  | ［建築］ |  | ● | 各種品質証明書
[5 empty] | ● | コンクリート以外の骨材、鋼材、圧接等の試験結
果を提出する。
|  |  | ［電気］ |  | ● | ＪＩＳ規格品は除く。
| コンクリート配合表 |  | ［ 管 ］
| 取扱説明書 |  | ［建築］
|  |  | ［電気］ |  | ● | ２部提出（１部別綴り）
|  |  | ［ 管 ］ |  | ● | システムの説明書を（別冊）作成する。
| 建設廃棄物処理報告書 |  | ［建築］ |  | ● | 本手引きに関する取扱いを参照 |  | ● | マニフェストＡ、Ｅ票の写し添付を変更（2020年4月）
|  |  | ［電気］ |  | ● | 本手引きに関する取扱いを参照
| 産業廃棄物処理報告書 |  | ［ 管 ］ |  | ● | 本手引きに関する取扱いを参照 |  | ● | マニフェストＡ、Ｅ票の写し添付を変更（2020年4月）
| 社内検査報告書 | 建 ８ | ● | 検査時の状況、手直しの方法等を記載したものを添付し
提出する。
|  |  | ● | 検査時の写真を添付
施工計画に基づく報告書
| 再資源化報告書 | 【共通編】
様式 ２３
| 杭工事施工報告書 | 取扱い 別表 | ［建築］ |  | ● | 施工出来形（芯ずれ）を含め、報告書として提出
する。
| コンクリート工事施工報告書 |  | ［建築］ |  | ● | 配合計画、圧縮試験結果等を報告書として提出
する。
| 仕上げ材料一覧表 |  | ［建築］
| アスファルトコアー |  | ［建築］
| 絶縁抵抗測定試験報告書 | 電 １ | ［電気］ |  | ● | 測定時の写真を添付
| 接地抵抗測定試験報告書 | 電 ２ | ［電気］ |  | ● | 測定時の写真を添付
| テレビ共聴試験結果報告書 | 電 ３ | ［電気］ |  | ● | 測定時の写真を添付
| 各種試験結果報告書 |  | ［ 管 ］ |  | ● | 現地で実施した試験温度、風量、騒音測定等の
試験結果成績表を提出する。
| 水質試験検査報告書 | 管 3 | ［ 管 ］ |  | ● | 水道直圧設備工事は不用とする。
| 技能士選定通知書 | 管 4 | ［ 管 ］ |  | ● | 地方技能士会等で発行する証明書を添付する。
(注） 様式の指定のないものは受注者の様式による
6
帳票画面に戻る

## 施工計画
施 工 計 画 書 の 作 成 手 引 き
提出書類の様式は、Ａ４版とする。
29
１．施工計画の目的
施工計画書の作成目的は、設計図書に定められた品質を確保し、工事目的物を完成するために
必要な手段や工法及び施工中の管理方法を定め、発注者と受注者の合意の下に工事を行なうため
のものであり、施工管理の基本となるものである。
特に品質管理計画については監督員の承諾を必要とすることから、各工種の着手前に提出しなけ
ればならない。
２．施工計画書記載内容
記載事項の標準的な内容は下表のとおりである。
| 記 載 事 項 |  |  |  | 内 容
| □工事概要 |  |  | □工事名 □工事場所 □工期 □請負金額 □発注者 □受注者 □工事内容 □適用図書
| □計画工程表 |  |  | □横線式工程表 □ネットワーク
| □現場組織表 □施工体系図 |  |  | □現場の組織・編成（作業員の名簿） □命令系統 □業務分担 □技能士（資格証写） □施工体系図（施工体制台帳の体系図形式）
| □安全管理 |  |  | □安全管理体制 □安全対策 □交通安全対策 □安全活動方針 □安全訓練の方法 □作業前（TBM）・危険予知(KY) □安全巡視の実施方法 □記録・報告書
| □指定機材 |  |  | □設計図書で指定されている機械（排ガス対策型建設機械）
| □主要資材 |  |  | □指定材料 □主要材料 □品質証明（材料試験）方法
| □施工方法 |  |  | □各工種毎に、作業のフローと環境（周辺の土地利用、埋設・障害物）と制約 条件（施工時期・作業時間、交通規制） □使用予定機械 （参考） 仮設計画書 ： 仮設計画図、仮囲い、仮設建物（工事事務所・材料、機械置 場）、プラント等の機械、運搬路、工事標識（安全管理等）、保安施設、 防護施設、仮設用水、電気、ベンチマーク、イメージアップ等
施工管理計画 |  |  | □工程管理 | □実施工程表（工事進捗率）
|  |  | □品質管理 | □品質管理（材料・施工）計画表（自社基準の有無） □記録・報告書
|  |  | □写真管理 | □写真管理計画表（仮設物、工事看板等、施工体系図、納品時、社内等各種 検査製作状況、取付時、運搬経路、安全等会議）等
|  |  | □出来形管理 | □出来形管理計画表（自社基準の有無） □記録・報告書
|  |  | □段階管理 | □段階確認計画表
|  |  | □品質証明 | □成績表、品質保証書、各種試験、見本、材料試験、ミルシート、ＪＩＳ規格書
| □緊急時の体制 及び対策 |  |  | □組織系統図 □対応策 □災害発生時の体制と連絡系統図
| □環境対策 |  |  | 現場内外の □振動・騒音（低騒音・防音対策建設機械の使用）対策 □大気汚染（排ガ ス対策建設機械の使用、アイドリングストップの取組み）・水質汚濁防止対策 □ごみ・ホコリの対策
| □再生資源の利用の 促進と建設副産物 の適正処理方法 |  |  | □再生資源利用計画書及び実施書 □再生資源利用促進計画書及び実施書 □運搬（委託）業者（搬出経路）、処理業者（許可書の写し） □契約書 □産業廃棄物管理票（マニュフェスト） □記録・報告書
| □その他 |  |  | □契約図書及び監督員の指示で、施工計画書に記載を必要とするもの □関係機関や諸官庁との協議先一覧（警察署、労働基準監督署、道路等の管 理者） □社内検査（記録写真・報告書） □高度技術・創意工夫の提案
30
帳票画面に戻る

## 建1
様式 建1(甲)
指示・承諾・協議一覧表
№ | 日 付 | 件 名 |  |  | 備 考
7
様式 建1(乙）
指示・承諾・協議書
№
工事名
宛 先 |  |  | 発行者
受注者 |  |  |  | 監督員
8
様式 建1（丙）
9
様式 建1 (丙)
様式 建1 (乙)
様式 建1 (甲)
帳票画面に戻る

## 建2
様式 建2
事 故 報 告 書
20**年（令和 年） 月 日
釧路市長 あて
|  | 受注者 |  | 印
工事名
現場代理人
事故発生日時
事故発生場所
事故状況
(図面及び写真添付)
事故処理
今後の対策
10
帳票画面に戻る

## 建3
様式 建3
20**年（令和 年） 月 日
釧路市長 あて
|  |  | 受注者 |  |  |  |  | 印
始末書
発注者
工事名
| 場所 | 釧路市
| 事故発生日時 | 20**年（令和 年） 月 日 |  | 午前 | 時 | 分頃
記
11
帳票画面に戻る

## 建4
様式 建 4
引 継 書 類 目 録
20**年（令和 年） 月 日
釧路市長 あて
住 所
受 注 者
|  |  | 氏 名 |  | 印
工 事 名
上記工事の引き継ぎ書類を下記目録のとおり引継ぎます。
目 録
注 目録には書類名称及び部数を明記すること。
12
帳票画面に戻る

## 建5
様式 建5(甲)
鍵 及 び 工 具 引 渡 書
20**年（令和 年） 月 日
釧路市長 あて
住 所
受注者
|  |  |  | 氏 名 |  |  |  |  | 印
工 事 名
上記工事の鍵及び工具を別紙明細のとおり引継ぎます。
別紙明細のとおり受領いたしました。
立会人（主管課）
|  |  | 職 氏 名 |  |  |  |  | 印
13
様式 建5（乙）
鍵 及 び 工 具 一 覧 表
ＮＯ． |  | 件 名 |  |  |  | 数 量 | 備 考
14
様式 建5 (乙)
様式 建5 (甲)
帳票画面に戻る

## 建6
様式 建6 (甲)
材 料 検 査 簿 （集 計 表）
品 名 |  | 規 格 ・ 品 質 |  |  |  |  | 使用数量 |  | 設計数量
15
様式 建6 （乙）
材 料 検 査 簿
品 名 |  |  |  |  | 規 格 ・ 品 質
搬入年月日 | 搬 入 数 量 |  | 数 量 累 計 |  | 監督員・印 | 備 考
16
様式 建6 (丙)
材 料 検 査 簿
品 名 |  |  |  | 規 格 ・ 品 質
搬入年月日 | 搬入数量 | 数量累計 |  | 監督員・印 | 備 考
品 名 |  |  |  | 規 格 ・ 品 質
搬入年月日 | 搬入数量 | 数量累計 |  | 監督員・印 | 備 考
品 名 |  |  |  | 規 格 ・ 品 質
搬入年月日 | 搬入数量 | 数量累計 |  | 監督員・印 | 備 考
17
様式 建6 (乙)
様式 建6 (甲)
様式 建6 (丙)
帳票画面に戻る

## 建7
様式 建７
各 種 保 証 書
（参考） 防水工事施工に関する保証書
１． | 工事名
２． | 竣工年月日（引渡し日） |  | 20**年（令和 年） 月 日
３． | かし担保終了年月日 |  | 20**年（令和 年） 月 日
４． | その他条件
| （１） | かし担保の責任は、受注者と防水工事施工者との連帯責任といたします。
| （２） | かし担保期間は１０年間といたします。
| （３） | かし担保期間中に漏水があった場合は、受注者及び防水工事施工者の責任でないことが
| とがあきらかである場合のほか、無償で補修手直しを行ないます。 | あきらかである場合のほか、無償で補修手直しを行ないます。
上 記 の と お り 保 証 い た し ま す。
20**年（令和 年） 月 日
釧路市長 あて
連帯保証人
住 所
受注者
|  |  |  | 氏 名 |  | 印
住 所
施工者
|  |  |  | 氏 名 |  | 印
18
帳票画面に戻る

## 建8
様式 建8
社 内 検 査 報 告 書
20**年（令和 年） 月 日
釧路市長 あて
住 所
受注者
[5 empty] | 氏 名 |  |  | 印
工 事 名
上記工事について、下記のとおり社内検査を実施しましたので報告いたします。
記
| 実 施 年 月 日 | 実施年月日 | 20**年（令和 年） 月 日
| 検 査 員 職 氏 名 | 検査員職氏名
|  | 立会人 |  |  |  |  | 印
|  | 社内検査チェックリスト | 別 添 の と お り
19
帳票画面に戻る

## 建9
様式 建９
緊 急 時 連 絡 体 制 届
20**年（令和 年） 月 日
釧路市長 あて
受注者代表
住 所
[5 empty] | 氏 名 |  |  |  | 印 | ● | 2021年10月1日以降、押印を省略することができます。
| 工 事 名 | ○○○○建設工事
上記工事に係る工事期間の緊急時連絡体制を整備したのでお届けいたします。
| 建築主体工事 |  | ○○建設株式会社 |  |  |  | ＴＥＬ | **** - ** - ****
|  |  | 現場代理人 | ○○○○ |  |  | ＴＥＬ | **** - ** - ****
|  |  | 現場主任 | ○○○○ |  |  | ＴＥＬ | **** - ** - ****
| ○○設備工事 |  | ○○○○株式会社 |  |  |  | ＴＥＬ | **** - ** - ****
|  |  | 現場代理人 | ○○○○ |  |  | ＴＥＬ | **** - ** - ****
| ○○設備工事 |  | ○○○○株式会社 |  |  |  | ＴＥＬ | **** - ** - ****
|  |  | 現場代理人 | ○○○○ |  |  | ＴＥＬ | **** - ** - ****
| ○○設備工事 |  | ○○○○株式会社 |  |  |  | ＴＥＬ | **** - ** - ****
|  |  | 現場代理人 | ○○○○ |  |  | ＴＥＬ | **** - ** - ****
20
帳票画面に戻る

## 電1
様式 電１
絶 縁 抵 抗 測 定 試 験 報 告 書
20**年（令和 年） 月 日
釧路市長 あて
住 所
受注者
|  |  | 氏 名 |  |  | 印
工 事 名
上記工事について、別紙のとおり絶縁抵抗試験の結果を報告いたします。
記
| 現場代理人 |  |  | 印
| 測 定 者 |  |  | 印
測 定 器
| 測定年月日 | 20**年（令和 年） 月 日
系統図、測定結果及び写真 別添のとおり
21
帳票画面に戻る

## 電2
様式 電2
接 地 抵 抗 測 定 試 験 報 告 書
20**年（令和 年） 月 日
釧路市長 あて
住 所
受注者
|  |  | 氏 名 |  |  | 印
工 事 名
上記工事について、別紙のとおり接地抵抗試験の結果を報告いたします。
記
| 現場代理人 |  |  | 印
| 測 定 者 |  |  | 印
測 定 器
| 測定年月日 | 20**年（令和 年） 月 日
系統図、測定結果及び写真 別添のとおり
22
帳票画面に戻る

## 電3
様式 電3
テ レ ビ 共 聴 測 定 試 験 結 果 書
20**年（令和 年） 月 日
釧路市長 あて
住 所
受注者
|  |  | 氏 名 |  |  | 印
工 事 名
上記工事について、テレビ共聴測定結果を報告いたします。
記
| 現場代理人 |  |  | 印
| 測 定 者 |  |  | 印
測 定 器
| 測定年月日 | 20**年（令和 年） 月 日
系統図、測定結果及び写真 別添のとおり
23
帳票画面に戻る

## 電4
様式 電4
工 事 週 報
№
20**年（令和 年） 月 日
工 事 名
受注者
|  | 現場代理人 |  |  | 印
|  | 監督員 |  |  | 印
月 | 日 | 曜日 | 天候 | 工 種 ・ 施 工 内 容 等
特 記 事 項
24
帳票画面に戻る

## 管1
様式 管1
竣 工 書 類 引 渡 書
20**年（令和 年） 月 日
釧路市長 あて
住 所
受注者
[8 empty] | 氏 名 | [5 empty] | 印
工 事 名
上記工事の竣工書類等を別紙明細のとおり引継ぎます。
|  | □ |  | 完 成 書 類 | [6 empty] | 冊
|  | □ |  | 水道メーター指針 | 指針日 | （ | 月 |  | 日 | ） |  | 終 針
|  | □ |  | ガスメーター指針 | 指針日 | （ | 月 |  | 日 | ） |  | 終 針
□
別紙明細のとおり受領いたしました。
立会人（主管課）
[7 empty] | 職氏名 | [6 empty] | 印
25
帳票画面に戻る

## 管2
様式 管２
工 事 旬 報
№
工 事 名
| 提出年月日 |  |  | 20**年（令和 年） 月 日
受注者
| 現場代理人 |  |  |  | 印
月 | 日 | 曜日 | 実 施 工 種 ・ 施 工 内 容
特記事項
・旬報提出は、実施終了後とする。
26
帳票画面に戻る

## 管3
様式 管３
水 質 試 験 検 査 報 告 書
20**年（令和 年） 月 日
釧路市長あて
住 所
受注者
[5 empty] | 氏 名 |  | 印
工 事 名
上記工事について、水質検査の完了を別紙のとおり報告いたします。
記
| １． | 試験実施者 |  |  |  | 印
| ２． | 登録番号
| ３． | 実施年月日 | 20**年（令和 年） 月 日
27
帳票画面に戻る

## 管4
様式 管4
技 能 士 選 定 通 知 書
20**年（令和 年） 月 日
釧路市長 あて
住 所
受注者
|  |  |  | 氏 名 |  |  |  | 印 | ● | 2021年10月1日以降、押印を省略することができます。
工 事 名
上記工事について、施工技能士名を下記のとおり通知します。
工 事 種 別 |  | 種 類 | 級別 | 氏 名 |  | 左記以外の 級別技能士数 | 備 考
建築配管工
熱絶縁工
暖房衛生工事 |  | 冷凍空気調和
機器施工
ダクト工
塗装工
鉄 筋 工 事 |  | 鉄筋組立
コンクリート工事 |  | 型わく施工
左 官 工 事 |  | 左官工
（注） この通知書は、地方技能士会で発行する証明書又は、技能士検定合格書の写し、あるいは
技能士手帳の写しを添付すること。
28
―74―
帳票画面に戻る

## 別表
45 | 別表（■完成時現場提出書類一覧表、杭工事施工報告書関係）
■「北海道建設部土木工事共通仕様書」９写真管理基準 撮影個所一覧表（出来形管理）
|  | 編 | 章 | 節 | 条 | 枝番 | 工 種 | 写真管理項目 |  |  | 摘要
[8 empty] | 撮影項目 | 撮影頻度〔時期〕 | 整理条件
|  | 1 共通編 | 3 一般施工 | 4 基礎工 | 4 既製杭工 | 1 2 3 | 既製コンクリート杭 鋼管杭 Ｈ鋼杭 | 偏心量 | １施工箇所に１回 | 代表箇所 各１枚
〔打込後〕
[8 empty] | 根入量 | １施工箇所に１回
〔打込前〕
[8 empty] | 数量 | 全数量〔打込後〕
[8 empty] | 杭頭処理状況 | １施工箇所に１回
〔処理前、中、後〕
|  | 1 共通編 | 3 一般施工 | 4 基礎工 | 5 |  | 場所打杭工 | 根入量 | １施工箇所に１回 | 代表箇所 各１枚
〔施工中〕
[8 empty] | 偏心量 | １施工箇所に１回
〔打込後〕
[8 empty] | 数量、杭径 | 全数量
〔杭頭余盛部の撤去前、杭頭処理後〕
[8 empty] | 杭頭処理状況 | １施工箇所に１回
〔処理前、中、後〕
[8 empty] | 鉄筋組立状況 | １施工箇所に１回
〔組立後〕
■「北海道建設部土木工事共通仕様書」９写真管理基準 撮影個所一覧表（品質管理）
|  | 番号 | 工 種 |  |  |  |  | 写 真 管 理 項 目 |  |  | 摘要
[8 empty] | 撮影項目 | 撮影頻度〔時期〕 | 整理条件
|  | 31 | 場所打ち杭（施工） |  |  |  |  | コンクリートの圧縮強度試験 | 配合毎に１回〔試験実施中〕 | 不要
帳票画面に戻る
取扱いに戻る

## 取扱い
本 手 引 き に 関 す る 取 扱 い
31
【 建築主体工事 】
［ 現場でその都度提出する書類等 ］ ＮＯ．１ | [8 empty] | （施行：西暦/月）
書 類 名 |  | 内 容 |  | 取 扱 い |  |  |  | 施行
施工計画書 |  | 作成及び提出 |  | ・ | 請負金額にかかわらず、総合施工計画書及び工種別施工計 |  |  | 15 | 4
画書を提出するものとする。
|  |  |  | ・ | 電子データでの提出は不可とする。
|  |  |  | ・ | 設計図書及び共通仕様書等に記載されている内容について
は引用先を明示することによりその記載を省略することができる。
（例：「公共建築工事標準仕様書（建築工事編）による。」などの記載）
工事工程表 |  | 作成及び提出 |  | ・ | 請負金額にかかわらず提出するものとする。 |  |  | 15 | 4
|  |  |  | ・ | 様式はバーチャート、ネットワークのどちらでも可とする。
緊急時連絡体制届 |  | 作成及び提出 |  | ・ | 緊急時に確認する必要があるため、請負金額にかかわらず提 |  |  | 15 | 4
出するものとする。
|  |  |  | ・ | 電子データでの提出は不可とする。
指示・承諾・協議書 |  | 作成及び提出 |  | ・ | 協議内容を確認・記録する上で書面での保管が必要となるた |  |  | 15 | 4
め、請負金額にかかわらず提出するものとする。
段階確認願 |  | 作成及び提出 |  | ・ | 段階確認の趣旨は、工事が設計図書どおりに適正に施工さ |  |  | 15 | 4
れ、品質が確保されているか否かを確認することであるので、
請負金額にかかわらず提出するものとする。
工程写真 |  | 撮影及び提出 |  | ・ | 請負金額にかかわらず提出するものとする。 |  |  | 15 | 4
|  |  |  | ・ | 黒板等の省略については、日時や撮影対象が不明となるた
め不可とする。
|  |  |  | ・ | 同種多数箇所の写真については、発注課との協議により、省
略が認められれば可とする。〔杭等反復作業〕
|  |  |  | ・ | 電子データのみの提出は不可とする。
|  |  |  | ・ | 発注課において独自の規定がある場合は、これを優先する。
[5 empty] | 教育 総務課 | 工事の内容や会計検査対象かどうかにより、監督員と受 |  | 15 | 4
注者で協議のうえ決定する。
|  | 製材部材 |  | ・ | 製材部材の寸法を確認した写真は必要とする。 |  |  | 15 | 4
|  |  |  | ・ | 発注課において独自の規定がある場合は、これを優先する。
[5 empty] | 教育 総務課 | 工事の規模や請負金額等によって省略するのではなく、 |  | 15 | 4
工事の内容や影響性等を考慮して監督員と受注者が協
議のうえ決定する。
|  | 産業廃棄物 |  | ・ | 施工計画書における運搬経路図の添付、マニフェストの管理 |  |  | 15 | 4
並びに現場での積込状況（過積載防止確認）の写真、処理場
での廃棄（計量）状況の写真は従来とおり必要とする。
状況の写真は不要とする。
|  |  |  | ・ | 産業廃棄物処理（建設残土を含む）に係わり、搬出経路を追
跡した運搬状況写真は提出を不要とする。
再生資源利用 計画書、促進計画 |  | 作成及び提出 |  | ・ | 建設リサイクル法及び建設副産物適正処理推進要綱の規定 |  |  | 15 | 4
に該当する工事については提出するものとする。
事故報告書
始末書
その他
32
【 建築主体工事 】
［ 完成時現場提出整備書類一覧表関係 ］（検査員審査対象） NO.１ | [8 empty] | （施行：西暦/月）
書 類 名 |  | 内 容 |  | 取 扱 い |  |  |  | 施行
引継書類目録 | [7 empty] | 15 | 4
鍵及び工具引渡書 | [7 empty] | 15 | 4
実施工程表 |  | 作成及び提出 |  | ・ | 工期の短縮により減額対象となる場合もあるため、提出するも |  |  | 15 | 4
ものとする。
工事日報 |  | 作成及び提出 |  | ・ | 請負金額にかかわらず提出するものとし、工事旬報での代替 |  |  | 15 | 4
替を可とする。
指示・承諾・協議書 |  | 作成及び提出 |  | ・ | 協議内容を確認・記録する上でも書面での保管が必要となる |  |  | 15 | 4
るため、請負金額にかかわらず提出するものとする。
材料検査等 |  | 出荷証明書 |  | ・ | 現在は１ページに１品目となっているが、納入会社が同一の |  |  | 7 | 4
場合は、他品目も記載可能とし、空きスペースを有効活用す
る。
|  |  |  | ・ | 出荷証明書は、材料検査簿の添付書類として提出するものと |  |  | 15 | 4
する。
発注課において独自の規定がある場合は、これを優先する。
[5 empty] | 教育 総務課 | 工事の内容や会計検査対象かどうかにより、監督員と受 |  | 15 | 4
注者で協議のうえ決定する。
|  | 作成及び提出 |  | ・ | 請負金額にかかわらず提出するものとし、電子データでの提 |  |  | 15 | 4
出は不可とする。
|  |  |  | ・ | 発注課において独自の規定がある場合は、これを優先する。
[5 empty] | 教育 総務課 | 電子データでの提出は工事の内容や会計検査対象か |  | 15 | 4
どうかにより、監督員と受注者で協議のうえ決定する。
|  |  |  | ・ | 納品書・出荷証明書による代替提出は不可とする。 |  |  | 15 | 4
|  |  |  | ・ | 発注課において独自の規定がある場合は、これを優先する。
[5 empty] | 水道整備課 | 納品書・出荷証明書で使用材料の規格及び寸法等が |  | 15 | 4
すべて確認できれば材料検査簿の廃止は可能とする。
ただし、水道資機材については水道法上の確認が必
要となる。
[5 empty] | 教育 総務課 | 出荷証明書等については、工事の規模や請負金額等 |  | 15 | 4
によって省略するのではなく、工事の内容や影響性等
を考慮して監督員と受注者が協議のうえ決定する。
工程写真 |  | コンクリート二次製品等 |  | ・ | 承諾を省略しているコンクリート二次製品の寸法確認の写真 |  |  | 7 | 4
は不要とする。
（例） （対応策）
縁石類 …… 外観を撮影した写真を貼付する
桝類（蓋含む） …… 〃
ＪＩＳ規格製品 …… 〃
マンホール類 …… 〃 （側壁は写真貼付）
※ 製造年月日、刻印等がある場合は写真貼付
|  | 撮影及び提出 |  | ・ | 請負金額にかかわらず提出するものとする。 |  |  | 15 | 4
|  |  |  | ・ | 黒板等の省略については、日時や撮影対象が不明となるため
不可とする。
|  |  |  | ・ | 同種多数箇所の写真については、発注課との協議により、省
略が認められれば可とする。〔杭等反復作業〕
|  |  |  | ・ | 電子データのみの提出は不可とする。 |  |  | 15 | 4
|  |  |  | ・ | 発注課において独自の規定がある場合は、これを優先する。
[5 empty] | 教育 総務課 | 電子データでの提出は工事の内容や会計検査対象か |  | 15 | 4
どうかにより、監督員と受注者で協議のうえ決定する。
33
【 建築主体工事 】
［ 完成時現場提出整備書類一覧表関係 ］（検査員審査対象） NO.２ | [8 empty] | （施行：西暦/月）
書 類 名 |  | 内 容 |  | 取 扱 い |  |  |  | 施行
工程写真 |  | 杭工事等 |  | ・ | 原則として、「北海道建設部土木工事共通仕様書」 9写真管 |  |  | 15 | 4
理基準に準ずる。 （別表参照）
|  |  |  | ・ | 建築関係の仕様書等において写真管理基準が規定されてい
る場合には、これを優先して適用する。
|  |  |  | ・ | 発注課において独自の規定がある場合は、これを優先する。
[5 empty] | 建築課 | 一定の条件を付けることで、簡素化は可能 |  | 15 | 4
[5 empty] | 教育 総務課 | 工事の内容や会計検査対象かどうかにより、監督員と受 |  | 15 | 4
注者で協議のうえ決定する。
|  | 製材部材 |  | ・ | 製材部材の寸法を確認した写真は必要とする。 |  |  | 15 | 4
|  |  |  | ・ | 発注課において独自の規定がある場合は、これを優先する。
[5 empty] | 教育 総務課 | 工事の内容や会計検査対象かどうかにより、監督員と受 |  | 15 | 4
注者で協議のうえ決定する。
|  | 製材含水試験 |  | ・ | 製材出荷会社からの出荷証明書が提出されれば、製材含水 |  |  | 15 | 4
試験の省略を可とする。
|  | 産業廃棄物 |  | ・ | 施工計画書における運搬経路図の添付、マニフェストの管理 |  |  | 15 | 4
並びに現場での積込状況（過積載防止確認）の写真、処理場
での廃棄（計量）状況の写真は従来とおり必要とする。
|  |  |  | ・ | 産業廃棄物処理（建設残土を含む）に係わり、搬出経路を追
跡した運搬状況写真は提出を不要とする。
緊急時連絡体制届 |  | 作成及び提出 |  | ・ | 緊急時に確認する必要があるため、請負金額にかかわらず提 |  |  | 15 | 4
出するものとする。
完成写真 |  | 作成及び提出 |  | ・ | 施工前・完成時との比較及び会計検査対応のため必要となる |  |  | 15 | 4
ことから、請負金額にかかわらず提出するものとする。
竣工図 |  | 作成及び提出 |  | ・ | 電子データでの提出は不可とする。 |  |  | 15 | 4
|  |  |  | ・ | 発注課において独自の規定がある場合は、これを優先する。
[5 empty] | 教育 総務課 | 工事の内容や会計検査対象かどうかにより、監督員と |  | 15 | 4
受注者で協議のうえ決定する。
施工図 |  | 作成及び提出 |  | ・ | 電子データでの提出は可とするが、発注課によって印刷物の |  |  | 15 | 4
提出を求める場合がある。
製作図 |  | 作成及び提出 |  | ・ | 電子データでの提出は可とするが、発注課によって印刷物の |  |  | 15 | 4
提出を求める場合がある。
官庁届出書・許可証・検査済証の写し
施工計画書
段階確認書等 関係書類 |  | 作成及び提出 |  | ・ | 「釧路市段階確認等実施要領」（H26.7.1）の規定によるため、 |  |  | 15 | 4
請負金額にかかわらず提出するものとする。
各種保証書
杭工事施工報告書 |  | 添付写真 |  | ・ | 原則として、「北海道建設部土木工事共通仕様書」 9写真 |  |  | 15 | 4
管理基準に準ずる。（別表参照）
|  |  |  | ・ | 発注課との調整により認められた場合には、これを優先する。
コンクリート工事施工報告書
品質証明及び試験成績書 |  | 作成及び提出 |  | ・ | 提出書類等が重複し、再度の提出が不要なものについては、 |  |  | 15 | 4
「協議書参照」「施工計画書に添付」などの記載があれば可
とする。
34
【 建築主体工事 】
［ 完成時現場提出整備書類一覧表関係 ］（検査員審査対象） NO.３ | [8 empty] | （施行：西暦/月）
書 類 名 |  | 内 容 |  | 取 扱 い |  |  |  | 施行
仕上げ材料一覧表 |  | 作成及び提出 |  | ・ | 請負金額にかかわらず提出するものとする。 |  |  | 15 | 4
|  |  |  | ・ | 発注課において独自の規定がある場合は、これを優先する。
[5 empty] | 教育 総務課 | 工事の規模や請負金額等によって省略するのではな |  | 15 | 4
く、工事の内容や影響性等を考慮して監督員と受注者
が協議のうえ定する。
アスファルトコア |  | 作成及び提出 |  | ・ | 写真が備わっているとは言え、構造物等の出来形を現地で測 |  |  | 15 | 4
定するのと同様の扱いで確認するため、コアの現物は提出す
るものとする。
取扱い説明書
社内検査報告書 |  | 作成及び提出 |  | ・ | 受注会社が現場における施工状況を把握しているか否かを確 |  |  | 15 | 4
認する必要があるため、請負金額にかかわらず提出するもの
とする。
建設廃棄物 処理報告書 |  | 作成及び提出 |  | ・ | 建設リサイクル法及び建設副産物適正処理推進要綱の規定 |  |  | 15 | 4
に該当する工事については提出するものとする。
|  | マニフェスト |  | ■一般的な建築主体工事 |  |  |  | 15 | 4
|  |  |  | ・ | マニフェストは工事監督員の確認事項とし、受注者が保管する
ものとする。（工事完成検査の際に提示不要）
|  |  |  | ■解体工事 |  |  |  | 20 | 4
|  |  |  | ・ | マニフェストは工事監督員の確認事項とし、受注者が保管する |  |  |  |  | ● | 2020年4月 変更
ものとする。（工事完成検査の際に提示不要）
|  |  |  | ・ | 解体工事は概数発注で積算していることから、工事完成検査
の際には、自社様式によるマニフェスト集計表及びマニフェス
トＥ票（最終処分終了）のコピー（白黒可）を提出するものとす
る。
|  |  |  | ■備考 |  |  |  | 15 | 4
|  |  |  | ・ | 発注課との調整により認められた場合には、これを優先する。
施工計画書に基づく報告書 |  | 作成及び提出 |  | ・ | 請負金額にかかわらず提出するものとする。 |  |  | 15 | 4
|  |  |  | ・ | 発注課において独自の規定がある場合は、これを優先する。
[5 empty] | 教育 総務課 | 工事の規模や請負金額等によって省略するのではな |  | 15 | 4
く、工事の内容や影響性等を考慮して監督員と受注者
が協議のうえ決定する。
|  | 出来形管理基準 |  | ・ | 維持的工事及び小規模工事に関する出来形管理基準及び |  |  | 7 | 4
品質管理基準については、発注課にて作成するものとする。
（例） 簡易舗装及び維持管理的工事
小規模な面積の舗装復旧工事（路盤工含む）
|  | 品質管理 |  | ・ | 下層路盤工の施工が２日程度で終了する小規模工事では、 |  |  | 7 | 4
修正ＣＢＲ試験の提出を求めない。
|  |  |  | ・ | 工事の性格上、試験成績表が必要になる場合については、事
前に受注者に通知するものとする。
|  | コンクリートの品質管理 |  | ・ | 打設量５０㎥未満（１種総量）の場合、下記の試験については |  |  | 7 | 4
ＪＩＳ工場の品質証明書をもって足りると共通仕様書に記載され
ているため、これを準用する。
|  |  |  | ・ | 工事の性格上、試験成績表が必要になる場合については、事
前に受注者に通知するものとする。
（対象となる資材例）
下水道マンホールのインバートにおける圧縮強度試験等
公園遊具基礎等における圧縮強度試験等
防護柵基礎類における圧縮強度試験等
水道空気弁基礎類における圧縮強度試験等
※ 試験には塩化物総量、スランプ、空気量も含む。
|  | 安全訓練等 |  | ・ | 安全訓練の報告は、「実施内容の報告」のみ添付する。 |  |  | 7 | 4
（実施年月日、場所、時間、実施内容、参加者名簿、写真等）
|  |  |  | ・ | 訓練に使用したパンフ等の添付は不要とする。
35
【 建築主体工事 】
［ 完成時現場提出整備書類一覧表関係 ］（検査員審査対象） NO.４ | [8 empty] | （施行：西暦/月）
書 類 名 |  | 内 容 |  | 取 扱 い |  |  |  | 施行
施工計画書に基づく報告書 |  | 店社パトロール |  | ・ | 店社パトロールの実施報告に関しては「実施内容の結果」を |  |  | 7 | 4
添付する。
（実施年月日、場所、時間、実施内容、参加者名簿、写真等）
|  |  |  | ・ | 各会社が独自に採用している記録簿は自社保管とする。
再資源化等報告書 |  | 作成及び提出 |  | ・ | 建設リサイクル法及び建設副産物適正処理推進要綱の規定 |  |  | 15 | 4
に該当する工事については提出するものとする。
その他 |  | 提出書類の統合による全体量のスリム化 |  |  | 監督員との協議により成果品提出時に１冊にまとめることを可 |  |  | 7 | 4
とする。
＜現状＞ 各１冊
[5 empty] | ①施工計画書 |  | ②使用資材承諾書
[5 empty] | ③使用材料集計表 |  | ④指示・承諾・協議書
[5 empty] | ⑤実施工程表、工事旬報 |  | ⑥出来形測定結果一覧表
[5 empty] | ⑦品質管理結果報告 |  | ⑧社内検査、段階確認報告
[5 empty] | ⑨安全訓練、交通整理人の報告 |  | ⑩残土・発生材、再資源化報告書
[5 empty] | ⑪創意工夫・イメージアップ報告 |  | ⑫工事写真 ⑬図面関係
36
【電気・管設備工事】
［ 現場でその都度提出する書類等 ］ | [8 empty] | （施行：西暦/月）
書 類 名 |  | 内 容 / 種 別 |  | 取 扱 い |  |  |  | 施行
施工計画書 |  | 別途記載 |  | 別途記載
工事工程表
緊急時連絡体制届
指示・承諾・協議書 |  | 「立会願」と「指示・承諾・協議書」の取り扱いの明確化 | 全般 | □ | 立会願・・・工事に使用する資材の工場検査等を行う場合に提 |  |  | 7 | 4
提出する。（通常の現場立会では作成不要）
|  |  |  | □ | 指示・承諾・協議書・・・立会願いは不要とし、具体的内容を整
理して提出する。
|  | 作成及び提出 | 電気 | ・ | 軽微な報告等については、工事施工中においてメール等の |  |  | 15 | 4
利用により監督員が履歴を記録・確認できるのであれば、電子
データでの提出を可とする。
|  |  |  | ・ | 完成時の提出書類としては文書（捺印有）で提出するものとす
る。
|  |  |  | ・ | 発注課において独自の規定があれば、これを優先する。
[5 empty] | 教育 総務課 | 簡素化は可能。監督員と協議のこと。 |  | 15 | 4
[5 empty] | 建築課 | 電子メールの採用は未定だが、軽微な報告は定例時口 |  | 15 | 4
頭で了承している。
立会願 |  | 作成及び提出 | 管・電気 | ・ | 『立会願と指示・承諾・協議書の取り扱いの明確化』 |  |  | 15 | 4
2007（平成19年）.4のとおりとする。
|  |  |  | ・ | 立会結果や協議結果等については、文書での作成及び提出
を必要とする。
段階確認願
工程写真 |  | 集合住宅等 | 管 | ・ | 集合住宅などの写真の提出は、監督員との協議によりダイジ |  |  | 15 | 4
ェスト版で可とするが、撮影は全て必要とする。
|  |  |  | ・ | 発注課において独自の規定があれば、これを優先する。
[5 empty] | 建築課 | 同様な施工の連続の場合は、写真撮影の省略を可とす |  | 15 | 4
る。 ただし、補助工事の場合は別とする。
|  | 電子データ | 管 | ・ | 電子データでの提出は不可とする。 |  |  | 15 | 4
|  |  |  | ・ | 発注課において独自の規定があれば、これを優先する。
[5 empty] | 教育 総務課 | 工事内容等により監督員と受注者で協議のうえ決定す |  | 15 | 4
る。
|  | ＪＩＳ規格品 | 管 | ・ | ＪＩＳ規格品の資材搬入に関しては、規格品の刻印が確認でき |  |  | 15 | 4
る写真（全景、接写）を必要とする。
|  | スリーブ・配管等 | 管 | ・ | スリーブ・配管等作業状況に関する写真は必要とする。 |  |  | 15 | 4
|  |  |  | ・ | 発注課において独自の規定があれば、これを優先する。
[5 empty] | 教育 総務課 | 形式的書類の作成は省略可能。監督員と協議のこと。 |  | 15 | 4
[5 empty] | 建築課 | 出来高等の写真については、各受注者が独自に提出 |  | 15 | 4
しているものであり、強要していない。
再生資源利用 計画書、促進計画 |  | 添付資料 | 電気 | ・ | 施工計画書における運搬経路図の添付、マニフェストの管理 |  |  | 15 | 4
並びに現場での積込状況（過積載防止確認）の写真、処理場
での廃棄（計量）状況の写真は従来どおり必要とする。
|  |  |  | ・ | 産業廃棄物処理（建設残土を含む）に係わり、搬出経路を追
跡した運搬状況写真は提出を不要とする。
段階確認願
段階確認願
37
【電気・管設備工事】
［ 現場でその都度提出する書類等 ］ ＮＯ．１ | [8 empty] | （施行：西暦/月）
書 類 名 |  | 内 容 / 種 別 |  | 取 扱 い |  |  |  | 施行
工事概要 |  | 記載事項 | 管 | ・ | 本書によって施工内容を把握できることが肝要であることから、 |  |  | 15.4 | 4
工事概要の記入については必要とする。
|  |  |  | ・ | 発注課において独自の規定があれば、これを優先する。
[5 empty] | 教育 総務課 | 重複記載は不要とする。 |  | 15.4 | 4
[5 empty] | 建築課 | 成果品として強要するものではない |  | 15.4 | 4
計画工程表
現場組織表 施工体系図 |  | 作業員資格名簿 | 管 | ・ | 作業員資格名簿については、発注者として施工計画の段階 |  |  | 15.4 | 4
で作業に従事する資格者の確認が必要となるため、施工計画
書における現場組織表に必要資格を記載することとし、他の
書類において重複する記載は不要とする。
|  |  |  | ・ | 発注課において独自の規定があれば、これを優先する。
[5 empty] | 建築課 | 成果品として強要するものではない。確認を要する場 |  | 15.4 | 4
合については監督員が確認する。
安全管理 |  | 作成及び提出 | 電気 | ・ | 安全管理については、発注者として現場での安全管理の取り |  |  | 15.4 | 4
組みを確認する上で必要となるため提出するものとする。
指定機材 |  | 記載事項 | 管 | ・ | 指定機材の記載については、所定の様式に「特記仕様書によ |  |  | 15.4 | 4
る。」又は「・・・施工要領書による。」など、該当する引用先が明
示されていれば可とする。
|  |  |  | ・ | 発注課において独自の規定があれば、これを優先する。
[5 empty] | 水道整備課 | 発注者として、現場内で使用される建設機械が環境適 |  | 15.4 | 4
応型かどうか確認するために必要である。
[5 empty] | 建築課 | 成果品として強要するものではない。 |  | 15.4 | 4
主要資材 |  | 作成及び提出 | 管 | ・ | 主要資材については、発注者として現場での資材を確認する |  |  | 15.4 | 4
上で必要となるため提出するものとする。
|  |  |  | ・ | 発注課において独自の規定があれば、これを優先する。
[5 empty] | 教育 総務課 | 重複記載は不要とする。 |  | 15.4 | 4
[5 empty] | 建築課 | 成果品として強要するものではない。 |  | 15.4 | 4
施工方法 |  | 記載事項 | 管 | ・ | 施工方法の記入については、標準仕様書に記載のある事項 |  |  | 15.4 | 4
であっても必要とする。
|  |  |  | ・ | 発注課において独自の規定があれば、これを優先する。
[5 empty] | 水道整備課 | 標準仕様書等に記載されているものは、省略するので |  | 15.4 | 4
はなく「標準仕様書に則り施工する」などの記載で可と
する。
[5 empty] | 教育 総務課 | 標準仕様書内容の重複記載は不要とする。 |  | 15.4 | 4
[5 empty] | 建築課 | 提出を不要とする。 |  | 15.4 | 4
|  |  | 管 | ・ | 施工要領書にて確認することが可能であれば、施工方法の記 |  |  | 15.4 | 4
載を省略することができる。
|  |  |  | ・ | 発注課において独自の規定があれば、これを優先する。
[5 empty] | 建築課 | 一般的な施工については添付不要とする。 |  | 15.4 | 4
|  |  | 電気 | ・ | 施工方法の記入については、一般的な工種であっても必要と |  |  | 15.4 | 4
する。
|  |  |  | ・ | 施工図、カタログ、ネットなどの資料等を引用して説明すること
は可とする。
|  |  |  | ・ | 発注課において独自の規定があれば、これを優先する。
[5 empty] | 教育 総務課 | 簡素化は可能。監督員と協議のこと。 |  | 15.4 | 4
[5 empty] | 建築課 | 一般的な施工は要求していない。使用制限、停電等
影響があるものは必要である。
|  | 機材等搬入計画 | 電気 | ・ | 機材等搬入計画については、監督員との協議により重量物な |  |  | 15.4 | 4
ど災害発生が懸念される場合のみ作成とする。
38
【電気・管設備工事】
［ 現場でその都度提出する書類等 ］ ＮＯ．２ | [8 empty] | （施行：西暦/月）
書 類 名 |  | 内 容 / 種 別 |  | 取 扱 い |  |  |  | 施行
施工管理計画 | 工程管理 | 作成及び提出 | 管 | ・ | 工事の進捗率が判読できる実施工程表を提出するものとする |  |  | 15.4 | 4
|  |  |  | ・ | 発注課において独自の規定があれば、これを優先する。
[5 empty] | 教育 総務課 | 形式的書類の作成は省略可能。監督員と協議のこと。 |  | 15.4 | 4
品質管理
| 写真管理 | 撮影及び提出 | 電気 | ・ | 写真管理の記載については、所定の様式に「釧路市工事記録 |  |  | 15.4 | 4
写真撮影要綱による。」 と記載されていれば可とする。
|  | ＪＩＳ規格品 | 管 | ・ | ＪＩＳ規格品については、資材の刻印と全景の写真が撮影され |  |  | 15.4 | 4
ていれば、寸法を検測した写真の撮影は不要とする。
| 出来形管理 | 記載項目 | 電気 | ・ | 発注者が特記仕様書において出来形管理項目を明記する |  |  | 15.4 | 4
| 段階管理 | [6 empty] | 15.4 | 4
| 品質証明 | [6 empty] | 15.4 | 4
緊急時の体制 及び対策 | [7 empty] | 15.4 | 4
環境対策 |  | 作成及び提出 | 管 | ・ | 現場特有の対策が必要な場合のみならず、一般的な事項に |  |  | 15.4 | 4
ついても記載するものとする。
|  |  |  | ・ | 発注課において独自の規定があれば、これを優先する。
[5 empty] | 教育 総務課 | 形式的書類の作成は省略可能。監督員と協議のこと。 |  | 15.4 | 4
[5 empty] | 建築課 | 施工計画は現場にあわせて作成するものであり、その |  | 15.4 | 4
現場で実施する環境対策はあらかじめ計画をたてる必
要がある。 ただし、環境対策が皆無であれば、書類と
しては不要とする。
再生資源の利用の促進と建設副産物適正処理方法 |  | 作成及び提出 | 管 | ・ | 建設リサイクル法及び建設副産物適正処理推進要綱の規定 |  |  | 15.4 | 4
に該当する工事については提出するものとする。
|  | 添付資料 | 電気 | ・ | 施工計画書における運搬経路図の添付、マニフェストの管理 |  |  | 15 | 4
並びに現場での積込状況（過積載防止確認）の写真、処理場
での廃棄（計量）状況の写真は従来どおり必要とする。
|  |  |  | ・ | 産業廃棄物処理（建設残土を含む）に係わり、搬出経路を追 |  |  | 15.4 | 4
跡した運搬状況写真は提出を不要とする。
39
【電気・管設備工事】
［ 完成時現場提出整備書類一覧表関係 ］（検査員審査対象） NO.１ | [8 empty] | （施行：西暦/月）
書 類 名 |  | 内 容 / 種 別 |  | 取 扱 い |  |  |  | 施行
引継書類目録
鍵及び工具引渡書 （目録も含む）
実施工程表
指示・承諾・協議書 |  |  |  | 「■現場でその都度提出するもの」を参照
材料検査簿 |  | 作成及び提出 | 電気 | ・ | 搬入資材の材料検査簿は主要資材のみを対象とする。 |  |  | 15.4 | 4
|  |  |  | ・ | 搬入時の受入れ検査及び写真撮影は必要である。
| 材料検査簿 （集計表） | 作成及び提出 | 管・電気 | ・ | 材料検査簿（集計表）としては、様式30（甲）を提出するものと |  |  | 15.4 | 4
する。
|  |  |  | ・ | 本書については、監督員の確認印をもって、材料出荷に係る
材料検査簿に替えることはできない。
|  |  |  | ・ | 発注課において独自の規定があれば、これを優先する。
[5 empty] | 教育 総務課 | 主要材料のみでの集計で可とする。 |  | 15.4 | 4
形式的書類の作成は省略可能。監督員と協議のこと。
|  |  | 管 | ・ | 完成図にて型式及び仕様等が判読できる使用機器類であっ |  |  | 15.4 | 4
ても、現場管理の一環として、現場内での使用予定数量と実
使用数量を対比するために本書を提出するものとする。
|  |  |  | ・ | 発注課において独自の規定があれば、これを優先する。
[5 empty] | 教育 総務課 | 重複記載は、省略すべき。 |  | 15 | 4
| 材料検査簿 ※ 材料出荷確認 関係 | 出荷証明書 | 全般 | ・ | 現在は１ページに１品目となっているが、納入会社が同一の場 |  |  | 7 | 4
合は、他品目も記載可能とし、空きスペースを有効活用する。
|  | 作成及び提出 | 電気 | ・ | 材料検査簿としては様式31（乙）または31（丙）を提出するもの |  |  | 15 | 4
とし、材料出荷証明書を添付するものとする。
|  |  |  | ・ | 材料出荷証明書の様式は受注者の任意とする。
発注課において独自の規定があれば、これを優先する。
[5 empty] | 教育 総務課 | 工事内容等により監督員と受注者で協議のうえ決定する。 |  | 15 | 4
[5 empty] | 建築課 | 本書の提出は不要とする。 |  | 15 | 4
工程写真 |  | コンクリート 二次製品等 | 全般 |  | 承諾を省略しているコンクリート二次製品の寸法確認の写真は |  |  | 7 | 4
不要とする。
（例） （対応策）
縁石類 …… 概観を撮影した写真を貼付する
桝類（蓋含む） …… 〃
ＪＩＳ規格製品 …… 〃
マンホール類 …… 〃 （側壁は写真貼付）
※ 製造年月日、刻印等がある場合は写真貼付
「■現場でその都度提出するもの」を参照
緊急時連絡体制一覧
完成写真
竣工図
施工図
製作図及び完成図
官庁届出書、許可証、検査済証の写し
40
【電気・管設備工事】
［ 完成時現場提出整備書類一覧表関係 ］（検査員審査対象） NO.２ | [8 empty] | （施行：西暦/月）
書 類 名 |  | 内 容 / 種 別 |  | 取 扱 い |  |  |  | 施行
施工計画書 |  |  |  | 「■現場でその都度提出するもの」を参照
段階確認書等 関係書類
各種保証書 |  | メーカー等保証書 | 管 | ・ | 使用機器類に関するメーカー等の保証書については、工事全 |  |  | 15.4 | 4
体の瑕疵とは別であるため必要とする。
品質証明及び 試験成績書
機材品質証明書
コンクリート配合表
各種試験結果報告書 |  | 水圧・満水・気密試験等 | 管 | ・水圧・満水・気密試験等に関する報告書は提出するものとする。 |  |  |  | 15.4 | 4
取扱説明書 |  | 作成及び提出 | 電気 | ・ | 取扱説明書は書面によるものとし、電子データでの提出は不 |  |  | 15.4 | 4
可とする。
|  |  |  | ・ | 概要版の説明書についても書面で提出するものとする。
|  |  |  | ・ | 発注課が認める場合は電子データのみの提出で可とする。
[5 empty] | 教育 総務課 | 工事内容等により監督員と受注者で協議のうえ決定す |  | 15.4 | 4
る。
[5 empty] | 建築課 | 電子データ化が可能であれば可とする。 |  | 15.4 | 4
機器完成図
社内検査報告書 |  | 作成及び提出 | 管 | ・ | 社内検査報告書は写真のみの提出を不可とする。 |  |  | 15.4 | 4
|  |  |  | ・ | 各社の書式を使用することは可とする。
|  |  |  | ・ | 発注課において独自の規定があれば、これを優先する。
[5 empty] | 水道整備課 | 社内検査報告書と同等の工事写真を撮影するのであ |  | 15.4 | 4
れば可とする。 ただし、ダイジェストではなく検査項
目すべての写真が必要となる。
[5 empty] | 教育 総務課 | 工事内容等により監督員と受注者で協議のうえ決定す |  | 15.4 | 4
る。
[5 empty] | 建築課 | 写真で検査員の役職、検査項目、検査基準、検査結果 |  | 15.4 | 4
が判読できるのであれば、本報告書に替えて写真のみ
の提出で可とする。
建設廃棄物処理 報告書 産業廃棄物処理 報告書 |  | 作成及び提出 | 管 | ・ | 建設リサイクル法及び建設副産物適正処理推進要綱の規定に |  |  | 15.4 | 4
該当する工事については提出するものとする。
|  |  |  | ・ | マニフェストは工事監督員の確認事項とし、受注者が保管する
（工事完成検査の際に提示不要）
|  |  |  | ・ | マニフェストの写しは、受注者が会計検査実施の際などに迅速
な原本の提示が可能であれば提出を不要とする。
| 残土・発生材料総括表 | 作成及び提出 | 管 | ・ | 本書については提出するものとする。 |  |  | 15.4 | 4
| 残土集計表 |  |  | ・ | 発注課において独自の規定があれば、これを優先する。
| 発生材集計表 |  |  |  | 教育 総務課 | 重複記載は不要とする。 |  | 15.4 | 4
絶縁抵抗測定試験 報告書
接地抵抗測定試験 報告書
テレビ共聴測定結果 報告書
竣工書類等引渡書
41
【電気・管設備工事】
［ 完成時現場提出整備書類一覧表関係 ］（検査員審査対象） NO.３ | [8 empty] | （施行：西暦/月）
書 類 名 |  | 内 容 / 種 別 |  | 取 扱 い |  |  |  | 施行
工事週報 |  | 作成及び提出 | 電気 | ・ | 工事週報に替えて工事旬報の提出を可とする。 |  |  | 15.4 | 4
|  |  |  | ・ | 発注課において独自の規定があれば、これを優先する。
[5 empty] | 水道整備課 | 旬報のみの提出で可とする。 |  | 15.4 | 4
[5 empty] | 教育 総務課 | 簡素化は可能。監督員と協議のこと。 |  | 15.4 | 4
[5 empty] | 建築課 | 現状でも一部省略している。監督員と協議のこと。 |  | 15.4 | 4
工事旬報 |  | 作成及び提出 | 管 | ・ | 工事旬報は提出するものとする。 |  |  | 15.4 | 4
|  |  |  | ・ | 発注課において独自の規定があれば、これを優先する。
[5 empty] | 教育 総務課 | 重複記載は不要とする。 |  | 15.4 | 4
水質試験検査報告書 |  | 作成及び提出 | 管 | ・ | 水質試験検査報告書は提出するものとする。 |  |  | 15.4 | 4
|  |  |  | ・ | 発注課において独自の規定があれば、これを優先する。
[5 empty] | 建築課 | 水質検査結果については、報告書ではなく写真での |  | 15.4 | 4
提出でよい。
技能士選定通知書
施工計画に基づく 報告書 |  | 出来形管理 基準 | 全般 | ・ | 維持的工事及び小規模工事に関する出来形管理基準及び |  |  | 7 | 4
品質管理基準については、発注課にて作成するものとする。
（例） 簡易舗装及び維持管理的工事
小規模な面積の舗装復旧工事（路盤工含む）
|  | 品質管理 | 全般 | ・ | 下層路盤工の施工が２日程度で終了する小規模の工事では、 |  |  | 7 | 4
修正ＣＢＲ試験の提出を求めない。
|  |  |  | ・ | 工事の性格上、試験成績表が必要になる場合については、事
前に受注者に通知するものとする。
|  | コンクリートの品質管理 | 全般 | ・ | 打設量が５０㎥未満（１種総量）の場合、下記の試験について |  |  | 7 | 4
はＪＩＳ工場の品質証明書をもって足りると共通仕様書に記載
されているため、これを準用する。
|  |  |  | ・ | 工事の性格上、試験成績表が必要になる場合については、
事前に受注者に通知するものとする。
（対象となる資材例）
下水道マンホールのインバートにおける圧縮強度試験等
公園遊具基礎等における圧縮強度試験等
防護柵基礎類における圧縮強度試験等
水道空気弁基礎類における圧縮強度試験等
※ 試験には塩化物総量、スランプ、空気量も含む。
|  | 安全訓練等 | 全般 | ・ | 安全訓練等の実施報告は、「実施内容の報告」のみ添付する。 |  |  | 7 | 4
（実施年月日、場所、時間、実施内容、参加者名簿、写真等）
|  |  |  | ・ | 訓練に使用したパンフ等の添付は不要とする。
|  |  | 管 | ・ | 安全訓練等の実施報告書は提出するものとする。 |  |  | 15.4 | 4
|  |  |  | ・ | 発注課において独自の規定があれば、これを優先する。
[5 empty] | 教育 総務課 | 形式的書類の作成は省略可能。監督員と協議のこと。 |  | 15.4 | 4
[5 empty] | 建築課 | 確認が出来れば不要である。 |  | 15.4 | 4
|  |  | 電気 | ・ | 安全訓練等の実施報告書については、各社書式の使用を可 |  |  | 15 | 4
とする。
42
【電気・管設備工事】
［ 完成時現場提出整備書類一覧表関係 ］（検査員審査対象） NO.４ | [8 empty] | （施行：西暦/月）
書 類 名 |  | 内 容 / 種 別 |  | 取 扱 い |  |  |  | 施行
施工計画に基づく 報告 |  | 店社パトロール | 全般 | ・ | 店社パトロールの実施報告に関しては「実施内容の結果」を |  |  | 7 | 4
添付する。
（実施年月日、場所、時間、実施内容、参加者名簿、写真等）。
|  |  |  | ・ | 各会社が独自に採用している記録簿は自社保管とする。
|  |  | 管 | ・ | 店社パトロール実施報告書は提出するものとする。 |  |  | 15.4 | 4
|  |  |  | ・ | 発注課において独自の規定があれば、これを優先する。
[5 empty] | 教育 総務課 | 形式的書類の作成は省略可能。監督員と協議のこと。 |  | 15.4 | 4
[5 empty] | 建築課 | 写真により、参加者、目的、実施内容が判読できるの |  | 15.4 | 4
であれば本書の提出は不要である。
写真が無い場合は、評定する上で、実施内容等の確
認は必要となる。
|  |  | 電気 | ・ | 店社パトロール実施報告書については、各社書式の使用を可 |  |  | 15.4 | 4
とする。
|  | ＫＹ日報 | 管 | ・ | ＫＹ（危険予知活動）日報の提出は省略することができる。 |  |  | 15.4 | 4
|  |  |  | ・ | 実施している確認写真の提出は必要である。（工事写真帳に
貼付してあれば、別冊ファイルを作成しなくてもよい。）
|  | ＫＹ実施記録 | 電気 | ・ | ＫＹ（危険予知活動）実施記録は提出するものとする。 |  |  | 15.4 | 4
|  |  |  | ・ | 発注課において独自の規定があれば、これを優先する。
[5 empty] | 水道整備課 | 提出は不要とする。 |  | 15.4 | 4
[5 empty] | 教育 総務課 | 簡素化は可能。監督員と協議のこと。 |  | 15.4 | 4
[5 empty] | 建築課 | 写真等で確認ができれば可とする。 |  | 15.4 | 4
|  | 新規入場者 教育実施 記録書 | 電気 | ・ | 新規入場者教育実施記録書は提出するものとする。 |  |  | 15.4 | 4
|  |  |  | ・ | 発注課において独自の規定があれば、これを優先する。
[5 empty] | 水道整備課 | 提出は不要とする。 |  | 15.4 | 4
[5 empty] | 教育 総務課 | 簡素化は可能。監督員と協議のこと。 |  | 15.4 | 4
[5 empty] | 建築課 | 写真等で確認ができれば可とする。 |  | 15.4 | 4
|  | 各種安全 パトロール 指摘事項 是正報告 | 電気 | ・ | 各種安全パトロール指摘事項是正報告は提出するものとする。 |  |  | 15.4 | 4
|  |  |  | ・ | 発注課において独自の規定があれば、これを優先する。
[5 empty] | 教育 総務課 | 簡素化は可能。監督員と協議のこと。 |  | 15.4 | 4
[5 empty] | 建築課 | 写真等で確認ができれば可とする。 |  | 15.4 | 4
|  | 出来形 測定結果 一覧表 | 管 | ・ | 出来形測定結果一覧表は提出するものとする。 |  |  | 15.4 | 4
|  |  |  | ・ | 小規模工事や修繕工事など、発注課において認める場合は、
これを可とする。
[5 empty] | 教育 総務課 | 形式的書類の作成は省略可能。監督員と協議のこと。 |  | 15 | 4
|  | 再生資源利用実施書 再生資源利用促進実施書 | 管 | ・ | 建設リサイクル法及び建設副産物適正処理推進要綱の規定 |  |  | 15.4 | 4
に該当する工事については提出するものとする。
|  |  |  | ・ | 掘削土を場内敷き均し等で搬出を伴わない場合であっても、
「建設リサイクルガイドライン等に基づくリサイクル計画及び報
告」では現場内利用量を明記・報告することとされているため
提出するものとする。
|  |  | 電気 | ・ | 施工計画書における運搬経路図の添付、マニフェストの管理 |  |  | 15 | 4
並びに現場での積込状況（過積載防止確認）の写真、処理場
での廃棄（計量）状況の写真は従来どおり必要とする。
|  |  |  | ・ | 産業廃棄物処理（建設残土を含む）に係わり、搬出経路を追
跡した運搬状況写真は提出を不要とする。
|  | 検査記録 | 電気 | ・ | 検査記録の様式については、各社書式の使用を可とする。 |  |  | 15.4 | 4
|  | 創意工夫 | 電気 | ・ | 受注者側の任意で作成して構わない。 |  |  | 15.4 | 4
発注者としては、施工計画書に創意工夫に関する取組みに
ついて明確に表現された上で実施されていれば加点の対象
としており、書類の多寡では評価しない。
43
【電気・管設備工事】
［ 完成時現場提出整備書類一覧表関係 ］（検査員審査対象） NO.５ | [8 empty] | （施行：西暦/月）
書 類 名 |  | 内 容 / 種 別 |  | 取 扱 い |  |  |  | 施行
その他 |  | 提出書類の統合による全体量のスリム化 | 全般 | ・ | 監督員との協議により成果品提出時に１冊にまとめることを可 |  |  | 7 | 4
とする。
＜現状＞ ・・・・各1冊
[5 empty] | ①施工計画書 |  | ②使用資材承諾書
[5 empty] | ③使用材料集計表 |  | ④指示・承諾・協議書
[5 empty] | ⑤実施工程表、工事旬報 |  | ⑥出来形測定結果一覧表
[5 empty] | ⑦品質管理結果報告 |  | ⑧社内検査、段階確認報告
[5 empty] | ⑨安全訓練、交通整理人の報告 |  | ⑩残土・発生材、再資源化報告書
[5 empty] | ⑪創意工夫・イメージアップ報告 |  | ⑫工事写真 ⑬図面関係
44
書類名：施工計画書
書類名：施工計画書
帳票画面に戻る
建築（別表）
電気・管
建築主体