## 改訂履歴
年 月 日 |  |  | 改 訂 概 要 |  |  | 備 考
31 | 4 | 1 | ■新規
|  |  |  | １、 | 「釧路市土木請負工事提出書類の手引」のうち、土木工事に
関する様式を、「釧路市請負工事提出書類【土木工事編】」と
してデータファイルを分割し、帳票方式として編纂
2 | 4 | 1 | ■追記
提出様式において、使用資材承諾願、立会願、再生資源利用
計画書・実施書、再生資源利用促進計画書・実施書の作成上
の注意事項を追記
■廃止及び変更
|  |  |  | １、 | 様式 土2の「工事旬報」を廃止し、「履行報告書」に変更 | H31.03通知 建管第1553号 工事書類の簡素化による
|  |  |  | 2、 | 様式 土10の「アスファルト合材舗設実績表」を廃止
■追加
|  |  |  | 提出様式のうち、完成時に提出するものとして、「※高度技術・ |  | ※ 釧路市請負工事成績評定 要綱の別記１「高度技術及 び創意工夫に関する実施 状況」の様式は廃止する。
創意工夫」、「交通誘導員報告書」、「現場環境改善対策」、「そ
の他必要な書類」は自由様式として追加
3 | 10 | 1 | ■改定
押印の見直しの取り扱いにより、一部の様式において押印を省略
できることに変更
4 | 4 | 1 | ■追記
様式 土15の「材料出荷証明書」の作成上の注意事項を追記
■改定
工事写真に関する記述を修正
5 | 4 | 1 | ■改定
様式 土1の「使用資材承諾願」の監督員の押印を省略
■追加
様式 土16「残土・発生材料総括表」及び
様式 土17「残土集計表」の記入例のシートを作成
6 | 8 | 1 | ■追加
様式 土11の「安全訓練等の実施報告書」の実施場所の欄を追加
8 | 3 | 1 | ■改定
工事完成種類提出にかかる電子納品及び工事書類の簡素化に伴い
書式等の全面見直しに伴う変更

## 表紙・目次
釧路市請負工事提出書類－【要領】－
【土木：工事 編】
釧路市建設協議会
－目 次－
１） 確認及び注意事項
|  | 請負工事提出書類体系図について ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 注意事項１
|  | 請負工事提出書類について ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 注意事項２
|  | 段階確認の実施について ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 注意事項３
２） 施工中その都度提出するもの(必要に応じ提出するもの含む)
|  | 使用資材承諾願 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 土１
|  | 履行報告書 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 土２
|  | 工事一時休止通知書 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 土３
|  | 事故報告書 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 土４
|  | 立会願 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 土５
|  | 段階確認願 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 土６－１
|  | 指示・承諾・協議書 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 土７
３） 工事完成時に提出するもの(必要に応じ提出するもの含む)
|  | 引継書類目録 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 任意様式
|  | 出来形測定結果一覧表 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 土８
|  | 品質管理結果一覧表 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 土９
|  | アスファルト合材舗設実績表（２０２４年４月より廃止） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 土１０
【但し、一部発注課にて５００万未満の単独工事について、品質（密度）確認のため提出とする。】
|  | 安全訓練等の実施報告書 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 土１１
|  | 店社パトロール実施報告書 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 任意様式
|  | 請負工事社内検査報告書 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 土１２
|  | 社内検査記録 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 土１３
|  | 使用材料集計表 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 土１４
|  | 材料出荷証明書 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 土１５
|  | 残土・発生材料総括表 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 土１６
|  | 残土集計表 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 土１７
|  | 発生材集計表 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 土１８
|  | 段階確認願書目次 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 土６－２
|  | 工事写真 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 工事写真
|  | アスファルトコア等供試体 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 成果物提出

## 注意事項１ 請負工事提出書類体系図について
注意事項1 請負工事提出書類体系図について（土木関係）
請負工事 提出書類体系図一覧 (土木工事)
工事関係書類
| 釧路市請負工事提出書類 | 契約図書 | 建設リサイクル関係書類 | 釧路市ホームページ 釧路市発注工事における建設リサイクル法に係る契約事務参照 | 説明書
| (共通工事編) |  |  |  | 建築物にかかる解体工事
建築物にかかる新築工事等(新築・増築・修繕・模様替等)
建築物以外の解体又は新築工事(土木工事等)
| ※用紙提出 |  |  |  | 上記工事に係る契約書記載事項の変更
| 用紙サイズはA4及びA3版の用紙提出とする。 |  |  |  | ファックス送信表
|  |  | 契約後7日以内に提出 | 様式1 | 着工通知書
|  |  |  | 様式2 | 現場代理人等通知書
|  |  |  | 様式3 | 経歴書
|  |  |  | 様式4-1 | 請負代金内訳書(設計金額100万円以上)
|  |  |  | 様式4-2 | 請負代金内訳書(設計金額100万円未満)
|  |  |  | 様式5 | 工事工程表
|  |  |  | 様式6 | 共同企業体編成表
|  |  |  | 様式7 | 労働者災害補償保険関係成立証明書
|  |  | 事実発生時に提出 | 様式8 | 建設業退職金掛金収納届
|  |  |  | 様式9 | 下請負人選定・変更通知書
|  |  |  | 様式10-1 | 施工体制台帳
|  |  |  | 様式10-2 | 施工体制台帳 再下請変更通知書
|  |  |  | 様式10-3 | 労務安全書類 作業員名簿
|  |  |  | 様式10-4 | 施工体系図 兼 工事作業所災害防止協議会(請負金額200万円以上または下請契約を締結)
|  |  |  | 様式11 | 火災保険等付保通知書
|  |  |  | コリンズ様式 | 工事実績情報(コリンズ)通知書(登録のための確認のお願い)
|  |  |  | コリンズ様式 | 工事実績情報(コリンズ)通知書(訂正のための確認のお願い)
|  |  |  | コリンズ様式 | 工事実績情報(コリンズ)登録内容確認書
|  |  | 前払金請求時に提出 | 様式12 | 前払金交付申請書
|  |  |  | 様式13 | 中間前払金履行報告書
|  |  |  | 様式14 | 中間前払金交付申請書
|  |  | 部分払、部分使用時に提出 | 様式15 | 部分払確認請求書
|  |  |  | 様式16 | 部分使用承諾書
|  |  | 完成時に提出 | 様式17 | 完成通知書
|  |  |  | 様式18 | 工事目的物受渡書
|  |  |  | 様式19 | 指定部分完成通知書
|  |  |  | 様式20 | 指定部分工事目的物受渡書
|  |  |  | 様式21 | 修補完了通知書
|  |  |  | 様式22-1 | 建退共証紙貼付実績書
|  |  |  | 様式22-2 | 建退共証紙貼付報告書
|  |  |  | コリンズ様式 | 工事実績情報(コリンズ)通知書(登録のための確認のお願い)
|  |  |  | コリンズ様式 | 工事実績情報（コリンズ）登録内容確認書
|  |  |  | 様式23 | 再資源化等報告書
| 釧路市請負工事提出書類 | 工事関係図書 | 施工中その都度提出 | 【土木：施工計画編】 | 施工計画書
| (土木工事編) |  |  | 様式土1 | 使用資材承諾願
|  |  |  | 様式土2 | 履行報告書
|  |  |  | 様式土3 | 工事一時休止通知書
|  |  |  | 様式土4 | 事故報告書
|  |  |  | 様式土5 | 立会願
|  |  |  | 様式土6‐1及び6‐2 | 段階確認願
|  |  |  | 様式7 | 指示・承諾・協議書
|  | 工事完成図書 | 工事完成時に提出 | 任意様式 | 引継書類目録
|  |  |  | 様式土8 | 出来形測定結果一覧
|  |  |  | 様式土9 | 品質管理結果一覧
| ※電子提出 |  |  | 様式土10 | アスファルト合材舗設実績表
| 工事関係図書及び工事完成図書(付随する資料を含む)を |  |  | 様式土11 | 安全訓練等の実施報告書
| 工事等成果書類の電子化により提出する。なお、各書類の |  |  | 任意様式 | 店社パトロール実施報告書
| 拡張子については監督員と協議による。 |  |  | 様式土12 | 請負工事社内検査報告書
|  |  |  | 様式土13 | 社内検査記録
| ※用紙提出 |  |  | 様式土14 | 使用材料集計表
| 用紙サイズは監督員と協議し、工事等成果書類の電子化による |  |  | 様式土15 | 材料出荷証明書
| 提出が可能なものは電子提出に努めること。 |  |  | 様式土16 | 残土・発生材料総括表
|  |  |  | 様式土17 | 残土集計表
| ※成果品提出 |  |  | 様式土18 | 発生材集計表
| 電子及び用紙提出以外の現物(アスファルトコア・コンクリート |  |  | 様式土6‐2 | 段階確認願書目次
| 供試体、土質調査標本等)を提出による。 |  |  |  | 工事写真
|  |  |  | 【共通編】様式24‐1 | 再生資源利用実施書
| ※工事成果書類を電子化によらず提出する場合 |  |  | 【共通編】様式24‐2 | 再生資源利用促進実施書
| 各書類名の電子提出を用紙提出に読み替え適用する。 |  |  | 任意様式 | 高度技術・創意工夫
|  |  |  | 任意様式 | 交通誘導員報告書
|  |  |  | 任意様式 | 現場環境改善対策
アスファルトコア等供試体
|  |  |  | 任意様式 | その他必要な書類
用紙による提出
情報共有システムによる提出

## 注意事項２ 請負工事提出書類について
請負工事提出書類について
１ はじめに
・ 本提出書である「釧路市請負工事提出書類【土木：工事 編】」は、釧路市発注の請負工事に適用
する。
・ 提出書類の様式については、工事成果書類の電子化により提出するものとする。
※提出書類については、「【土木：施工計画編】に関する取扱い」を参照し提出すること。
※受注者は工事着手前に、発注者に対して工事成果書類の電子化(情報共有システム)による提出とするか
協議を行い、電子化(情報共有システム)よらない成果品の提出とする場合は、用紙提出及び成果品(現物)
提出とすることができる。
２ 工事着手時の提出書類
受注者は、契約締結後７日以内に速やかに工事着手時の提出書類（着工通知等）を、所定の書式
（釧路市請負工事提出書類【共通編】）に基づき作成し、工事監督員に提出すること。
※釧路市請負工事提出書類【共通編】にかかる提出書類については従来どおり用紙提出とする。
３ 工事完成時の提出書類
受注者は、工事完了後速やかに工事完成時の提出書類（完成通知等）を、所定の書式（釧路市請負
工事提出書類【共通編】）に基づき作成し、工事監督員に提出すること。
４ 各種提出書類の簡素化等について
釧路市請負工事提出書類【共通編】及び同【土木：施工計画編】、同【土木：工事編】。
並びに土木工事施工管理基準【９写真管理基準】（北海道建設部）に基づき、各種提出書類の簡素
化を進め、省力化に努めること。
５ 印鑑を省略できる工事書類について
本釧路市請負工事提出書類【土木：工事編]にかかる工事書類は、工事成果書類の電子化による提出
とし、押印を省略する。
□ 契約時に提出するもの（建設リサイクル関係） （契約管理課宛）
| 書類名 |  | 数量 | 様式シート | 作成上の注意事項 | 押印 有無
| 説明書 |  | 釧路市 ホームページ 釧路市発注工事における建設リサイクル法に係る契約事務参照 |  | ・入札後、契約締結前までに監督員に説明し、合意を 得るこ と。 | 押印
| 建築物にかかる解体工事 |  |  |  | ・建築物に係る解体工事の場合、説明書に添付する。 ・費用の記入欄には、それぞれに係る直接工事費(税込 み)を記入する。
| 建築物にかかる新築工事等 (新築・増築・修繕・模様替等) |  |  |  | ・建築物に係る工事(新築・増築・修繕・模様替)工事の 場合、説明書に添付する。 ・費用の記入欄には、それぞれに係る直接工事費(税込 み)を記入する。
| 建築物以外の解体又は 新築工事(土木工事等) |  |  |  | ・上記以外の建築物以外ののものに係る解体工事又は 新築工事(土木工事)の場合、説明書に添付する。 ・費用の記入欄には、それぞれに係る直接工事費(税込 み)を記入する。
上記工事に係る契約書 記載事項の変更
| ファックス送信表 |  |  |  | ・必要事項を記入し説明書に添付する。
※作成上の注意については、【土木：施工計画編】も参照してください。
| □契約後７日以内に提出するもの |  |  |  | （工事監督員宛）
| 書類名 |  | 様式シート |  | 作成上の注意事項 | 押印 有無
| 着工通知書 |  | 【共通編】様式1
| 現場代理人等通知書 |  | 【共通編】様式2 |  | ・変更の場合も同様式とする。
| 経歴書 |  | 【共通編】様式3
| 請負代金内訳書 |  | 【共通編】様式4‐1 |  | ・設計金額100万円以上 ・契約締結により提出、設計変更後の提出は不要
|  |  | 【共通編】様式4‐2 |  | ・設計金額100万円未満 ・契約締結により提出、設計変更後の提出は不要
| 工事工程表 |  | 【共通編】様式5 |  | ・着工日より記入し、工程をバーチャート（横棒）及び、 月毎の出来髙を折線にて記入し提出する。
| 共同企業体編成表 |  | 【共通編】様式6
| 労働者災害補償保険 関係成立証明書 |  | 【共通編】様式7 |  | ・他の法定様式により作成した様式も提出可能
| □事実発生時に提出するもの |  |  |  | （工事監督員宛）
| 書類名 |  | 様式シート |  | 作成上の注意事項 | 押印 有無
| 建設業退職金掛金収納届 |  | 【共通編】様式8 |  | ・建退共の取扱金融機関発行のものに工事名を記入 し、原本を提出する ・電子申請方式による掛金収納書の添付も可能
| 下請負人選定・変更通知書 |  | 【共通編】様式9 |  | ・変更及び該当のない場合もその旨提出する。 ・金額は千円単位（千円未満切り上げ）
| 施工 体制 台帳 | 施工体制台帳 | 【共通編】様式10‐1 |  | ・下請契約を締結する場合：全ての工事で作成し、写し を提出する。 ・下請契約を締結しない場合：請負金額２００万円以上 の工事で作成し、写しを提出する。 ・起工書に写しを添付する。 ・全建統一様式により作成した様式も可能
|  | 再下請変更通知書 （変更届） | 【共通編】様式10‐2
| 労務 安全 書類 | 作業員名簿 | 【共通編】様式10‐3 |  | ・作業員名簿は、建設現場従事者の社会保険加入状 況を確認するため、個人情報に関する部分を黒塗り し、起工書に写しを添付する。 ・監督員状況確認は工事写真の巻末に編集する。 ・全建統一様式により作成した様式も可能
| 施工体系図 兼 工事作業所災害防止協議会 |  | 【共通編】様式10‐4 |  | ・下請契約を締結する場合：全ての工事で作成し、写し を提出する。 ・下請契約を締結しない場合：請負金額２００万円以上 の工事で作成、写しを提出する。 ・全建統一様式により作成した様式も可能
| 火災保険等付保通知書 |  | 【共通編】様式11 |  | ・保険証券の写し又は、証明書を添付する。 ・保険金額は請負金額相当とし、保険期間は契約書に 記載の着工日から完成日の１４日後までとする。 ・火災保険及び法定外労災保険に加入していることを 確認する。
| 工事実績情報(コリンズ)通知書 (登録のための確認のお願い) |  | コリンズ 様 式 |  | ・契約締結後１０日以内に登録申請する。 ・署名捺印の原本は受注者へ ・写しは起工書に添付
| 工事実績情報(コリンズ)通知書 (訂正のための確認のお願い) |  | コリンズ 様 式 |  | ・工期変更、配置技術者変更、請負金額変更等があっ た場合に行う登録 ・署名捺印の原本は請負業者へ ・写しは起工書に添付 ・建築工事(500万以上2500万円未満)にかかる竣工登 録は不要
| 工事実績情報(コリンズ) 登録内容確認書 |  | コリンズ 様 式 |  | ・受注登録及び変更登録１０日以内に登録提出 ・起工書に添付
| □前払金請求時に提出するもの |  |  |  | （主管課宛）
| 書類名 |  | 様式シート |  | 作成上の注意事項 | 押印 有無
| 前払金交付申請書 |  | 【共通編】様式12 |  | ・使途内訳明細書及び前払金保証証書を添付して提出 する。
| 中間前払金履行報告書 |  | 【共通編】様式13 |  | ・中間前払金交付申請条件を満たした時に提出する。
| 中間前払金交付申請書 |  | 【共通編】様式14 |  | ・市が通知する認定調書を受理したのち、中間前払金 保証証書及び使途内訳明細書を添付し提出する。
| □ 部分払、部分使用時に提出するもの |  |  |  | （主管課宛）
| 書類名 |  | 様式シート |  | 作成上の注意事項 | 押印 有無
| 部分払確認請求書 |  | 【共通編】様式15 |  | ・部分払請求時に提出する。
| 部分使用承諾書 |  | 【共通編】様式16 |  | ・部分使用についての通知があった時に提出する。 | 押印
| □ 完成時に提出するもの |  |  |  | （工事監督員宛）
| 書類名 |  | 様式シート |  | 作成上の注意事項 | 押印 有無
| 完成通知書 |  | 【共通編】様式17 |  | ・完成日に提出する。
| 工事目的物受渡書 |  | 【共通編】様式18 |  | ・３部のうち１部は押印不要。 | 押印
| 指定部分完成通知書 |  | 【共通編】様式19 |  | ・指定した部分が完成した時に提出する。
| 指定部分工事目的物受渡書 |  | 【共通編】様式20 |  |  | 押印
| 修補完了通知書 |  | 【共通編】様式２１ |  | ・修補請求を受け、修補が完了した時に提出する。
| 建退共証紙貼付実績書 |  | 【共通編】様式22‐1 |  | ・完了時に提出し、起工書に綴る。
| 建退共証紙貼付報告書 |  | 【共通編】様式22‐2 |  | ・提出不要（元請業者が保管）
| 工事実績情報（コリンズ） 登録内容確認書 |  | コリンズ 様 式 |  | ・竣工登録は完成検査完了後10日以内に登録提出 ・起工書に添付 ・建築工事(500万以上2500万円未満)にかかる竣工 登録は不要
| 再資源化等報告書 |  | 【共通編】様式23 |  | ・特定建設資材廃棄物の再資源化を報告。 ・完了時に提出し、起工書に綴る。 | 押印
【 現場提出関係 】
| □ 施工中その都度提出するもの |  |  |  | （工事監督員宛）
| 書類名 |  | 数量 | 様式シート | 作成上の注意事項 | 押印 有無
| 施工計画書 |  | 1 | 【土木：施工計画編】 | ・作成にあたっては、可能な限り現場の状況に合致した 具体的な内容とすること。 ・工事着手前に工事監督員に提出すること。
| 使用資材承諾願 |  | 1 | 土１ | ・契約管理課にて事前に承諾した資材のほか、承諾を 省略できる資材は別途確認すること。
| 履行報告書 |  | 1 | 土２ | ・報告は毎月、監督員へ提出。
| 工事一時休止通知書 |  | 1 | 土３
| 事故報告書 |  | 1 | 土４
| 立会願 |  | 1 | 土５ | ・工事に使用する資材の工場検査を行う場合など、契 約図書において、工事監督員の立会の上施工すると 指定された事項。
| 段階確認願 |  | 1 | 土6－1 土6－2 | ・「釧路市段階確認等実施要領」別紙２による。 ・「釧路市段階確認等実施要領」別紙３による。
| 指示・承諾・協議書 |  | 1 | 土７ | ・工事に関しての指示・承諾・協議事項及び監督員より 指示のあった事項について記録して提出。 （記録の一覧を添付すること。）
【完成時現場提出関係】
| □ 完成時提出するもの |  |  |  | （工事監督員宛）
| 書類名 |  | 数量 | 様式シート | 作成上の注意事項
| 引継書類目録 |  | 1 | 任意様式
| 出来形測定結果一覧 |  | 1 | 土8 | ・社内規格（基準）を定めている場合は表示する。 （発注課で様式を定めている場合はそれによる。）
| 品質管理結果一覧 |  | 1 | 土9 | ・社内規格（基準）を定めている場合は表示する。 （発注課で様式を定めている場合はそれによる。）
| アスファルト合材舗設実績表 |  | 1 | 土10 | ・２０２４年４月より廃止 但し、一部発注課にて５００万未満の単独工事につい て、品質（密度）確認のため提出
| 安全訓練等の実施報告書 |  | 1 | 土11 | ・新規入場者教育、安全ミーティング等の報告は別途 とりまとめるものとする。
| 店社パトロール実施報告書 |  | 1 | 任意様式 | ・是正措置についても報告する。
| 請負工事社内検査報告書 |  | 1 | 土 12 | ・検査記録に必ず検査員意見を記載する。 （発注課で様式を定めている場合はそれによる。）
| 社内検査記録 |  | 1 | 土 13 | ・社内規格（基準）を定めている場合は表示する。 （発注課で様式を定めている場合はそれによる。）
| 使用材料集計表 |  | 1 | 土14
| 材料出荷証明書 |  | 1 | 土15
| 残土・発生材料総括表 |  | 1 | 土16
| 残土集計表 |  | 1 | 土17
| 発生材集計表 |  | 1 | 土18
| 段階確認願書目次 |  | 1 | 土6‐2
工事写真
| 再生資源利用実施書 |  | 1 | 右記参照 | ・コブリス・プラスまたは国交省HPからダウンロード した様式で作成すること ・建設資材搬入工事用
| 再生資源利用促進実施書 |  | 1 | 右記参照 | ・コブリス・プラスまたは国交省HPからダウンロード した様式で作成すること ・建設副産物搬出工事用
| 高度技術・創意工夫 |  | 1 | 任意様式
| 交通誘導員報告書 |  | 1 | 任意様式
| 現場環境改善対策 |  | 1 | 任意様式
アスファルトコア等供試体
| その他必要な書類 |  | 1 | 任意様式 | ・発注課が必要と認める書類
※作成上の注意については、【土木・施工計画編】も参照してください。

## 注意事項３ 段階確認の実施について
段階確認の実施について
１、段階確認の趣旨
公共工事の実施にあたっては、「請負契約」に基づき、工事目的物完成のための一切の責任は、原
則として受注者が負うという「自主施工の原則」が基本となる。
この中で、発注者は、請負契約の適正な履行を確保するため工事監督員を置いて、工事現場または
製作工場の立会を行い、指定した工事材料の品質、工事完了後に不可視となる部分で重要なものにつ
いて、設計書との適合を確認することとしている。
段階確認は、工事が設計図書どおりに適正に施工され、品質が確保されているかどうかの確認をす
るために施工段階において必要に応じ、工事監督員が原則、臨場により実施するものである。
なお、受注者は、段階確認により確認された事項であっても、設計図書不適合の場合の改造義務、
破壊検査等ならびに、検査及び引渡しの義務を免れない。
２、適用工事
段階確認を要する工事については下記の「段階確認一覧表」の工種に該当する工事とする。ただし工事監督員が特に必要と認める工事及び工種については、一覧表によらず段階確認とすることができる。
３、確認事項
工事の規模、重要度等を考慮し、確認時期、確認項目及び確認頻度を工事監督員との協議により定めるものとする。
４、実施について
（1） 準備
受注者は、施工に先立ち、種別、細別、確認時期を施工管理計画として「施工計画書」に記載す
るものとし、段階確認にかかる予定（種別、細別、確認時期）について事前に工事監督員の確認を
うけるものとする。
また、受注者は、段階確認の実施に先立ち、確認時期毎に工事監督員と日程の調整を行うものと
する。
（2） 実施
受注者は、段階確認の実施にあたり必要な施工管理資料（出来形、品質管理資料等）を準備し、
共4様式の「段階確認願」に添付し要請するものとする。
段階確認は、原則として臨場により実施するものとするが、やむを得ず臨場確認ができない場合
は、出来形管理資料及び写真等により机上確認とすることができる。
なお、受注者は工事監督員の臨場確認の実施状況について写真撮影を行うものとし、工事写真
として整理するものとする。
※ 段階確認を臨場等により実施した内容、撮影した写真その他必要書類は「段階確認書」資料
として整理・保管すること。
※ 完成書類における段階確認等関係書類は、確認日、確認種別ごとに写真その他必要書類を
整理し、添付すること。
（3） 結果
工事監督員は、段階確認を実施し、結果が良好であった場合、「段階確認書」の確認項目、確認実施
日、確認実施者欄を記入して確認時期毎に完結するものとする。
ただし、施工管理基準を満足しない等の問題が発生した場合、当該問題について受注者は必要
な措置を講じ、再度工事監督員の確認を受けなければならない。
※ 問題に対する措置を講じる必要がある場合、受注者はその原因や対策について工事監督員に
通知または協議しなければならない。
段 階 確 認 一 覧 表 （参考）
本一覧表は標準的な事例を示したものであり、施工工事の工種、規模、重要度等により適宜判断し、追加、削除するなどして、当該工事に必要な施工段階を確認する。
<<土木工事>>
種 別 | [5 empty] | 細 別 | 確 認 時 期 |  | 確認項目の目安
指定仮設工 | [6 empty] | 設置完了時 |  | 使用材料、高さ、幅、長さ、深さ等
河川土工（掘削工） | [6 empty] | 土（岩）の変化した時 |  | 土（岩）質、変化位置
海岸土工（掘削工）
砂防土工（掘削工）
道路土工（掘削工）
法面工 | [5 empty] | 法面吹付け工 | ラス張が完了した時、 コンクリート吹付け前 |  | 使用材料、重ね幅、アンカー及び スペーサー設置状況
道路土工（路床盛土工） | [6 empty] | ﾌﾟﾙｰﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ実施時 |  | ﾌﾟﾙｰﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ実施状況
舗装工（下層路盤工） | [6 empty] | 路盤工完了時 |  | ﾌﾟﾙｰﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ実施状況、 基準高、厚さ、幅、現場密度
表層安定処理工 | [5 empty] | 表層混合処理 | 処理完了時 |  | 使用材料、基準高、幅、延長、
[6 empty] | 路床安定処理 |  |  | 施工厚さ
[6 empty] | 置換 | 掘削完了時 |  | 使用材料、幅、延長、置換厚さ
[6 empty] | サンドマット | 処理完了時 |  | 使用材料、幅、延長、施工厚さ
バーチカルドレーン工 | [5 empty] | サンドドレーン 袋詰式サンドドレーン ペーパードレーン等 | 施工時 |  | 使用材料、打込長さ
[7 empty] | 施工完了時 |  | 施工位置、杭径
締固め改良工 | [5 empty] | サンドコンパクションパイル | 施工時 |  | 使用材料、打込長さ
[7 empty] | 施工完了時 |  | 基準高、施工位置、杭径
固結工 | [5 empty] | 紛体噴射撹拌 高圧噴射撹拌 セメントミルク撹拌 生石灰パイル | 施工時 |  | 使用材料、深度
[7 empty] | 施工完了時 |  | 基準髙、位置、間隔、杭径
[6 empty] | 薬液注入 | 施工時 |  | 使用材料、深度、注入量
排水構造物工 | [5 empty] | 管渠工ほか各種管工事 （小規模は除く） | コンクリート管及び鋼管等 の据付が完了した時 |  | 使用材料、基準高、通り、延長、 接合部、管と基礎部との据付状況
矢板工（任意仮設を除く） | [5 empty] | 鋼矢板 | 打込時 |  | 使用材料、長さ、溶接部の適否
[6 empty] | 鋼管矢板 | 打込完了時 |  | 基準高、変位
<<土木工事>> ＮＯ．２
種 別 | [5 empty] | 細 別 | 確 認 時 期 |  | 確認項目の目安
既製杭工 | [5 empty] | 既製コンクリート杭 鋼管杭 Ｈ鋼杭 | 打込時 |  | 使用材料、長さ、溶接部の適否
杭の支持力
[7 empty] | 打込完了時（打込杭） |  | 基準高、偏心量
[7 empty] | 掘削完了時（中堀杭） |  | 掘削長さ、杭の先端土質
[7 empty] | 施工完了時（中堀杭） |  | 基準高、偏心量
[7 empty] | 杭頭処理完了時 |  | 杭頭処理状況
場所打杭工 | [5 empty] | リバース杭 オールケーシング杭 アースドリル杭 大口径杭 | 掘削完了時 |  | 掘削長さ、杭の先端土質
[7 empty] | 鉄筋組立て完了時 |  | 使用材料、設計図書との対比
スペーサー個数
[7 empty] | 施工完了時 |  | 基準高、偏心量、杭径
[7 empty] | 杭頭処理完了時 |  | 杭頭処理状況
深 礎 杭 | [6 empty] | 土（岩）の変化した時 |  | 土（岩）質、変化位置
[7 empty] | 掘削完了時 |  | 長さ、支持地盤
[7 empty] | 鉄筋組立て完了時 |  | 使用材料、設計図書との対比
スペーサー個数
[7 empty] | 施工完了時 |  | 基準高、偏心量、径
[7 empty] | グラウト注入時 |  | 使用材料、使用量
オープンケーソン基礎工 ニューマチックケーソン 基礎工 | [6 empty] | 鉄沓据え付け完了時 |  | 使用材料、施工位置
[7 empty] | 本体設置前(ｵｰﾌﾟﾝｹｰｿﾝ) |  | 支持層
[7 empty] | 掘削完了時(ﾆｭｰﾏﾁｯｸｹｰｿﾝ) |  | 支持層
[7 empty] | 土（岩）の変化した時 |  | 土（岩）質、変化位置
[7 empty] | 鉄筋組立て完了時 |  | 使用材料、設計図書との対比
スペーサー個数
鋼管矢板基礎工 | [6 empty] | 打込み時 |  | 使用材料、長さ、溶接部の適否
支持力
[7 empty] | 打込み完了時 |  | 基準高、偏心量
[7 empty] | 杭頭処理完了時 |  | 杭頭処理状況
置換工（重要構造物） | [6 empty] | 掘削完了時 |  | 使用材料、幅、延長、置換厚さ
支持地盤
築堤・護岸工 | [6 empty] | 法線設置完了時 |  | 法線設置状況
砂防堰堤 | [6 empty] | 法線設置完了時 |  | 法線設置状況
護岸工 | [5 empty] | 法覆工（覆土施工がある場合） | 覆土前 |  | 設計図書との対比 （不可視部分の出来形）
[6 empty] | 基礎工、根固工 | 設置完了時 |  | 設計図書との対比 （不可視部分の出来形）
<<土木工事>> ＮＯ．３
種 別 | [5 empty] | 細 別 | 確 認 時 期 |  | 確認項目の目安
重要構造物 函渠工（樋門・樋管含む） 躯体工（橋台） ＲＣ躯体工（橋脚） 橋脚フーチング工 ＲＣ擁壁、砂防堰堤 堰本体工、水門工 排水機場本体工 共同溝本体工 | [6 empty] | 土（岩）質の変化した時 |  | 土（岩）質、変化位置
[7 empty] | 床堀掘削完了時 |  | 支持地盤（直接基礎）、基準高
[7 empty] | 鉄筋組立て完了時 |  | 使用材料、設計図書との対比
スペーサー個数
[7 empty] | 埋戻し前 |  | 設計図書との対比
（不可視部分の出来形）
躯体工、ＲＣ躯体工 | [6 empty] | 沓座の位置決定時 |  | 沓座の位置
床版工 | [6 empty] | 鉄筋組立て完了時 |  | 使用材料、設計図書との対比
スペーサー個数
鋼橋 | [6 empty] | 仮組立て完了時（ｼｭﾐﾚｰｼｮﾝ仮組立てを含む） |  | キャンバー、寸法等
ﾎﾟｽﾄﾃﾝｼｮﾝＴ(Ｉ)桁製作工 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾌﾞﾛｯｸ桁組立工 ﾌﾟﾚﾋﾞｰﾑ桁製作工 ＰＣﾎﾛｰｽﾗﾌﾞ製作工 PC版桁制作工 ＰＣ箱桁製作工 ＰＣ片持箱桁製作工 ＰＣ押出箱桁製作工 床版・横組工 | [6 empty] | ﾌﾟﾚｽﾄﾚｽ導入完了時 |  | 設計図書との対比
横締め作業完了時
[7 empty] | ＰＣ鋼線・鉄筋組立完了時 |  | 使用材料、設計図書との対比
[7 empty] | （工場製作を除く） |  | スペーサー個数
地覆工 橋梁用高欄工 | [8 empty] | 鉄筋組立て完了時
トンネル掘削工 | [6 empty] | 土（岩）質の変化した時 |  | 土（岩）質、変化位置
トンネル支保工 | [6 empty] | 支保工完了時 |  | 吹付コンクリート厚、ロックボルト打
[7 empty] | （支保工変化毎） |  | 込本数及び長さ
トンネル覆工 | [6 empty] | コンクリート打設前 |  | 巻立空間
[7 empty] | コンクリート打設後 |  | 出来形寸法
<<土木工事>> ＮＯ．４
種 別 | [5 empty] | 細 別 | 確 認 時 期 |  | 確認項目の目安
トンネルインバート工 | [6 empty] | コンクリート打設前 |  | 巻立空間
[7 empty] | 鉄筋組立て完了時 |  | 設計図書との対比
[7 empty] | コンクリート打設後 |  | 出来形寸法
鋼板巻立て工 | [5 empty] | ﾌｰﾁﾝｸﾞ定着ｱﾝｶｰ穿孔工 | フーチング定着ｱﾝｶｰ穿孔 完了時 |  | 穿孔長、径、間隔、孔内状況
[6 empty] | 鋼板取付け工 固定ｱﾝｶｰ工 | 鋼板建込み固定ｱﾝｶｰ 完了時 |  | 設計書との対比（鋼板の割付、形
状、継手形状）、材片の組み合わ
せ状況
[6 empty] | 現場溶接工 | 溶接前 |  | 仮付け溶接前の開先面の清掃と
乾燥状況、仮付け溶接寸法、外
観状況
[7 empty] | 溶接完了時 |  | 溶接部の適否
[6 empty] | 現場塗装工 | 塗装前 |  | 鋼板面素地調整状況
[7 empty] | 塗装完了時 |  | 外観状況
ダム工 | [5 empty] | 各工事ごと別途定める | 各工事ごと別途定める |  | 各工事ごと別途定める
床堀工（漁港） | [5 empty] | 床堀 | 掘削完了時 |  | 基準高
基礎工（漁港） | [5 empty] | 捨石 | 均し完了時 |  | 基準高
本体工（漁港） | [5 empty] | ケーソン、L型ブロック | 鉄筋組立て完了時、 制作完了時または据付前 |  | 使用材料、設計図書との対比
スペーサー個数、寸法、外観
[6 empty] | ｾﾙﾗｰﾌﾞﾛｯｸ | 鉄筋組立て完了時、 製作完了時または据付前 |  | 使用材料、設計図書との対比、 寸法、外観
[6 empty] | 方塊（直立消波、蓋を含む） | 製作完了時または据付前
被覆・根固工（漁港） | [5 empty] | 根固ブロック | 製作完了時または据付前
消波工（漁港） | [5 empty] | 消波ブロック
裏込・裏埋工（漁港） | [5 empty] | 裏込（埋）材 | 裏埋土前 |  | 設計図書との対比
<<電気設備工事>>
工事監督員の検査 |  |  |  |  | 施工の各段階で受注者等が確認した施工状況や材料の試験結果などにつ |  |  |  |  | 実施時期
いて、受注者から提出された資料に基づき工事監督職員が設計図書との適
否を判断する。 ［標仕1-1-2(カ)]
設計図書に定められている場合の検査 | [9 empty] | 工事監督員の指示による
標準仕様書の「一工程の施工の確認及び報告」により報告をうけた事前の検査 ［標仕1-5-2］ | [9 empty] | 一工程完了後
工事監督員の指示による工程に達した場合の検査 | [9 empty] | 工事監督員の指示による
合格した工程と同等施工の部分の検査 | [9 empty] | 抽出検査
施工に伴う試験 |  |  |  |  | 標準仕様書1.4.5に準じて行う ［標仕1-5-４］ |  |  |  |  | 実施時期
設計図書に定められている場合 | [9 empty] | 試験終了時
試験によらなければ設計図書に定められた条件に適合することが証明できない場合
工事監督の立会い |  |  |  |  | 工事の施工上必要な指示、承諾、協議、検査及び調整を行うため工事監督 |  |  |  |  | 実施時期
職員がその場に臨むことをいう。 ［標仕1-1-2-（キ）］
設計図書に定められている場合 | [9 empty] | 工事監督員の指示による
主要機器を設置する場合
施工後に検査が困難な個所を施工する場合
総合調整を行う場合
工事監督員が指示する場合
工事監督員の確認 |  |  |  |  | 契約図書に示された事項について、臨場又は関係資料により、その内容に |  |  |  |  | 実施時期
ついて契約図書との適合を確かめることをいう。
設計図書に定められている場合 | [9 empty] | 工事監督員の指示による
工事監督員が指示する場合
上記の他に工種別による確認事項等を下記に示す。
工 種 |  |  |  |  | 標準仕様書による検査・立会い等 |  | 確 認 時 期 | 確 認 項 目 |  | 確認の程度
電力設備 |  |  |  |  | 立会 | 電灯・動力・電熱・雷保護 | 施工前・ | 標準仕様書の第2編 |  | 工事監督員の指示による
[6 empty] | 架空配線・地中配線 | 施工過程 | 表2-18-1による
受変電設備 | [6 empty] | 施工前・ | 標準仕様書の第3編 |  | 工事監督員の指示による
[7 empty] | 施工過程 | 表2-3-1による
動力貯蔵設備 | [6 empty] | 施工前・ | 標準仕様書の第4編 |  | 工事監督員の指示による
[7 empty] | 施工過程 | 表3-3-1による
発電設備 | [6 empty] | 施工前・ | 標準仕様書の第5編 |  | 工事監督員の指示による
[7 empty] | 施工過程 | 表2-7-1による
通信・情報設備 |  |  |  |  | 立会 | 架空配線・地中配線 | 施工前・ | 標準仕様書の第6編 |  | 工事監督員の指示による
[7 empty] | 施工過程 | 表2-28-1による
中央監視制御 |  |  |  |  | 立会 | 中央監視制御設備 | 施工前・ | 標準仕様書の第7編 |  | 工事監督員の指示による
設備 | [6 empty] | 施工過程 | 表2-3-1による
<<機械設備工事>>
工事監督員の検査 |  |  |  |  | 施工の各段階で受注者等が確認した施工状況や材料の試験結果などにつ |  |  |  |  | 実施時期
いて、受注者から提出された資料に基づき工事監督職員が設計図書との適
否を判断する。 ［標仕1-1-2(カ)]
設計図書に定められている場合の検査 | [9 empty] | 工事監督員の指示による
標準仕様書の「一工程の施工の確認及び報告」により報告をうけた事前の検査 ［標仕1-5-3］ | [9 empty] | 一工程完了後
工事監督員の指示による工程に達した場合の検査 | [9 empty] | 工事監督員の指示による
合格した工程と同等施工の部分の検査 | [9 empty] | 抽出検査
施工に伴う試験 |  |  |  |  | 標準仕様書1.4.6に準じて行う ［標仕1-5-5］ |  |  |  |  | 実施時期
設計図書に定められている場合 | [9 empty] | 試験終了時
試験によらなければ設計図書に定められた条件に適合することが証明できない場合
工事監督の立会い |  |  |  |  | 工事の施工上必要な指示、承諾、協議、検査及び調整を行うため工事監督 |  |  |  |  | 実施時期
職員がその場に臨むことをいう。 ［標仕1-1-2-（キ）］
設計図書に定められている場合 | [9 empty] | 工事監督員の指示による
主要機器を設置する場合
施工後に検査が困難な個所を施工する場合
総合調整を行う場合
工事監督員が指示する場合
工事監督員の確認 |  |  |  |  | 契約図書に示された事項について、臨場又は関係資料により、その内容に |  |  |  |  | 実施時期
ついて契約図書との適合を確かめることをいう。
設計図書に定められている場合 | [9 empty] | 工事監督員の指示による
工事監督員が指示する場合

## 土1
様式 土1
使 用 資 材 承 諾 願
20**年(令和 年) 月 日
釧路市長 あて
受注者
現場代理人
工 事 名
上記工事に使用する資材は、別紙のものとしたいので製品成績書等
関係書類を添付の上､申請しますので御承諾願います。
20**年(令和 年) 月 日
工事監督員
※受注者（現場代理人）からの申請に対して、工事監督員は承諾の有無について記載すること。

## 土2
様式 土２
履 行 報 告 書
[5 empty] | 提出年月日 |  | 20 年（令和 年） 月 日
現場代理人氏名
監督員氏名
工 事 名
工 期 |  |  | 20 年（令和 年） 月 日 から 20 年（令和 年） 月 日 まで
日 付 |  |  | 20 年（令和 年） 月 日 （ 月分）
月 別 |  |  | 予 定 工 程 ％ | 実 施 工 程 ％ |  | 備 考
（ ）は工程変更後
月
月
月
月
月
月
月
月
月
月
（記事欄）
（作成上の注意）
１ 報告は、原則毎月とし、工事監督員へ提出すること。
２ 予定工程は、初回報告時に完成までの予定出来髙累計を記入すること。
３ 実施工程は、当月報告月までの出来髙累計を記入すること。

## 土3
様式 土3
工 事 一 時 休 止 通 知 書
20**年(令和 年) 月 日
釧路市長 あて
[5 empty] | 受 注 者 |  |  | 印
工 事 名
上記工事については下記のとおり一時休止するので通知します。
| １、 | 休止期間 | 休止期間 | 20**年(令和 年) 月 日より
|  |  |  | 20**年(令和 年) 月 日まで |  | （ | 日間）
| ２、 | 休 止 理 由
| ３、 | 巡回者及び時間
| ４、 | 緊急時の連絡先
| ５、 | 休止期間中の現場状況図添付
(交通対策及び安全対策等)

## 土4
様式 土4
事 故 報 告 書
20**年(令和 年) 月 日
釧路市長 あて
受 注 者
工事名
現場代理人
| 事故発生日時 | 20**年（令和 年） 月 日 |  |  | 時 | 分頃
事故発生場所
事故状況 (図面及び写真添付)
事故処理
今後の対策

## 土5
様式 土5
立 会 願
20**年(令和 年) 月 日
（監督員） あて
（受注者名）
現場代理人
下記項目について、立会をお願いします。
工 事 名
| 項 目 |  |  |  | 内容
| 希 望 日 時 |  |  | 20**年(令和 年) 月 日 時
20**年(令和 年） 月 日
上記項目について、20**年(令和 年) 月 日 時に立会を実施します。
監 督 員
| 実 施 日 時 |  | 20**年(平成 年) 月 日 時から |  |  |  |  | 実施者名
（主 旨）
本様式は、設計図書において現場代理人が工事監督員の立会を受ける必要がある場合に、
工事監督員に提出するものである。
| 注 | １ 本様式は現場代理人が保管することとし、工事監督員はその写しを受け取ること。
２ 立会の内容については、指示･承諾･協議書にて明らかにすること。

## 土6-1
様式 土6-1
（別紙２）
|  |  | 段 階 確 認 願 | [6 empty] | （第 |  |  | 回）
20**年(令和 年) 月 日
（工事監督員） あて
（受注者名）
現場代理人
下記項目について、段階確認をお願いします。
記
段階確認の内容
| 工 事 名 | [9 empty] | 実施希望日 |  |  | 20**年（令和 年）
[15 empty] | 月 | 日
| 工 種 |  |  | 細 目 等 |  | 品 質 規 格 |  |  | 区域･測点等 |  |  | 数量等 |  | 呼称 | 備 考
|  |  |  | 段 階 確 認 書 | [5 empty] | （第 |  |  | 回）
上記の段階確認については、以下のとおり確認しました。
20**年(令和 年) 月 日
工事監督員
□ | 実施日時 |  | 20**年(令和 年) 月 日 時から | [6 empty] | 実施者名
■ | 実施方法 |  |  | □ | 臨 場 | □ | 机 上
確認結果
|  |  |  | □ | 上記結果について適合とする
|  |  |  | □ | 上記結果について不適合とする
不適合理由( )
（主 旨）
本様式は、現場代理人が工事監督員の段階確認を受ける必要がある場合に、工事監督員に
提出するものである。
| 注 | １ 該当する□内にレを記入すること。
２ 本様式は現場代理人が保管することとし、工事監督員はその写しを受け取ること。
3 段階確認の実施結果により不適合と判断する場合は、不適合理由を記載すること。

## 土6-2
様式 土6-2
（別紙３）
段 階 確 認 願 書 目 次
工 事 名 ：
確 認 日 |  | 確 認 種 別 | 確 認 事 項
※この「目次」は段階確認が少ない場合は不要

## 土７
様式 土7
20**年(令和 年) 月 日
| 指示・承諾・協議書 |  | No.
工事名
宛 先 |  | 発行者

## 土8
様式 土8
出来形測定結果一覧表
工事名
工 種 | 測定項目 | 単位 | 測定数 | 設計値 | 実測値 | 最大値 | 最小値 | 平均値 | 規格値 | 社内規格 | 備考
※ 各工種毎の測定表等については、土木工事共通仕様書を参照すること。

## 土9
様式 土9
品質管理結果一覧表
工 事 名
工 種 | 試験項目 | 単位 | 測定数 | 最大値 | 最小値 | 平均値 | 規格値 | 社内規格 | 備考
※ 各工種毎の試験表及び管理表等については、土木工事共通仕様書を参照すること。

## 土10
様式 土10
アスファルト合材舗設実績表
| 工 種 | [13 empty] | 工 事 名
月 日 | 測 点 | 延長 | 幅員 |  | 舗設面積 |  | 合 材 ト ン 数 | [5 empty] | アスファルト | [5 empty] | 石 粉
[5 empty] | 設計 | 実際 | 積算合材 |  | 実際 | 差 |  | 積 算 量 |  |  | 実際 | 差 |  |  | 積 算 量 |  |  | 実際 | 差
[5 empty] | Ａ | Ｂ | Ｃ | Ｄ | Ｅ | Ｆ | Ｇ | Ｈ | Ｉ | Ｊ | Ｋ | Ｌ | Ｍ | Ｎ | Ｏ | Ｐ | Ｑ | Ｒ | Ｓ | Ｔ | Ｕ
[7 empty] | Ａ× | Ｂ× |  | Ｃ－Ｅ | Ｄ－Ｅ | Ｃ× | Ｄ× | Ｅ× |  | Ｈ－Ｋ | Ｉ－Ｋ | Ｊ－Ｋ | Ｃ× | Ｄ× | Ｅ× |  | Ｏ－Ｒ | Ｐ－Ｒ | Ｑ－Ｒ
日計
累計
日計
累計
日計
累計
日計
累計
日計
累計
日計
累計
日計
累計
日計
累計
日計
累計
日計
累計
| 摘 要 |  | (註) | １， | Ａ: 実際面積の幅員は40ｍ毎の平均値とする。 | ● | 実際面積の幅員は20ｍから40ｍに訂正 （H30.10土木施工管理基準 付表様式27）
|  |  |  | ２， | Ａ: 設計面積の幅員は設計値とする。
廃止（2020年4月）

## 土11
様式 土11
安全訓練等の実施報告書
[7 empty] | 現場代理人 |  |  |  | 印
工事名
| 実施年月日 |  | 20**年(令和 年) 月 日
| 実施時間 |  | 午前・午後 | 時 |  | 分 | ～ | 午前・午後 | 時 | 分
| 実施指示者 |  |  |  | 実 施 場 所
参加者名
参 加 人 数 | [6 empty] | 名
実 施 項 目 に ○ 印 を 付 け る
| １ | 安全活動のビデオ視聴覚資料による教育。
| ２ | 本工事内容の周知徹底。
| ３ | 土木工事安全施工技術指針等の周知徹底。
| ４ | 本工事における災害対策訓練。
| ５ | 本工事現場で予想される事故対策。
| ６ | その他、安全教育として必要な事項。
実施項目の内容
※ １ヶ月当たり半日以上の時間を割当て定期的に実施すること。
〈 写 真 添 付 〉

## 土12
様式 土12
請負工事社内検査報告書
20**年(令和 年) 月 日
釧路市長 あて
住 所
受 注 者
氏 名
工 事 名
上記工事について、上記のとおり社内検査を実施しましたので報告します。
記
| 検査実施日 ： | 20**年(令和 年) 月 日 |  | ～ | 20**年(令和 年) 月 日
[5 empty] | 検 査 員 |  | ( 職 氏 名 ）
[5 empty] | 現場代理人 | 氏 名
[5 empty] | 主任技術者ｏｒ監理技術者 | 氏 名

## 土13
様式 土13
社内検査記録（第 回）
工 種 | 項 目 | 検査箇所 | 設計値 | 実測値 | 検査方法 | 規格値 | 社内規格
検査員意見等

## 土14
様式 土14
使 用 材 料 集 計 表
材 料 | 工 種 | 規 格 | 単 位 | 設計数量 | ※割増率 | 使用数量 | ※ 率 | 摘 要
※ 監督員記入

## 土15
様式 土15
材 料 出 荷 証 明 書
出荷業者名
工事名 |  |  |  |  | 本件責任者 |  |  |  | 連絡先
受注者 |  |  |  |  | 担当者 |  |  |  | 連絡先
品 名 |  |  |  | 品 質 ・ 規 格 |  |  | 単位 | 総 数 量
搬入月日 | 搬 入 数 量 |  | 累 計 |  | 搬入月日 | 搬 入 数 量 |  |  | 累 計
品 名 |  |  |  | 品 質 ・ 規 格 |  |  | 単位 | 総 数 量
搬入月日 | 搬 入 数 量 |  | 累 計 |  | 搬入月日 | 搬 入 数 量 |  |  | 累 計
品 名 |  |  |  | 品 質 ・ 規 格 |  |  | 単位 | 総 数 量
搬入月日 | 搬 入 数 量 |  | 累 計 |  | 搬入月日 | 搬 入 数 量 |  |  | 累 計
品 名 |  |  |  | 品 質 ・ 規 格 |  |  | 単位 | 総 数 量
搬入月日 | 搬 入 数 量 |  | 累 計 |  | 搬入月日 | 搬 入 数 量 |  |  | 累 計

## 土16
様式 土16
残 土・発 生 材 料 総 括 表
名 称 | 設 計 数 量 | 発 生 数 量 | 処 分 場 所 | 備 考

## 土16記入例
様式 土16
残 土・発 生 材 料 総 括 表
名 称 | 設 計 数 量 | 発 生 数 量 | 処 分 場 所 | 備 考
残土 |  |  | 釧路市公共事業建設発生土一時堆積場
Note on C8: 予定価格算出用設計書及び再生資源利用促進計画書の数量（地山換算数量）を記入すること
Note on D8: 建設発生土受入証明書（受領書）及び再生資源利用促進実施書の数量（地山換算数量）を記入すること

## 土17
様式 土17
残 土 集 計 表
残 土 |  |  |  | 設計数量 |  |  | ｍ３
|  |  |  | 実 数 量 | 実 数 量 |  | ｍ３
発生年月日 | 数 量 | 累 計 | 処 分 場 所 |  |  | 備 考

## 土17記入例
様式 土17
残 土 集 計 表
残 土 |  |  |  | 設計数量 |  |  | ｍ３
|  |  |  | 実 数 量 | 実 数 量 |  | ｍ３
発生年月日 | 数 量 | 累 計 | 処 分 場 所 |  |  | 備 考
釧路市公共事業建設発生土一時堆積場
Note on I7: 予定価格算出用設計書及び再生資源利用促進計画書の数量（地山換算数量）を記入すること
Note on I8: 建設発生土受入証明書（受領書）及び再生資源利用促進実施書の数量（地山換算数量）を記入すること
Note on C11: 地山換算数量を記入すること
Note on D11: 地山換算数量を記入すること

## 土18
様式 土18
発 生 材 集 計 表
発生材料名 |  |  |  | 設計数量 |  | ｍ３
|  |  |  | 実 数 量 |  | ｍ３
発生年月日 | 数 量 | 累 計 | 処 分 場 所 |  | 備 考

## 工事写真
工 事 写 真
工事写真の撮影及び整理の留意について
工事写真については、北海道建設部土木工事共通仕様書９ 写真管理基準によるものとし、
以下のことに留意して工事写真帳を編集すること。
１. | 写真撮影の目的
工事写真を撮影するときは、次の目的を考慮しその目的にあった方法で撮影する。
１） 施工状況及び施工管理を記録する。
２） 完成後、明視できない箇所の出来形を確認する。
３） 工事の検定時、あるいは工事完成後に問題が生じた場合の証拠資料とする。
２. | 写真帳の整理編集
どういう工程で、施工及び管理をして工事目的物を完成させたかが簡潔に理解できるように順序よ
く整理するように心掛け、おおよそ目安として次の項目の順序で編集し、写真帳を見るだけで当該
事の内容や工程などを説明できるようにする。
１） 図面の添付
全体の工事内容が把握できるように、測点などの記入された平面図や定規図など主要な図面
を表紙の裏面など写真帳の最初に添付する。
２） 着手及び完成の写真
着手及び完成の写真を同じ位置、同じアングルで撮影し、並列又は上下に整理する。
（照明工事の場合は、夜間点灯時を加える。）
３） 準備・仮設などの写真
４） 安全管理の写真
５） 施工状況・出来形管理及び二次製品の写真（繰返し作業は、１サイクルの写真）
６） 品質管理の写真
７） 社内検査及び各関係機関の検査の写真
８） 安全会議の実施状況の写真
３. | 工事写真撮影の仕様について
デジタルカメラ使用の場合
１） カメラの仕様
カメラの有効画素数は小黒板の文字が判読できることを指標とする。
（100万画素程度～300万画素程度＝１,200×900程度～2,000×1,500程度）
４. | 写真撮影の留意事項
１） 一般的な事項
(1) 事前の打合せ
工事の進捗状況に適応した撮影計画をたて、方法頻度などを事前に監督員と打合せ
をする。
(2) 黒板の使用
黒板は下図のものを用意し、必要事項を記入し撮影箇所に設置して使用する。
その場合、撮影年月日は必ず記入し、必要により時間も記入する。
650mm
工 事 名
|  |  | 工 種 |  | 略 図
|  |  | 撮影年月日 |  |  | 500mm
位 置
設 計 値
実 測 値
立会監督員
(3) 組写真の使用
細部を撮影する時は特に注意し、同一被写体を遠近（全体写真と拡大写真）の組写
真とするよう工夫する。例えば鉄筋加工組立、計器類の指針など、箇所・寸法の位置
例えば、鉄筋組立加工、計器類の指針など、箇所・寸法の位置が判定できるように撮
影する。
(4) 施工後明視できなくなる箇所の撮影
撮影時間を失わないように、又、撮影技術に十分注意し不良撮り直し防止のため場合
によっては同一写真を２枚以上撮影しておく。
(5) 日陰などの箇所の撮影
日陰などの箇所（例えば基礎などの掘削した箇所）の写真は暗くて判定できない場合
があるので、フラッシュを使用するなど失敗のないように注意する。
(6) 状況・管理などの撮影
例として、下水道工事などでウエルを設備した場合は、その設備状況の写真だけでな
く、実際に水が汲み上がっている状況も撮影する。
(7) 設計変更に要する写真
設計変更をしなければならない理由を説明できるように、特に詳細に撮影する。
| ２） | 検査・立会などの撮影
(1) 監督員の立会
監督員が立会した場合には、黒板に監督員のサインを入れ、できれば監督員も写真
に入るようにして撮影する。
(2) 各関係機関との立会及び検査
ガス会社・電力会社・ＮＴＴ・水道管理者などの各関係機関との立会及び検査を撮影
する。
(3) 社内検査
書類や現場などでの検査状況を撮影する。
５. | 共通仮設の内容と写真
共通仮設の主な内容はつぎのようなものであり、各工事により必要な写真を提供する。
１） 準備作業
(1) 測量・丁張
(2) 用地杭の確認及び仮移設
(3) 伐開
２） 運搬
(1) 機械の自走及びトレーラー運搬による現場搬入
(2) 仮設材の運搬作業
３） 安全管理・保安施設
(1) 工事標識及び交通安全や保安のための標識類
(2) 交通整理(旗振りなど)の状況
(3) 保安灯など現場作業時間外の保安対策
(4) 防塵対策
(5) 高圧線下作業などの危険な箇所での保安対策
(6) 安全委員会などの打合せ状況
(7) ヘルメット着用状況や服装など労務者の安全管理状況
４） 仮設
(1) アスファルトプラント・コンクリートプラントの設置状況
(2) 電力・用水などの供給設備の状況
(3) 仮道・仮橋などの設置状況及び公道などの現道補修状況
５） 技術管理
(1) 品質管理のための試験
(2) 出来形管理のための測定
(3) 工程管理のための打合せ状況
６） 事業損失防止施設
(1) 騒音・振動・地盤沈下・地下水の枯渇の防止を図るための仮施設の設置状況
７） 営繕
(1) 現場詰所・試験室・資材保管場所・監督員詰所などの設置状況
(2) 労務者の宿舎及び輸送
8） 現場環境改善費
(1) 施工計画書にて立案した内容の実施状況