## 改正履歴
年 月 日 |  |  | 改 訂 概 要 | [6 empty] | 備 考
23 | 4 | 1 | 申請書等の「あて名表示」の変更
|  |  | ・ | 「釧路市長 様」 を 「釧路市長 あて」 とする
|  |  | ・ | 「監督員 様」 を 「監督員 あて」 とする
提出書類フローチャート
|  |  | ・ | コリンズ「通知書」提出 | [5 empty] | ※ 発注課で保管
|  |  | ・ | コリンズ「登録内容確認書」提出 | [5 empty] | ※ 発注課で保管
（変更登録は10日以内に登録）
（竣工登録は完成日までに登録）
|  |  | ・ | 「下請負人選定通知書」を「下請負人選定・変更通知書」
現場代理人等通知書
|  |  | ・ | 添付提出書類を追加
|  |  | ・ | 工事実績情報（コリンズ）通知書（登録のための確認のお願い） | [5 empty] | ※ 発注課で保管
|  |  | ・ | 工事実績情報（コリンズ）「登録内容確認書」提出 | [5 empty] | ※ 発注課で保管
（受注登録10日以内に登録）
下請負人選定・変更通知書
|  |  | ・ | 様式９（甲） （乙） （丙）
施工体制台帳
|  |  | ・ | 施工体制台帳を「様式10（甲） （乙） （丙）」の様式改正
|  |  | ・ | 施工体系図兼工事作業所災害防止協議会「様式10（丁）」を
国土交通省様式参考に改訂
火災保険等付保通知書 （市独自）
|  |  | ・ | 保険金額は請負金額相当とし、保険期間を契約書に記載され
ている着工日から14日後までとする。
|  |  | ・ | 工事実績情報（コリンズ）通知書（訂正のための確認のお願い） | [5 empty] | ※ 発注課で保管
|  |  | ・ | 工事実績情報（コリンズ）「登録内容確認書」提出 | [5 empty] | ※ 発注課で保管
（変更登録は10日以内に登録）
（竣工登録は完成日までに登録）
建退共証紙貼付実績書 （市独自）
「1ヶ月以内」を工事完成後速やかに提出するに改訂
24 | 4 | 1 | 書類提出フローチャート
|  |  | ・ | 工事実績情報（コリンズ）「登録内容確認書」提出
|  |  |  | 「竣工登録」を（工事完成後10日以内に登録）に変更 | [5 empty] | ※ 発注課で保管
完成時に提出するもの（監督員宛）
|  |  | ・ | 工事実績情報（コリンズ）「登録内容確認書」提出
|  |  |  | （竣工登録は工事完成後10日以内に登録提出）に変更 | [5 empty] | ※ 発注課で保管
建退共証紙貼付実績書 様式２２（甲） 右側の記載例
|  |  | ・ | 元請業者から発注者に報告の延べ就労日数の算出例追加
|  |  | ・ | 元請業者を経由し発注者に報告の延べ就労日数の算出例追加
24 | 4 | 2 | 申請書等の「申請者の表示」
|  |  | ・ | 請負者を受注者に改める
24 | 11 | 1 | H24.05.01 建設業法施行規則の改正
H24.07.04 社会保険の加入に関する下請指導ガイドラインの制定
|  |  | 1, | 「施工体制台帳」の様式変更 |  |  |  |  | 様式10-1
|  |  | 2, | 「再下請通知書」の様式掲載 |  |  |  |  | 様式10-2
|  |  | 3, | 「作業員名簿」（社会保険関係について別葉とする例）の参考記載
様式10-3
|  |  | 4, | 「作業員名簿」（既存の様式に社会保険関係を組み込む例）参考
|  |  |  | 記載 |  |  |  |  | 様式10-4
|  |  | 5, | 「施工体系図兼工事作業所災害防止協議会」様式番号のみ変更
様式10-5
26 |  |  | 釧路市段階確認等実施要領の施行による改正
|  |  | 1, | 「提出書類フローチャート」の ”その都度監督員への欄” に段階
確認願を追加掲載
|  |  | 2, | 「現場でその都度提出するもの（監督員宛）」に大海確認願を追加
|  |  | 3, | 「【建築主体工事】完成時現場提出書類一覧（検査員審査対象）
に ”段階確認書等関係書類” を追加掲載
|  |  | 4, | 「【電気設備工事】完成時現場提出書類一覧（検査員審査対象）
に ”段階確認書等関係書類” を追加掲載
|  |  | 5, | 「【機械設備工事】完成時現場提出書類一覧（検査員審査対象）
に ”段階確認書等関係書類” を追加掲載
|  |  | 6, | 「【機械設備工事】完成時現場提出書類一覧（検査員審査対象）
の ”各種証明書” の提出上の注意事項の欄を削除
27 | 4 | 1 | ■新規追加
|  |  |  | 〇 | 「目次」に下記項目を追加
[5 empty] | 1 | 「本作成要領の運用について」を追加
[5 empty] | 2 | 提出書類フローチャートに中扉を追加
[5 empty] | 3 | 提出書類様式に中扉を追加
[5 empty] | 4 | 施工計画に中扉を追加
[5 empty] | 5 | 「釧路市建築工事関係書類作成要領に関する取扱い」を
追加
|  |  |  | 〇 | ２ 提出書類フローチャート ＞ 事実発生時提出に ”施工体系図
兼工事作業所災害防止協議会（施工計画書に添付）” を追加
|  |  |  | 〇 | ３ 提出書類様式 ＞ 契約関係 ＞ □事実発生時に提出するも
の ＞ 10施工体制台帳 ＞ 様式10-1（施工体制台帳）、様式10
-2（再下請通知書（変更届））について、施工体制台帳の記載
事項及び再下請を行うべき事項として、外国人建設就労者の
従事の有無及び外国人技能実習生の有無に関する記載欄を
追加
|  |  |  | 〇 | ３ 提出書類様式の契約関係 ＞ □事実発生時に提出するもの
＞ 10施工体制台帳 ＞ 様式10-4（外国人建設就労者建設現
場入場届出書）について、元請企業による外国人就労者の受
入状況等の確認及び指導に関する様式を追加
■変更
|  |  |  | 〇 | ３ 提出書類様式 ＞ 契約関係 ＞ □事実発生時に提出するも
の ＞ 施工体制台帳 ＞ 作成上の注意事項の記入欄を次の通
り変更
[5 empty] | ・ | 下請契約をする工事：全ての工事で作成し、写しを提出する
[5 empty] | ・ | 下請契約をしない工事：請負金額200万円以上の工事で作
成し、写しを提出する。
[5 empty] | ・ | 起工書に写しを添付する。
|  |  |  | 〇 | ３ 提出書類様式 ＞ 契約関係 ＞ □事実発生時に提出するも
の ＞ 施工体系図兼工事作業所災害防止協議会 ＞ 作成上の
の注意事項の記入欄を次の通り変更
[5 empty] | ・ | 下請契約をする工事：全ての工事で作成し、写しを提出する
[5 empty] | ・ | 下請契約をしない工事：請負金額200万円以上の工事で作
成し、写しを提出する。
[5 empty] | ・ | 起工書に写しを添付する。
|  |  |  | 〇 | ３ 提出書類様式 ＞ 契約関係 ＞ □事実発生時に提出するも
の ＞ 工事実績情報（コリンズ）通知書（登録のための確認のお
願い）、工事実績情報（コリンズ）登録内容確認書
[5 empty] | ・ | 「契約後7日以内に提出するもの」から移行
[5 empty] | ・ | 表題の下に本書の取扱いに関する但書を追記
27 | 4 | 1 |  | 〇 | ３ 提出書類様式 ＞ 現場提出関係 ＞ □現場でその都度提出
するもの ＞ 様式25（甲）（再生資源利用計画書（実施書））、様
式26（乙）（再生資源利用促進計画書（実施書））
[5 empty] | ・ | 再生資源利用（促進）計画書実施書におけるコード及び名称
の変更
|  |  |  | 〇 | ３ 提出書類様式 ＞ 完成時現場提出関係 ＞ □【機械設備工
事】完成時現場提出書類一覧表（検査員審査対象）
[5 empty] | ・ | 表題の【機械設備工事】を【管設備工事】に変更
■廃止
|  |  |  | 〇 | ３ 提出書類様式 ＞ 契約関係 ＞ □事実発生時に提出するも
の ＞ 10施工体制台帳 ＞ 様式10-4（作業員名簿）
[5 empty] | ・ | 旧様式につき廃止
28 | 9 | 1 | ■改正
|  |  |  | 〇 | ３ 提出書類様式 ＞ 契約関係 ＞ □前払金請求時に提出する
もの ＞ No.13「中間前払金履行報告書」（様式13）の一部を次
の通り改正
[7 empty] | ・【現行】 | 上記工事について、契約書第34条第3項の規定によ
り中間前払金のため別添資料とともに履行報告書を
提出します。
[7 empty] | ・【改正】 | 上記工事について、中間前払金を請求したいので、
別添資料とともに履行報告書を提出します。
30 | 7 | 1 | ■改定
提出書類各様式の年号表示の変更（西暦併記）
|  |  |  | ・ | 「平成 年 月 日」を「西暦（平成 年） 月 日」に変更
31 | 4 | 1 | ■改定
|  |  |  | １、 | 「釧路市建築工事関係書類作成要領」を、「釧路市請負工事
提出書類【建築・電気・機械工事編】」として編纂
|  |  |  | 2、 | 提出書類様式（契約関係書類）については、土木及び建築とも
に、共通の様式であることから、「釧路市請負工事提出書類【共
通編】」に集約する。
|  |  |  | ３、 | 契約に関する関係書類を【共通編】としたことから、様式番号に
ついて、建築は「様式 建〇〇」、電気は「様式 電〇〇」、機械
は「様式 管〇〇」に変更
|  |  |  | ４、 | 電子データを「帳票方式」に変更
2 | 4 | 1 | ■追加
平成31年度（令和元年度）までは、当該年度に係る改正概要のみ
を明記していたが、経過を経て改正されてきたのかを把握するた
めに「改正履歴」を追加する。
■変更
解体工事にあたり、産業廃棄物のマニフェストに関する取扱いを
変更する
3 | 10 | 1 | ■改定
押印の見直しの取り扱いにより、一部の様式において押印を省略
できることに変更
8 | 3 | 1 | ■改定
工事完成種類提出にかかる電子納品及び工事書類の簡素化に伴い
書式等の全面見直しに伴う変更

## 表紙・目次
釧路市請負工事提出書類
釧路市請負工事提出書類－【要領】－
【建築工事、電気設備工事、機械設備工事 編】
釧路市建設協議会
－目 次－
提出様式及び適用については下記の通りとする。
・任意様式及び任意図(各工事の様式を任意に提出)
・共通様式 (建築・電気設備・機械設備の各工事に適用)
・電気様式 (電気設備工事に適用)
・管 様式 (機械設備工事に適用)
・成果品 (現物提出)
・再生資源様式 (建築・電気設備・機械設備の各工事に適用)
１） 確認及び注意事項
|  | 請負工事提出書類体系図 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 注意事項１
|  | 請負工事提出書類について ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 注意事項２
|  | 提出書類及び作成上の注意事項 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 注意事項３
|  | 施工計画書の作成について ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 注意事項４
|  | 段階確認の実施について ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 注意事項５
２） 施工中その都度提出するもの(必要に応じ提出するもの含む)
|  | 施工計画書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(注3 施工計画書の作成について参照) | 任意様式
|  | 工 事 工 程 表 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 任意様式
|  | 緊急時連絡体制届 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 共通１
|  | 指示・承諾・協議書 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 共通２
|  | 工場検査立会願 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 共通３
|  | 段階確認願 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(注4 段階確認の実施について参照) | 共通４
|  | 再生資源利用計画書 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 再生資源様式
|  | 再生資源利用促進計画書 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 再生資源様式
|  | 事故報告書 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 共通５
|  | 工事一時休止通知書 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 共通６
|  | 安全訓練等の実施報告書 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 共通７
|  | 発生材集計表 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 共通８
３） 工事完成時に提出するもの(必要に応じ提出するもの含む)
|  | 引継書類目録 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 共通９
|  | 鍵及び工具引渡書 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 共通１０
|  | 実施工程表 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 様式５
|  | 緊急時連絡体制一覧 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 任意様式
|  | 指示・承諾・協議書 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 共通２
|  | 工場検査立会願 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 共通３
|  | 段階確認願 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(注4 段階確認の実施について参照) | 共通４
|  | 材 料 検 査 簿 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 共通１１
|  | 工程写真 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(別途 営繕工事記録写真撮影要領参照) | 任意様式
|  | 完成写真 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(別途 営繕工事記録写真撮影要領参照) | 任意様式
|  | 竣工図及び完成図 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 任意図
|  | 施工図 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 任意図
|  | 製作図 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 任意図
|  | 官庁届出書、許可書、検査済証の写し ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 任意様式
|  | 施工計画書 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(注3 施工計画書の作成について参照) | 任意様式
|  | 段階確認願 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(注4 段階確認の実施について参照) | 様式４
|  | 各 種 保 証 書 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 様式１２
|  | 品質証明及び試験成績書 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 任意様式
|  | 取扱い説明書 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 任意様式
|  | 事故報告書 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 共通５
|  | 工事一時休止通知書 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 共通６
|  | 安全訓練等の実施報告書 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 共通７
|  | 発生材集計表 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 共通８
|  | 社内検査報告書 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 共通１３
|  | 施工計画に基づく報告書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 任意様式
|  | 店社パトロール ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 任意様式
|  | 再生資源利用計画書 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 再生資源様式
|  | 再生資源利用実施書 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 再生資源様式
|  | 再生資源利用促進計画書 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 再生資源様式
|  | 再生資源利用促進実施書 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 再生資源様式
|  | 杭工事施工報告書 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 任意様式
|  | 仕上げ材料一覧表 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 任意様式
|  | 技能士選定通知書 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 共通１４
|  | 工事特性・創意工夫・社会性等に関する実施状況報告書 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 共通１５
|  | アスファルトコア ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 成果品
|  | 工事日報 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 任意様式
|  | 絶縁抵抗測定試験報告書 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 電気１
|  | 接地抵抗測定試験報告書 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 電気２
|  | テレビ共聴測定結果報告書 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 電気３
|  | 工事週報 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 電気４
|  | 各種試験結果報告書 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 任意様式
|  | 水質試験検査報告書 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 管 １
|  | 工事旬報 (機械設備) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 管 ２

## 注意事項1 請負工事提出書類体系図
注意事項1 請負工事提出書類体系図について
請負工事 提出書類体系図一覧 (建築・電気・機械設備工事)
工事関係書類
| 釧路市請負工事提出書類 | 契約図書 | 建設リサイクル関係書類 | 釧路市ホームページ 釧路市発注工事における建設リサイクル法に係る契約事務参照 | 説明書
| (共通工事編) |  |  |  | 建築物にかかる解体工事
建築物にかかる新築工事等(新築・増築・修繕・模様替等)
建築物以外の解体又は新築工事(土木工事等)
| ※用紙提出 |  |  |  | 上記工事に係る契約書記載事項の変更
| 用紙サイズはA4及びA3版の用紙提出とする。 |  |  |  | ファックス送信表
|  |  | 契約後7日以内に提出 | 様式1 | 着工通知書
|  |  |  | 様式2 | 現場代理人等通知書
|  |  |  | 様式3 | 経歴書
|  |  |  | 様式4-1 | 請負代金内訳書(設計金額100万円以上)
|  |  |  | 様式4-2 | 請負代金内訳書(設計金額100万円未満)
|  |  |  | 様式5 | 工事工程表
|  |  |  | 様式6 | 共同企業体編成表
|  |  |  | 様式7 | 労働者災害補償保険関係成立証明書
|  |  | 事実発生時に提出 | 様式8 | 建設業退職金掛金収納届
|  |  |  | 様式9 | 下請負人選定・変更通知書
|  |  |  | 様式10-1 | 施工体制台帳
|  |  |  | 様式10-2 | 施工体制台帳 再下請変更通知書
|  |  |  | 様式10-3 | 労務安全書類 作業員名簿
|  |  |  | 様式10-4 | 施工体系図 兼 工事作業所災害防止協議会(請負金額200万円以上または下請契約を締結)
|  |  |  | 様式11 | 火災保険等付保通知書
|  |  |  | コリンズ様式 | 工事実績情報(コリンズ)通知書(登録のための確認のお願い)
|  |  |  | コリンズ様式 | 工事実績情報(コリンズ)通知書(訂正のための確認のお願い)
|  |  |  | コリンズ様式 | 工事実績情報(コリンズ)登録内容確認書
|  |  | 前払金請求時に提出 | 様式12 | 前払金交付申請書
|  |  |  | 様式13 | 中間前払金履行報告書
|  |  |  | 様式14 | 中間前払金交付申請書
|  |  | 部分払、部分使用時に提出 | 様式15 | 部分払確認請求書
|  |  |  | 様式16 | 部分使用承諾書
|  |  | 完成時に提出 | 様式17 | 完成通知書
|  |  |  | 様式18 | 工事目的物受渡書
|  |  |  | 様式19 | 指定部分完成通知書
|  |  |  | 様式20 | 指定部分工事目的物受渡書
|  |  |  | 様式21 | 修補完了通知書
|  |  |  | 様式22-1 | 建退共証紙貼付実績書
|  |  |  | 様式22-2 | 建退共証紙貼付報告書
|  |  |  | コリンズ様式 | 工事実績情報(コリンズ)通知書(登録のための確認のお願い)
|  |  |  | コリンズ様式 | 工事実績情報（コリンズ）登録内容確認書
|  |  |  | 様式23 | 再資源化等報告書
| 釧路市請負工事提出書類 | 工事関係図書 | 施工中その都度提出 | 任意様式 | 施工計画書
| (建築・電気・機械工事編) |  |  | 任意様式 | 工 事 工 程 表
|  |  |  | 共通1 | 緊急時連絡体制届
|  |  |  | 共通2 | 指示・承諾・協議書
|  |  |  | 共通3 | 工場検査立会願
|  |  |  | 共通4 | 段階確認願
|  |  |  | 再生資源様式 | 再生資源利用計画書
|  |  |  | 再生資源様式 | 再生資源利用促進計画書
|  |  |  | 共通5 | 事故報告書
|  |  |  | 共通6 | 工事一時休止通知書
|  |  |  | 共通7 | 安全訓練等の実施報告書
|  |  |  | 共通8 | 発生材集計表
|  | 工事完成図書 | 工事完成時に提出 | 共通9 | 引継書類目録
|  |  |  | 共通10 | 鍵及び工具引渡書
|  |  |  | 様式5(共通工事編) | 実施工程表
| ※電子提出 |  |  | 任意様式 | 緊急時連絡体制一覧
| 工事関係図書及び工事完成図書(付随する資料を含む)を |  |  | 共通2 | 指示・承諾・協議書
|  |  |  | 共通3 | 工場検査立会願
|  |  |  | 共通4 | 段階確認願
| 工事等成果書類の電子化により提出する。なお、各書類の |  |  | 共通11 | 材料検査簿
| 拡張子については監督員と協議による。 |  |  | 任意様式 | 工程写真
|  |  |  | 任意様式 | 完成写真
| ※用紙提出 |  |  | 任意図 | 竣工図及び完成図
| 用紙サイズは監督員と協議し、工事等成果書類の電子化による |  |  | 任意図 | 施工図
| 提出が可能なものは電子提出に努めること。 |  |  | 任意図 | 製作図 ・
|  |  |  | 任意様式 | 官庁届出書、許可書、検査済証の写し(※電子または用紙提出)
| ※成果品提出 |  |  | 任意様式 | 施工計画書
| 電子及び用紙提出以外の現物(アスファルトコア・コンクリート |  |  | 共通4 | 段階確認願
| 供試体、土質調査標本等)を提出による。 |  |  | 共通12 | 各 種 保 証 書
|  |  |  | 任意様式 | 品質証明及び試験成績書
| ※工事成果書類を電子化によらず提出する場合 |  |  | 任意様式 | 取扱い説明書(※電子または用紙提出)
| 各書類名の電子提出を用紙提出に読み替え適用する。 |  |  | 共通5 | 事故報告書
|  |  |  | 共通6 | 工事一時休止通知書
|  |  |  | 共通7 | 安全訓練等の実施報告書
|  |  |  | 共通8 | 発生材集計表
|  |  |  | 共通13 | 社内検査報告書
|  |  |  | 任意様式 | 施工計画に基づく報告書
|  |  |  | 任意様式 | 店社パトロール
|  |  |  | 再生資源様式 | 再生資源利用計画書
|  |  |  | 再生資源様式 | 再生資源利用実施書
|  |  |  | 再生資源様式 | 再生資源利用促進計画書
|  |  |  | 再生資源様式 | 再生資源利用促進実施書
|  |  |  | 任意様式 | 杭工事施工報告書
|  |  |  | 任意様式 | 仕上げ材料一覧表
|  |  |  | 共通14 | 技能士選定通知書
|  |  |  | 共通15 | 工事特性・創意工夫・社会性等に関する実施状況報告書
|  |  |  | 成果品 | アスファルトコア(※現物提出)
|  |  |  | 任意様式 | 工事日報
|  |  |  | 電気1 | 絶縁抵抗測定試験報告書
|  |  |  | 電気2 | 接地抵抗測定試験報告書
|  |  |  | 電気3 | テレビ共聴測定結果報告書
|  |  |  | 電気4 | 工事週報
|  |  |  | 任意様式 | 各種試験結果報告書
|  |  |  | 管 1 | 水質試験検査報告書
|  |  |  | 管 2 | 工事旬報 (機械設備)
用紙による提出
情報共有システムによる提出

## 注意事項2 請負工事提出書類について
注意事項2 請負工事提出書類について
請負工事提出書類について
１ はじめに
・ 本提出書である「釧路市請負工事提出書類【建築・電気設備・機械設備編】」は、釧路市発注の
請負工事に適用する。
・ 提出書類の様式については、工事成果書類の電子化により提出するものとする。
※提出書類については、「注意事項3 提出書類様式及び作成上の注意事項」を参照し提出すること。
※受注者は工事着手前に、発注者に対して工事成果書類の電子化(情報共有システム)とするか
協議を行い、電子化(情報共有システム)によらない成果品の提出とする場合は、用紙提出及び
成果品(現物)提出とすることができる。
２ 工事着手時の提出書類
受注者は、契約締結後７日以内に速やかに工事着手時の提出書類（着工通知等）を、所定の書式
（釧路市請負工事提出書類【共通編】）に基づき作成し、工事監督員に提出すること。
※釧路市請負工事提出書類【共通編】にかかる提出書類については従来どおり用紙提出とする。
３ 工事完成時の提出書類
受注者は、工事完了後速やかに工事完成時の提出書類（完成通知等）を、所定の書式
（釧路市請負工事提出書類【共通編】）に基づき作成し、工事監督員に提出すること。
４ 施工計画書
受注者は、現場着手前に速やかに工事目的物を完成させるための必要な手順や工法等について
ての施工計画書を工事監督員に提出すること。
また、受注者は施工計画書を順守し工事の施工に当たること。
※施工計画の作成については【注意事項4 施工計画書の作成について】参照し提出すること。
５ 工事工程表、工事日報、工事週報、工事旬報
受注者は、計画工程表に基づき工程管理を行い、各工程毎の作業内容を記入した工事工程表を
適宜作成し工事監督員に提出すること。
また、建築主体工事においては工事日報を、電気設備工事においては工事週報を、管設備工事
においては１０日毎に実施を記入した工事旬報を工事監督員に提出するものとする。
６ 安全訓練等の実施報告
受注者は、当該工事の内容に応じた安全・訓練等の具体的な計画を作成し工事監督員に施工計
画書にて提出すること。
安全訓練等の実施状況については実施ごとに監督員に報告書を提出すること。
７ 事故報告書、始末書
請負工事中、現場内において発生した事故については、直ちに工事監督員に報告し、遅滞なく
事故報告書を提出しなければならない。
また、人命にかかわる事故及び長期治療を要する負傷等に伴う重篤な事故が発生した場合には、
事故の再発防止と改善に向けた取り組み等について記載した始末書を提出すること。
８ 社内検査報告書
受注者は、当該工事が設計図書どおり工事目的物として発注者に引き渡しできるよう、工事の完成
時の社内検査の他に、主要な施工の段階の区切り、さらには重要な部分で工事完成後に手直し又は
検査が困難となる箇所について、中間時の社内検査を行い、その結果を工事書類と一緒に工事監督
員に工事監督員に提出すること。
ただし、検査員は当該工事の現場代理人、主任（監理）技術者以外の者とする。
９ 材料検査簿
受注者は、当該工事で使用した資材の数量を種類毎に取りまとめた材料検査簿（集計表）を工事
監督員に提出すること。
使用材料の検収については、材料検査簿によるものとする。
10 施工計画書に基づく報告書
（1） 出来形管理計画表及び記録・報告書
受注者は、当該工事における目的物の出来形を検収・測定し、工事書類として工事監督員に
提出しなければならない。
（2） 品質管理計画表及び記録・報告書
受注者は、当該工事で使用した資材、製品等の試験書及び現場管理のため測定した試験結
果等を工事書類として工事監督員に提出すること。
11 段階確認
※段階確認については【注意事項5 段階確認の実施について】参照し提出すること。
12 各種提出書類の簡素化等について
釧路市請負工事提出書類【共通編】及び同【建築、電気設備、機械設備編】
営繕工事記録写真撮影要領(建築工事・電気設備工事・機械設備工事)
に基づき、各種提出書類の簡素化を進め、省力化に努めること。
13 印鑑を省略できる工事書類について
本釧路市請負工事提出書類[建築工事 電気工事 機械設備工事編]にかかる工事
書類は、工事成果書類の電子化による提出とし、押印を省略する。

## 注意事項3 提出書類様式及び作成上の注意事項
注意事項3 提出書類様式及び作成上の注意事項
提出書類様式及び作成上の注意事項
※注意事項
1様式の記載事項は下記のとおりとする。
・任意様式及び任意図 (各工事の様式を任意に提出可能) ・共通様式 (建築・電気設備・機械設備の各工事に適用)
・電気様式 (電気設備工事に適用) ・管 様式 (機械設備工事に適用) ・成果品 (現物提出)
・再生資源に基づく様式 (建築・電気設備・機械設備の各工事に適用) コブリス、コブリス＋ 国土交通省ホームページよりダウンロード
2提出方法については下記のとおりとする。
・電子提出 工事関係図書及び工事完成図書(付随する資料を含む)を工事等成果書類の電子化(情報共有システム)により提出する。なお、各書類の拡張子については監督員と協議による。
・用紙提出 用紙サイズは監督員と協議し、工事等成果書類の電子化による提出が可能なものは電子提出に努めること。
・成果品提出 電子及び用紙提出以外の現物(アスファルトコア・コンクリート供試体、土質調査標本等)を提出による。
3工事成果書類を電子化(情報共有システム)によらず提出する場合は下記のとおりとする。
・表中の提出方法に記載している書類名の電子提出を用紙提出に読み替え適用する。
□ 施工中その都度提出するもの(工事監督員宛て)
| 書 類 名 | 様式 | 作 成 上 の 注 意 事 項 |  |  |  | 備考 |  | 提出方法
| 施工計画書 | 任意様式 | ● | 総合施工計画書及び各工種毎の施工計画(工種別施工計画書)を各工種着工前に提出する。 「注意事項4 施工計画書の作成について」参照 |  |  | ● | 施工計画書の作成にあたり、記載内容について引用が可能な場合は、記載内容を省略することができる。 (例:「公共建築工事標準仕様書(建築工事編)6章コンクリート工事6.2.1コンクリートの種類」) | 電子提出
[7 empty] | ● | [電] 機材等搬入計画については、監督員との協議により重量物など災害発生が懸念される場合のみ作成とする。
[7 empty] | ● | [電] 発注者が特記仕様書において出来形管理項目を明記する。
| 工事工程表 | 任意様式 | ● | 各工程毎の作業内容を作成し提出する。 |  |  | ● | 工程表様式はバーチャート又はネットワークとする。 | 電子提出
[7 empty] | ● | 工事の進捗率が判読できる実施工程表を提出する。
| 緊急時連絡体制届 | 共通１ | ● | 工事期間における夜間及び休日の連絡体制を整備し提 |  |  |  |  | 電子提出
出する。
| 指示・承諾・協議書 | 共通２ | ● | 指示・承諾・協議事項を記載し、一覧表と合わせて整理 |  |  |  |  | 電子提出
する。
| 工 場 検 査 立 会 願 | 共通３ | ● | 工事に使用する資材等の工場検査等を行う場合に提出する。 |  |  | ● | 通常の工事における現場立会では作成不要とする。 | 電子提出
| 段階確認願 | 共通４ | ● | 段階確認の実施については、施工に先立ち「施工計画書」に記載し、実施予定を監督員と協議すること。 「注意事項5 段階確認の実施について」参照 |  |  |  |  | 電子提出
| 再生資源利用計画書 | 再生資源に基づく様式 | ● | 「建設リサイクル法」対象工事及び「資源有効利用促進法」で定める一定規模以上の工事のほか、建設副産物すべてに適用する。 |  |  | ● | コブリスに登録済の事業者は同システムからPDF出力にて提出 COBRISに未登録の事業者は国土交通省ホームページよりダウンロードし提出とする。 | 電子提出
| 再生資源利用促進計画書 | 再生資源に基づく様式 | ● | 「建設リサイクル法」対象工事及び「資源有効利用促進法」で定める一定規模以上の工事のほか、建設副産物すべてに適用する。 |  |  | ● | コブリスに登録済の事業者は同システムからPDF出力にて提出 COBRISに未登録の事業者は国土交通省ホームページよりダウンロードし提出とする。 | 電子提出
| 事故報告書 | 共通５ | ● | 事実が発生した場合に速やかに提出する。 |  |  | ● | 現場内において発生した事故については、直ちに工事監督員に報告する。 | 電子提出
| 工事一時休止通知書 | 共通６ | ● | 工事目的物への損害、工事現場の状態の変動などにより、工事を施工できないと認められる場合に工事の中止内容を直ちに報告する。 |  |  | ● | 工事用地の確保、暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、その他の自然若しくは人為的な事象であって受注者の責に帰すことができない場合に通知する。 | 電子提出
| 安全訓練等の実施報告書 | 共通７ | ● | 実施毎に実施報告書を提出 |  |  | ● | 訓練に要したパンプレット等の添付は不要 | 電子提出
[7 empty] | ● | 報告書記載の実施状況の写真を添付
| 発生材集計表 | 共通８ | ● | マニフエストの写しを発生材ごとに集計する。 |  |  | ● | 発生材集計報告書に基づくマニフェストE表を提出する。 | 電子提出
□ 完成時現場提出書類一覧
書 類 名 |  | 様 式 | 提 出 上の 注 意 事 項 |  |  |  | 備考 |  | 電子納品工事成果 書類による提出
| 引継書類目録 | 共通９ |  |  | ● | 一覧表を作成し、通し番号等により整理する。 |  |  | 電子提出
|  |  | ［ 管 ］ |  | ● | 水道・ガスメーター指針日、終針等を記載する。
| 鍵及び工具引渡書 | 共通１０ | ● | 鍵、工具等の設置場所の平面図も含む。 |  |  |  |  | 電子提出
| 実施工程表 | 様式５ (共通工事編) | ● | [建築]工程表に実施工程を赤書きの上提出する。 |  |  | ● | 釧路市請負工事提出書類【土木・建築・電気設備・機械設備：共通編】様式5作成上に実施工程赤書きとする。 | 電子提出
| 緊急時連絡体制一覧 | 任意様式 | ● | 総括して建築主体工事が作成する。 |  |  |  |  | 電子提出
|  |  | ［管］ |  | ● | 設備機器、工事項目に対し平日、夜間、休日等の
緊急時に対応できる表を作成する。
| 指示・承諾・協議書一覧表 | 共通２ | ● | 指示・承諾・協議事項を記載し、一覧表と合わせて整理のうえ提出する。 |  |  |  |  | 電子提出
| 工 場 検 査 立 会 願 | 共通３ | ● | 工事に使用する資材等の工場検査等を行う場合に提出する。 |  |  | ● | 通常の工事における現場立会では作成不要とする。 | 電子提出
| 段階確認願 |  | ● | 段階確認の状況写真を添付すること。 段階確認に使用した写真は工事写真管理と重複とならないよう留意。 |  |  | ● | 段階確認の結果及び指示事項については、工事施工協議簿等に記載すること。 | 電子提出
共通４
| 材料検査簿 | 共通 １１ | ［建］ |  | ● | 杭、骨材、コンクリート、鉄筋、鉄骨、コンクリートブ | ● | 材料検査簿に記載する材料については、材料検査簿の添付図書として出荷証明書を添付する。 | 電子提出
ロック、木材、断熱材、外装タイル（３００㎡以上）を
を対象とする。
また監督員が特に必要と認めた資材については、
上記項目に限らず対象とする。
|  |  | ［電］ |  | ● | 指定されている主要材料（電線管類、電線、ケー | ● | [電]搬入資材の材料検査簿は主要資材のみを対象とする。
ブル）を対象とする。
|  |  | ［管］ |  | ● | 検査は、指定主要機器（機器表等）を対象とする。 | ● | [管] 完成図において型式、仕様等が確認できる場合においても、仕様数量比較のため本書(出荷証明書)を提出する。
| 工程写真 | 任意様式 | ● | 営繕工事記録写真撮影要領 別表1.別表2に基づき撮影し、工程毎に整理及び必要事項を記載の上提出する。 |  |  | ● | 製材部材 部材寸法を測定した写真を添付する。 | 電子提出
[7 empty] | ● | 製材含水試験 出荷証明書(含水率)の提出により写真を省略できる
[7 empty] | ● | 杭工事の施工状況写真の提出については「北海道建設部土木工事共通様式」9写真管理基準に基づき、撮影項目、撮影箇所、撮影頻度を監督員と協議による。
| 完成写真 | 任意様式 | ● | 営繕工事記録写真撮影要領 別表3に基づき撮影し整理及び必要事項を記載の上提出する。 |  |  | ● | 承諾を省略しているコンクリート二次製品の寸法確認写真は不要とする。ただし、外観、製造年月日、刻印の写真を添付する。 | 電子提出
例 縁石、枡(蓋含む)、マンホール類、JIS規格製品等
| 竣工図及び完成図 | 任意図 |  | 分離発注も含め提出すること。 |  |  |  |  | 電子提出
●
| 施工図 | 任意図 |  | 工事名、施工図、施工業者名を記載する。 |  |  |  |  | 電子提出
●
| 製作図 | 任意図 |  | 一覧表を添付し、項目毎に整理して提出する。 |  |  |  |  | 電子提出
●
| 官庁届出書、許可書、検査済証の写し | 任意様式 |  | 各機関への届出書、許可書、検査済証の写しを提出する。 |  |  | ● | PDF及び画像による提出が不可となる場合は、用紙提出とする。 | 電子提出 用紙提出
●
| 施工計画書 | 任意様式 | ● | 総合施工計画書及び各工種毎の施工計画を修正し、提出すること。 |  |  |  |  | 電子提出
| 段階確認願 | 共通４ | ● | 段階確認の状況写真を添付すること。 段階確認に使用した写真は工事写真管理と重複とならないよう留意。 |  |  | ● | 段階確認の結果及び指示事項については、工事施工協議簿等に記載すること。 | 電子提出
| 各種保証書 | 共通１２ | ［建］ |  | ● | 日付は引渡日とする。 | ● | [管]使用機器類に関するメーカー等の保証書は、工事の瑕疵とは別であるためすべて提出とする。 | 電子提出
|  |  | ［電］ |  | ● | 規格認定品以外の製品
| 品質証明及び試験成績書 | 任意様式 | ● | 各種品質証明書 |  |  | ● | 提出書類が重複し、再度提出が不要なものについては、「協議書参照」「施工計画書に添付」等の記載により省略することができる。 | 電子提出
［建］［管］ ・コンクリート(配合計画、圧縮試験結果含む)の他、骨材、鋼材、圧接等の試験結果を提出する。
|  |  | ［電］［管］ ・メーカー発行の証明書等（ＪＩＳ規格品は除く） |  |  |  | ● ● ・ | ｺﾝｸﾘｰﾄ打設量５０㎥未満（１種総量）の場合、下記の試験についてはＪＩＳ工場の品質証明書をもって足りる。 ｺﾝｸﾘｰﾄ試験成績表が必要な対象となる資材についは、事前に通知する。 （対象となる資材例） 下水道マンホールのインバートにおける圧縮強度試験等 公園遊具基礎等における圧縮強度試験等 防護柵基礎類における圧縮強度試験等 水道空気弁基礎類における圧縮強度試験等 ※ 試験には塩化物総量、スランプ、空気量も含む
| 取扱説明書 | 任意様式 | ［管］ |  | ● | システムの説明書を（別冊）作成する。 |  |  | 電子提出又は 用紙提出
| 事故報告書 | 共通５ | ● | 事実が発生した場合に速やかに提出する。 |  |  | ● | 現場内において発生した事故については、直ちに工事監督員に報告する。 | 電子提出
| 工事一時休止通知書 | 共通６ | ● | 工事目的物への損害、工事現場の状態の変動などにより、工事を施工できないと認められる場合に工事の中止内容を報告する。 |  |  | ● | 工事用地の確保、暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、その他の自然若しくは人為的な事象であって受注者の責に帰すことができない場合に通知する。 | 電子提出
| 安全訓練等の実施報告書 | 共通７ | ● | 実施毎に実施報告書を提出 |  |  | ● | 訓練に要したパンプレット等の添付は不要。 | 電子提出
[7 empty] | ● | 報告書記載の実施状況の写真を添付
| 発生材集計表 | 共通８ | ● | マニフエストの写しを発生材ごとに集計する。 |  |  | ● | マニフェストA、E表の提出は不要 | 電子提出
| 社内検査報告書 | 共通１３ | ● | 検査時の状況、手直しの方法等を記載したものを添付し提出する。 |  |  |  |  | 電子提出
|  |  | ● | 検査時の写真を添付
| 施工計画に基づく報告書 | 任意様式 |  |  |  |  | ● | 維持的工事及び小規模工事に関する出来形管理基準及び品質管理基準については、発注課にて作成するものとする。 | 電子提出
|  |  | ● | 出来形管理基準(全般)
（例） 簡易舗装及び維持管理的工事
小規模な面積の舗装復旧工事（路盤工含む）
[管]出来形測定結果一覧表を提出する。
[7 empty] | ● | 下層路盤工の施工が２日程度で終了する小規模の工事では、修正ＣＢＲ試験の提出を求めない。
|  |  | ● | 品質管理(全般)
[7 empty] | ● | [電][管] 工事の性格上、試験成績表が必要になる場合については、事前に受注者に通知するものとする。
| 店社パトロール | 任意様式 | ● | 実施毎に実施報告書を提出 |  |  | ● | （実施年月日、場所、時間、実施内容、参加者名簿、写真等）を記載 | 電子提出
| 再生資源利用計画書 | 再生資源に基づく様式 | ● | 「建設リサイクル法」対象工事及び「資源有効利用促進法」で定める一定規模以上の工事のほか、建設副産物すべてに適用する。 |  |  | ● | コブリス、コブリス＋に登録済の事業者は同システムからPDF出力にて提出 コブリスに未登録の事業者は国土交通省ホームページよりダウンロードし提出とする。 | 電子提出
| 再生資源利用実施書 | 再生資源に基づく様式 | ● | 「建設リサイクル法」対象工事及び「資源有効利用促進法」で定める一定規模以上の工事のほか、建設副産物すべてに適用する。 |  |  | ● | コブリス、コブリス＋に登録済の事業者は同システムからPDF出力にて提出 コブリスに未登録の事業者は国土交通省ホームページよりダウンロードし提出とする。 | 電子提出
| 再生資源利用促進計画書 | 再生資源に基づく様式 | ● | 「建設リサイクル法」対象工事及び「資源有効利用促進法」で定める一定規模以上の工事のほか、建設副産物すべてに適用する。 |  |  | ● | コブリス、コブリス＋に登録済の事業者は同システムからPDF出力にて提出 コブリスに未登録の事業者は国土交通省ホームページよりダウンロードし提出とする。 | 電子提出
| 再生資源利用促進実施書 | 再生資源に基づく様式 | ● | 「建設リサイクル法」対象工事及び「資源有効利用促進法」で定める一定規模以上の工事のほか、建設副産物すべてに適用する。 |  |  | ● | コブリス、コブリス＋に登録済の事業者は同システムからPDF出力にて提出 コブリスに未登録の事業者は国土交通省ホームページよりダウンロードし提出とする。 | 電子提出
| 杭工事施工報告書 | 任意様式 | ［建］ |  | ● | 杭工事の完了時に報告書を提出すること。 | ● | 営繕工事記録写真撮影要領 別表1.別表2に基づき撮影し、工程毎に整理及び必要事項を記載の上提出とする。 | 電子提出
| 仕上げ材料一覧表 | 任意様式 | ［建］ |  |  | 仕上げ材料の型番等を一覧に記載し提出すること。 |  | 監督員の指示による材料のメーカー名、型式等を一覧に記載 | 電子提出
| 技能士選定通知書 | 共通１４ | ［建］ [管] |  | ● | 施工計画書に同様の内容を記載した場合については提出を不要とする。 |  | この通知書には、地方技能士会で発行する証明書又は、技能検定合格書の写或は技能士手帳の写しを添付すること。 | 電子提出
| 工事特性・創意工夫・社会性等に関する実施状況報告書 | 共通１５ | ● | 工事特性 工事全体を通し他の類似工事に比べ特異な技術力について記載 |  |  | ● | 施工規模、構造・技術の固有、自然、地盤条件、周辺環境、社会条件、現場での対応における特性を記載 | 電子提出
|  |  | ● | 創意工夫 [工事特性]以外に軽微な工夫を実施したものを記載 |  |  | ● | 準備後片付け、施工、品質、安全衛生関係における工夫等を記載
|  |  | ● | 社会性等 地域社会や住民に対する貢献 |  |  | ● | 地域への貢献等を記載
| アスファルトコア | 成果品 | ● | [建] |  | 出来形確認のためコアの現物を提出すること。 | ● | 電子提出及び用紙提出において現物提出とする。 | 現物提出
| 工事日報 | 任意様式 | ● | [建]実働がない期間中は1枚とし省略する。 |  |  | ● | 工事旬報での代替を可とする | 電子提出
| 絶縁抵抗測定試験報告書 | 電気 １ | ［電］ |  | ● | 測定時の写真を添付 | ● | 営繕工事記録写真撮影要領(電気設備工事編)に基づき撮影すること。 | 電子提出
| 接地抵抗測定試験報告書 | 電気 ２ | ［電］ |  | ● | 測定時の写真を添付 | ● | 営繕工事記録写真撮影要領(電気設備工事編)に基づき撮影すること。 | 電子提出
| テレビ共聴試験結果報告書 | 電気 ３ | ［電］ |  | ● | 測定時の写真を添付 | ● | 営繕工事記録写真撮影要領(電気設備工事編)に基づき撮影すること。 | 電子提出
| 工事週報 | 電気 ４ | ● | [電気]実働がない期間中は1枚とし省略する。 |  |  | ● | 工事旬報での代替を可とする | 電子提出
| 各種試験結果報告書 | 任意様式 | ［管］ |  | ● | 現地で実施した試験温度、風量、騒音測定等の | ● | [管]水圧・満水・気密試験等の報告書を提出する。 | 電子提出
試験結果成績表を提出する。
| 水質試験検査報告書 | 管 １ | ［管］ |  | ● | 水道直圧設備工事は不用とする。 |  |  | 電子提出
| 工事旬報 | 管 ２ | ［ 管 ］ | [5 empty] | 電子提出

## 注意事項4 施工計画書の作成について
注意事項4 施工計画書の作成について
施工計画書の作成について
１．施工計画の目的
施工計画書の作成目的は、設計図書に定められた品質を確保し、工事目的物を完成するために
必要な手段や工法及び施工中の管理方法を定め、発注者と受注者の合意の下に工事を行なうため
のものであり、施工管理の基本となるものである。
特に品質管理計画については監督員の承諾を必要とすることから、各工種の着手前に提出しなけ
ればならない。
２．施工計画書記載内容
記載事項の標準的な内容は下表のとおりである。
ただし、短期間の工事、簡易、緊急工事において、工事監督員の承諾を得た場合は、その記載
内容の一部をを省略することができる。
※省略事項については指示・承諾・協議書へ記載し、監督員の承諾を得ること。
| 記 載 事 項 |  |  |  | 内 容
| □工事概要 |  |  | □工事名 □工事場所 □工期 □請負金額 □発注者 □受注者 □工事内容 □適用図書
| □計画工程表 |  |  | □横線式工程表 □ネットワーク
| □現場組織表 □施工体系図 |  |  | □現場の組織・編成（作業員の名簿） □命令系統 □業務分担 □技能士（資格証写） □施工体系図（施工体制台帳の体系図形式）
| □安全管理 |  |  | □安全管理体制 □安全対策 □交通安全対策 □安全活動方針 □安全訓練の方法 □作業前（TBM）・危険予知(KY) □安全巡視の実施方法 □記録・報告書
| □指定機材 |  |  | □設計図書で指定されている機械（排ガス対策型建設機械）
| □主要資材 |  |  | □指定材料 □主要材料 □品質証明（材料試験）方法
| □施工方法 |  |  | □各工種毎に、作業のフローと環境（周辺の土地利用、埋設・障害物）と制約 条件（施工時期・作業時間、交通規制） □使用予定機械 （参考） 仮設計画書 ： 仮設計画図、仮囲い、仮設建物（工事事務所・材料、機械置 場）、プラント等の機械、運搬路、工事標識（安全管理等）、保安施設、 防護施設、仮設用水、電気、ベンチマーク、イメージアップ等
施工管理計画 |  |  | □工程管理 | □実施工程表（工事進捗率）
|  |  | □品質管理 | □品質管理（材料・施工）計画表（自社基準の有無） □記録・報告書
|  |  | □写真管理 | □写真管理計画表（仮設物、工事看板等、施工体系図、納品時、社内等各種 検査製作状況、取付時、運搬経路、安全等会議）等
|  |  | □出来形管理 | □出来形管理計画表（自社基準の有無） □記録・報告書
|  |  | □段階管理 | □段階確認計画表
|  |  | □品質証明 | □成績表、品質保証書、各種試験、見本、材料試験、ミルシート、ＪＩＳ規格書
| □緊急時の体制 及び対策 |  |  | □組織系統図 □対応策 □災害発生時の体制と連絡系統図
| □環境対策 |  |  | 現場内外の □振動・騒音（低騒音・防音対策建設機械の使用）対策 □大気汚染（排ガ ス対策建設機械の使用、アイドリングストップの取組み）・水質汚濁防止対策 □ごみ・ホコリの対策
| □再生資源の利用の 促進と建設副産物 の適正処理方法 |  |  | □再生資源利用計画書及び実施書 □再生資源利用促進計画書及び実施書 □運搬（委託）業者（搬出経路）、処理業者（許可書の写し） □契約書 □産業廃棄物管理票（マニュフェスト） □記録・報告書
| □その他 |  |  | □契約図書及び監督員の指示で、施工計画書に記載を必要とするもの □関係機関や諸官庁との協議先一覧（警察署、労働基準監督署、道路等の管 理者） □社内検査（記録写真・報告書） □高度技術・創意工夫の提案

## 注意事項5 段階確認の実施について
注意事項5 段階確認の実施について
段階確認の実施について
１、段階確認の趣旨
公共工事の実施にあたっては、「請負契約」に基づき、工事目的物完成のための一切の責任は、原
則として受注者が負うという「自主施工の原則」が基本となる。
この中で、発注者は、請負契約の適正な履行を確保するため工事監督員を置いて、工事現場または
製作工場の立会を行い、指定した工事材料の品質、工事完了後に不可視となる部分で重要なものにつ
いて、設計書との適合を確認することとしている。
段階確認は、工事が設計図書どおりに適正に施工され、品質が確保されているかどうかの確認をす
るために施工段階において必要に応じ、工事監督員が原則、臨場により実施するものである。
なお、受注者は、段階確認により確認された事項であっても、設計図書不適合の場合の改造義務、
破壊検査等ならびに、検査及び引渡しの義務を免れない。
２、適用工事
段階確認を要する工事については下記の「段階確認一覧表」の工種に該当する工事とする。ただし工事監督員が特に必要と認める工事及び工種については、一覧表によらず段階確認とすることができる。
３、確認事項
工事の規模、重要度等を考慮し、確認時期、確認項目及び確認頻度を工事監督員との協議により定めるものとする。
４、実施について
（1） 準備
受注者は、施工に先立ち、種別、細別、確認時期を施工管理計画として「施工計画書」に記載す
るものとし、段階確認にかかる予定（種別、細別、確認時期）について事前に工事監督員の確認を
うけるものとする。
また、受注者は、段階確認の実施に先立ち、確認時期毎に工事監督員と日程の調整を行うものと
する。
（2） 実施
受注者は、段階確認の実施にあたり必要な施工管理資料（出来形、品質管理資料等）を準備し、
共4様式の「段階確認願」に添付し要請するものとする。
段階確認は、原則として臨場により実施するものとするが、やむを得ず臨場確認ができない場合
は、出来形管理資料及び写真等により机上確認とすることができる。
なお、受注者は工事監督員の臨場確認の実施状況について写真撮影を行うものとし、工事写真
として整理するものとする。
※ 段階確認を臨場等により実施した内容、撮影した写真その他必要書類は「段階確認書」資料
として整理・保管すること。
※ 完成書類における段階確認等関係書類は、確認日、確認種別ごとに写真その他必要書類を
整理し、添付すること。
（3） 結果
工事監督員は、段階確認を実施し、結果が良好であった場合、「段階確認書」の確認項目、確認実施
日、確認実施者欄を記入して確認時期毎に完結するものとする。
ただし、施工管理基準を満足しない等の問題が発生した場合、当該問題について受注者は必要
な措置を講じ、再度工事監督員の確認を受けなければならない。
段 階 確 認 一 覧 表 （参考）
本一覧表は標準的な事例を示したものであり、施工工事の工種、規模、重要度等により適宜判断し、当該工事に必要な施工段階を確認する。
<<建築工事>>
| 工事監督員の検査 | [5 empty] | 施工の各段階で受注者等が確認した施工状況や材料の試験結果などにつ | [6 empty] | 実施時期
いて、受注者から提出された資料に基づき監督職員が設計図書との適否を
判断する。 ［標仕1-1-2(6)] ［標仕1-5-5]
| 設計図書に定められている場合の検査 | [12 empty] | 監督員の指示による
| 標準仕様書の「一工程の施工の確認及び報告」により報告をうけた事項の検査 ［標仕1-5-4］ | [12 empty] | 一工程完了後
| 監督員の指示による工程に達した場合の検査 | [12 empty] | 監督員の指示による
| 合格した工程と同等施工の部分の検査 | [12 empty] | 抽出検査
| 施工に伴う試験 | [5 empty] | 標準仕様書1.4.5に準じて行う ［標仕1-5-6］ | [6 empty] | 実施時期
| 設計図書に定められている場合 | [12 empty] | 試験終了時
試験によらなければ設計図書に定められた条件に適合することが証明できない場合
| 工事監督院の立会い | [5 empty] | 工事の施工上必要な指示、承諾、協議、検査及び調整を行うため監督職員 | [6 empty] | 実施時期
がその場に臨むことをいう。 ［標仕1-1-2-（７）］ ［標仕1-5-7］
| 設計図書に定められている場合 | [12 empty] | 監督員の指示による
監督員が指示する場合
| 工事監督員の確認 | [5 empty] | 契約図書に示された事項について、臨場又は関係資料により、その内容に | [6 empty] | 実施時期
ついて契約図書との適合を確かめることをいう。
| 設計図書に定められている場合 | [12 empty] | 監督員の指示による
監督員が指示する場合
上記の他に工種別による確認事項等を下記に示す。
| 工 種 |  |  |  |  | 標準仕様書による検査・立会い等 |  |  |  |  | 確 認 時 期 |  | 確 認 項 目 |  | 確認の程度
| 仮設工事 |  |  |  |  | 検査 |  | 縄張り |  |  | 設置後 |  | 位置 |  | １回/１工事
[6 empty] | 検査 |  | ベンチマーク |  |  | 設置後 |  | 設置状況 |  | １回/１工事
[6 empty] | 検査 |  | やりかた |  |  | 設置後 |  | 位置・水平基準 |  | １回/１工事
| 土工事 |  |  |  |  | 検査 |  | 根切り |  |  | 床付け完了時 |  | 土質及び深さ |  | １回/１工事
| 杭工事 |  |  |  |  | 立会 |  | 既成杭 －試験杭 |  |  | 着手時 |  | 材料･工法･支持層 |  | １回/１工事
[6 empty] | 検査 |  | 場所打ち杭 －試験杭・本杭 |  |  | 掘削完了時 |  | 深さ・支持地盤 |  | １回/１工事
| 鉄筋工事 |  |  |  |  | 検査 |  | 配筋検査 |  |  | 打設前 |  | 数量･かぶり・ |  | 打設部位毎
間隔・位置
| コンクリート |  |  |  |  | 検査 |  | 打ち込み後の補修 |  |  | 補修直後 |  | 補修状況 |  | 補修後毎
| 鉄骨工事 |  |  |  |  | 検査 |  | 高力ボルト |  |  | 締め付け後 |  | 締め付け記録 |  | 締め付け後
[6 empty] | 検査 |  | 建て方 |  |  | 建て方完了時 |  | 形状・寸法 |  | 建て方完了時
[6 empty] | 確認 |  | 耐火吹きつけ材の厚さ |  |  | 施工後 |  | 確認ピン |  | 施工部位毎
<<建築工事>> ＮＯ．２
| 工 種 |  |  |  |  | 標準仕様書による検査・立会い等 |  |  |  |  | 確 認 時 期 |  | 確 認 項 目 |  | 確認の程度
| 防水工事 |  |  |  |  | 検査 |  | 防水層 |  |  | 施工中・後 |  | 工法・仕上がり |  | 施工部位毎
| タイル工事 |  |  |  |  | 検査 |  | タイル接着力の不合格処理 |  |  | 施工完了時 |  | 引張接着強度 |  | １個/１00m3
3箇所以上
| 金属工事 |  |  |  |  | ※ |  | 後施工アンカー引き抜き耐力試験 |  |  | 施工前 |  | 引き抜き力 |  | 0.5％/１ロット
かつ3本以上
| 塗装工事 |  |  |  |  | 確認 |  | 塗装量又は塗膜厚さ |  |  | 施工完了時 |  | 見本比較 |  | 施工部位毎
仕上がりり状態
| ユニット工事 |  |  |  |  | ※ |  | 移動間仕切りレール部材補強等 |  |  | 施工前 |  | 耐荷重 |  | 施工部位毎
| 排水工事 |  |  |  |  | ※ |  | 通水の試験 |  |  | 施工後 |  | 漏水及び通水試験 |  | 施工部位毎
| 舗装工事 |  |  |  |  | ※ |  | 路盤の厚さ、締固め試験 |  |  | 締固め後 |  | 厚さ･締固め度 |  | 3箇所/1,000m2
[6 empty] | ※ |  | アスファルト舗装等の切り取り試験 |  |  | 施工後 |  | 舗装厚さ・締固め度 |  | 3箇所/2,000m2
[6 empty] | ※ |  | コンクリート舗装の厚さ試験 |  |  | 施工後 |  | 舗装厚さ |  | 1箇所/500m2
[6 empty] | 確認 |  | 平坦性の確認 |  |  | 施工後 |  | 散水確認 |  | 施工部位毎
| 植栽工事 |  |  |  |  | 確認 |  | 植栽地の土壌の確認 |  |  | 施工前 |  | 透水性･土壌硬度 |  | 施工部位毎
※ 試験は原則監督員の立会とするが、承諾を受けた場合はこの限りでない。 ［標仕1.4.5］
<<電気設備工事>>
| 工事監督員の検査 | [5 empty] | 施工の各段階で受注者等が確認した施工状況や材料の試験結果などにつ | [6 empty] | 実施時期
いて、受注者から提出された資料に基づき監督職員が設計図書との適否を
判断する。 ［標仕1-1-2(カ)]
| 設計図書に定められている場合の検査 | [12 empty] | 監督員の指示による
| 標準仕様書の「一工程の施工の確認及び報告」により報告をうけた事前の検査 ［標仕1-5-2］ | [12 empty] | 一工程完了後
| 監督員の指示による工程に達した場合の検査 | [12 empty] | 監督員の指示による
| 合格した工程と同等施工の部分の検査 | [12 empty] | 抽出検査
| 施工に伴う試験 | [5 empty] | 標準仕様書1.4.5に準じて行う ［標仕1-5-４］ | [6 empty] | 実施時期
| 設計図書に定められている場合 | [12 empty] | 試験終了時
試験によらなければ設計図書に定められた条件に適合することが証明できない場合
| 工事監督院の立会い | [5 empty] | 工事の施工上必要な指示、承諾、協議、検査及び調整を行うため監督職員 | [6 empty] | 実施時期
がその場に臨むことをいう。 ［標仕1-1-2-（キ）］
| 設計図書に定められている場合 | [12 empty] | 監督員の指示による
主要機器を設置する場合
施工後に検査が困難な個所を施工する場合
総合調整を行う場合
監督員が指示する場合
| 工事監督員の確認 | [5 empty] | 契約図書に示された事項について、臨場又は関係資料により、その内容に | [6 empty] | 実施時期
ついて契約図書との適合を確かめることをいう。
| 設計図書に定められている場合 | [12 empty] | 監督員の指示による
監督員が指示する場合
上記の他に工種別による確認事項等を下記に示す。
| 工 種 | [5 empty] | 標準仕様書による検査・立会い等 |  |  | 確 認 時 期 |  | 確 認 項 目 |  | 確認の程度
| 電力設備 | [5 empty] | 立会 |  | 電灯・動力・電熱・雷保護 | 施工前・ |  | 標準仕様書の第2編 |  | 監督員の指示による
[9 empty] | 架空配線・地中配線 | 施工過程 |  | 表2-18-1による
| 受変電設備 | [8 empty] | 施工前・ |  | 標準仕様書の第3編 |  | 監督員の指示による
[10 empty] | 施工過程 |  | 表2-3-1による
| 動力貯蔵設備 | [8 empty] | 施工前・ |  | 標準仕様書の第4編 |  | 監督員の指示による
[10 empty] | 施工過程 |  | 表3-3-1による
| 発電設備 | [8 empty] | 施工前・ |  | 標準仕様書の第5編 |  | 監督員の指示による
[10 empty] | 施工過程 |  | 表2-7-1による
| 通信・情報設備 | [5 empty] | 立会 |  | 架空配線・地中配線 | 施工前・ |  | 標準仕様書の第6編 |  | 監督員の指示による
[10 empty] | 施工過程 |  | 表2-28-1による
| 中央監視制御 | [5 empty] | 立会 |  | 中央監視制御設備 | 施工前・ |  | 標準仕様書の第7編 |  | 監督員の指示による
| 設備 | [8 empty] | 施工過程 |  | 表2-3-1による
<<機械設備工事>>
| 工事監督員の検査 | [5 empty] | 施工の各段階で受注者等が確認した施工状況や材料の試験結果などにつ | [6 empty] | 実施時期
いて、受注者から提出された資料に基づき監督職員が設計図書との適否を
判断する。 ［標仕1-1-2(カ)]
| 設計図書に定められている場合の検査 | [12 empty] | 監督員の指示による
| 標準仕様書の「一工程の施工の確認及び報告」により報告をうけた事前の検査 ［標仕1-5-3］ | [12 empty] | 一工程完了後
| 監督員の指示による工程に達した場合の検査 | [12 empty] | 監督員の指示による
| 合格した工程と同等施工の部分の検査 | [12 empty] | 抽出検査
| 施工に伴う試験 | [5 empty] | 標準仕様書1.4.6に準じて行う ［標仕1-5-5］ | [6 empty] | 実施時期
| 設計図書に定められている場合 | [12 empty] | 試験終了時
試験によらなければ設計図書に定められた条件に適合することが証明できない場合
| 工事監督院の立会い | [5 empty] | 工事の施工上必要な指示、承諾、協議、検査及び調整を行うため監督職員 | [6 empty] | 実施時期
がその場に臨むことをいう。 ［標仕1-1-2-（キ）］
| 設計図書に定められている場合 | [12 empty] | 監督員の指示による
主要機器を設置する場合
施工後に検査が困難な個所を施工する場合
総合調整を行う場合
監督員が指示する場合
| 工事監督員の確認 | [5 empty] | 契約図書に示された事項について、臨場又は関係資料により、その内容に | [6 empty] | 実施時期
ついて契約図書との適合を確かめることをいう。
| 設計図書に定められている場合 | [12 empty] | 監督員の指示による
監督員が指示する場合

## 共通1
緊急時連絡体制届
様式 共通1
緊 急 時 連 絡 体 制 届
20**年（令和 年） 月 日
釧路市長 あて
住 所
受注者(代表者)
氏 名
印
| 工 事 名 | ○○○○建設工事
上記工事に係る工事期間の緊急時連絡体制を整備したので報告いたします。
| 建築主体工事 |  | ○○建設株式会社 |  |  |  | ＴＥＬ | **** - ** - ****
|  |  | 現場代理人 | ○○○○ |  |  | ＴＥＬ | **** - ** - ****
|  |  | 現場主任 | ○○○○ |  |  | ＴＥＬ | **** - ** - ****
| ○○設備工事 |  | ○○○○株式会社 |  |  |  | ＴＥＬ | **** - ** - ****
|  |  | 現場代理人 | ○○○○ |  |  | ＴＥＬ | **** - ** - ****
| ○○設備工事 |  | ○○○○株式会社 |  |  |  | ＴＥＬ | **** - ** - ****
|  |  | 現場代理人 | ○○○○ |  |  | ＴＥＬ | **** - ** - ****
| ○○設備工事 |  | ○○○○株式会社 |  |  |  | ＴＥＬ | **** - ** - ****
|  |  | 現場代理人 | ○○○○ |  |  | ＴＥＬ | **** - ** - ****
※ 緊急時連絡体制に変更があった場合は、速やかに変更し提出すること。

## 共通2
指示・承諾・協議一覧表(甲・乙・丙あわせ3頁あります)
(乙)指示・承諾・協議書及び(丙)次葉において協議を実施したものを(甲)一覧表にまとめて提出をお願いします。
様式 共通2(甲）
指示・承諾・協議一覧表
№ | 日 付 | 件 名 |  | 備 考
様式 共通2(乙）
指示・承諾・協議書
№
工事名
宛 先 |  |  | 発行者
様式 共通2（丙）

## 共通3
工場検査立会願
様式 共通3
工場検査立会願
20**年(令和 年) 月 日
| （監督員） あて |  |  |  |  | （受注者名）
現場代理人
下記項目について、立会をお願いします。
工 事 名
| 項 目 |  |  | 内 容
| 希 望 日 時 |  |  |  | 20**年(令和 年) 月 日 時
20**年(令和 年） 月 日
上記項目について、20**年(令和 年) 月 日 時に立会を実施します。
監督員名
| 実 施 日 時 |  | 20**年(平成 年) 月 日 時から |  |  | 実施者名
（主 旨）
本様式は、設計図書において現場代理人が工事監督員の立会を受ける必要がある場合に、
工事監督員に提出するものである。
| 注 | １ 本様式は現場代理人が保管することとし、工事監督員はその写しを受け取ること。
２ 立会の内容については、指示･承諾･協議書にて明らかにすること。

## 共通4
段階確認願
様式 共通4
|  |  | 段 階 確 認 願 | [6 empty] | （第 |  |  | 回）
20**年(令和 年) 月 日
（工事監督員）あて
（受注者名）
現場代理人
下記項目について、段階確認をお願いします。
記
段階確認の内容
| 工 事 名 | [9 empty] | 実施希望日 |  |  | 20**年（令和 年）
[15 empty] | 月 | 日
| 工 種 |  |  | 細 目 等 |  | 品 質 規 格 |  |  | 区域･測点等 |  |  | 数量等 |  | 呼称 | 備 考
上記の段階確認について、以下のとおり実施します。
20**年(令和 年) 月 日
工事監督員
| 実施日時 |  | 20**年(令和 年) 月 日 時から | [6 empty] | 実施者名
| 実施場所 |  |  | □ | 工事現場 | □ | 製作工場 |  | □ | (実施場所 )
| 実施方法 |  |  | □ | 臨 場 | □ | 机 上
実施結果
|  |  |  | □ | 上記結果について適合とする
|  |  |  | □ | 上記結果について不適合とする
不適合理由( )
（主 旨）
本様式は、現場代理人が工事監督員の段階確認を受ける必要がある場合に、工事監督員に提出するものである。
| 注 | １ 該当する□内に✓を記入すること。
２ 段階確認の実施結果により不適合と判断する場合は、不適合理由を記載すること。

## 共通5
事 故 報 告 書
様式 共通5
事 故 報 告 書
20**年（令和 年） 月 日
釧路市長 あて |  |  | 住 所
受 注 者
氏 名
工事名
現場代理人
事故発生日時
事故発生場所
事故状況
(図面及び写真添付)
事故処理
今後の対策

## 共通6
工事一時休止通知書
様式 共通6
工 事 一 時 休 止 通 知 書
20**年(令和 年) 月 日
釧路市長 あて
住 所
受 注 者
氏 名
印
工 事 名
上記工事については下記のとおり一時休止するので通知します。
| １、 | 休止期間 | 休止期間 | 20**年(令和 年) 月 日より
|  |  |  | 20**年(令和 年) 月 日まで |  | （ | 日間）
| ２、 | 休 止 理 由
| ３、 | 巡回者及び時間
| ４、 | 緊急時の連絡先
| ５、 | 休止期間中の現場状況図添付
(交通対策及び安全対策等)

## 共通7
安全訓練等の実施報告書
様式 共通7
安全訓練等の実施報告書
[7 empty] | 現場代理人 |  |  |  | 印
工事名
| 実施年月日 |  | 20**年(令和 年) 月 日
| 実施時間 |  | 午前・午後 | 時 |  | 分 | ～ | 午前・午後 | 時 | 分
| 実施指示者 |  |  |  | 実 施 場 所
参加者名
参 加 人 数 | [6 empty] | 名
実 施 項 目 に ○ 印 を 付 け る
| １ | 安全活動のビデオ視聴覚資料による教育。
| ２ | 本工事内容の周知徹底。
| ３ | 土木工事安全施工技術指針等の周知徹底。
| ４ | 本工事における災害対策訓練。
| ５ | 本工事現場で予想される事故対策。
| ６ | その他、安全教育として必要な事項。
実施項目の内容
※ １ヶ月当たり半日以上の時間を割当て定期的に実施すること。
〈 写 真 添 付 〉
注 目録には書類名称を明記すること。

## 共通8
発生材集計表
様式 共通8
発 生 材 集 計 表
発生材料名 |  |  |  | 設計数量 |  | ｍ３
|  |  |  | 実 数 量 |  | ｍ３
発生年月日 | 数 量 | 累 計 | 処 分 場 所 |  | 備 考

## 共通9
引継書類目録
様式 共通9
引 継 書 類 目 録
20**年（令和 年） 月 日
釧路市長 あて
住 所
受 注 者
氏 名
工 事 名
上記工事の引き継ぎ書類を下記目録のとおり引継ぎます。
目 録
□ | 完 成 書 類
□ | 水道メーター指針 指針日( 月 日) 終針 ______________
□ | ガスメーター指針 指針日( 月 日) 終針 ______________
注 目録には書類名称を明記すること。
注 水道メーター、ガスメーターの目録記載は(機械設備)による。それ以外の工事は削除し明記すること。

## 共通10
鍵及び工具引渡書(2頁あります)
様式 共通10(甲)
鍵 及 び 工 具 引 渡 書
20**年（令和 年） 月 日
釧路市長 あて
住 所
受注者
氏 名
工 事 名
上記工事の鍵及び工具を別紙明細のとおり引継ぎます。
別紙明細のとおり受領いたしました。
立会人（主管課）
職 氏 名
様式 共通10(乙)
鍵 及 び 工 具 一 覧 表
ＮＯ． |  | 件 名 |  |  |  | 数 量 | 備 考

## 共通11
材料検査簿(集計表、検査簿、搬入年月日別検査簿あわせ3頁あります)
様式 共通11(甲)
材 料 検 査 簿 （集 計 表）
品 名 |  | 規 格 ・ 品 質 |  |  |  |  | 使用数量 | 設計数量
様式 共通11(乙)
材 料 検 査 簿
品 名 |  |  |  | 規 格 ・ 品 質
搬入年月日 | 搬 入 数 量 |  | 数 量 累 計 | 監 督 員 名 | ☑ | 備 考
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
様式 共通11 (丙)
材 料 検 査 簿
品 名 |  |  |  | 規 格 ・ 品 質
搬入年月日 | 搬 入 数 量 |  | 数 量 累 計 | 監 督 員 名 | ☑ | 備 考
□
□
□
□
□
品 名 |  |  |  | 規 格 ・ 品 質
搬入年月日 | 搬 入 数 量 |  | 数 量 累 計 | 監 督 員 名 | ☑ | 備 考
□
□
□
□
□
品 名 |  |  |  | 規 格 ・ 品 質
搬入年月日 | 搬 入 数 量 |  | 数 量 累 計 | 監 督 員 名 | ☑ | 備 考
□
□
□
□
□

## 共通12
各種保証書
様式 共通12
各 種 保 証 書
（参考） 防水工事施工に関する保証書
１． | 工事名
２． | 竣工年月日（引渡し日） |  | 20**年（令和 年） 月 日
３． | かし担保終了年月日 |  | 20**年（令和 年） 月 日
４． | その他条件
| （１） | かし担保の責任は、受注者と防水工事施工者との連帯責任といたします。
| （２） | かし担保期間は１０年間といたします。
| （３） | かし担保期間中に漏水があった場合は、受注者及び防水工事施工者の責任でないことが
| とがあきらかである場合のほか、無償で補修手直しを行ないます。 | あきらかである場合のほか、無償で補修手直しを行ないます。
上 記 の と お り 保 証 い た し ま す。
20**年（令和 年） 月 日
釧路市長 あて
住 所
受注者
氏 名
住 所
施工者
氏 名

## 共通13
社内検査報告書
様式 共通13
社 内 検 査 報 告 書
20**年（令和 年） 月 日
釧路市長 あて
住 所
受注者
氏 名
工 事 名
上記工事について、下記のとおり社内検査を実施しましたので報告いたします。
記
| 実 施 年 月 日 | 実施年月日 | 20**年（令和 年） 月 日
| 検 査 員 職 氏 名 | 検査員職氏名
立会人
|  | 社内検査チェックリスト | 別 添 の と お り

## 共通14
技能士選定通知
様式 共通14
技能士選定通知
20**年（令和 年） 月 日
釧路市長あて
住所
受注者
氏名
工事名
上記建設工事について、施工技能士を下記のとおり通知します。
工 事 種 別 |  | 種 別 | 当該工事に従事した労働者数（実人員）
|  |  | 技 能 士 | [9 empty] | 計
|  |  | 1級 |  | 単一等級 |  | 2級 |  | 3級 |  | 級別 | 技能士氏名
1 | 鉄筋工事 | 鉄筋施工 |  | 人 |  | 人 |  | 人 |  | 人 |  |  | 0 | 人
2 | ｺﾝｸﾘｰﾄ工事 | 型枠施工 |  | 人 |  | 人 |  | 人 |  | 人 |  |  | 0 | 人
|  | コンクリート圧送施工 |  | 人 |  | 人 |  | 人 |  | 人 |  |  | 0 | 人
|  | 樹脂接着剤注入施工 |  | 人 |  | 人 |  | 人 |  | 人 |  |  | 0 | 人
3 | 鉄骨工事 | とび |  | 人 |  | 人 |  | 人 |  | 人 |  |  | 0 | 人
4 | ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ、ALCﾊﾟﾈﾙ、押出成型ｾﾒﾝﾄ板工事 | ﾌﾞﾛｯｸ建築 |  | 人 |  | 人 |  | 人 |  | 人 |  |  | 0 | 人
|  | ALCﾊﾟﾈﾙ施工 |  | 人 |  | 人 |  | 人 |  | 人 |  |  | 0 | 人
|  | れんが積み施工 |  | 人 |  | 人 |  | 人 |  | 人 |  |  | 0 | 人
5 | 防水工事 | 防水施工 |  | 人 |  | 人 |  | 人 |  | 人 |  |  | 0 | 人
6 | 石工事 | 石材施工 |  | 人 |  | 人 |  | 人 |  | 人 |  |  | 0 | 人
7 | ﾀｲﾙ工事 | ﾀｲﾙ張り |  | 人 |  | 人 |  | 人 |  | 人 |  |  | 0 | 人
8 | 木工事 | 建築大工 |  | 人 |  | 人 |  | 人 |  | 人 |  |  | 0 | 人
9 | 屋根及びとい工事 | 建築板金 |  | 人 |  | 人 |  | 人 |  | 人 |  |  | 0 | 人
|  | ｽﾚｰﾄ施工 |  | 人 |  | 人 |  | 人 |  | 人 |  |  | 0 | 人
10 | 左官工事 | 左官 |  | 人 |  | 人 |  | 人 |  | 人 |  |  | 0 | 人
11 | 建具工事 | ｻｯｼ施工 |  | 人 |  | 人 |  | 人 |  | 人 |  |  | 0 | 人
|  | ｶﾞﾗｽ施工 |  | 人 |  | 人 |  | 人 |  | 人 |  |  | 0 | 人
|  | 表装 |  | 人 |  | 人 |  | 人 |  | 人 |  |  | 0 | 人
12 | ｶｰﾃﾝｳｫｰﾙ工事 | ｶｰﾃﾝｳｫｰﾙ施工 |  | 人 |  | 人 |  | 人 |  | 人 |  |  | 0 | 人
13 | 塗装工事 | 塗装 |  | 人 |  | 人 |  | 人 |  | 人 |  |  | 0 | 人
14 | 内装工事 | 内装仕上施工 |  | 人 |  | 人 |  | 人 |  | 人 |  |  | 0 | 人
15 | 植栽工事 | 造園 |  | 人 |  | 人 |  | 人 |  | 人 |  |  | 0 | 人
16 | 暖房衛生工事 | 冷凍空調調和機器施工 |  | 人 |  | 人 |  | 人 |  | 人 |  |  | 0 | 人
|  | 建築配管 |  | 人 |  | 人 |  | 人 |  | 人 |  |  | 0 | 人
|  | 熱絶縁施工 |  | 人 |  | 人 |  | 人 |  | 人 |  |  | 0 | 人
|  | 建築板金（ﾀﾞｸﾄ板金） |  | 人 |  | 人 |  | 人 |  | 人 |  |  | 0 | 人
合 計 |  |  | 0 | 人 | 0 | 人 | 0 | 人 | 0 | 人 |  |  | 0 | 人
【記載方法】
※1 上記の工種に従事した労働者の実人員（氏名の総数）を技能士の級別に分類して記載してください。
なお、労働者とは、常用労働者、季節労働者、それ以外の労働者のすべてが含まれます。
※2 技能士を活用した工種については、当該工種の級別欄及び氏名欄に1名分の記載をしてください。
※3 この通知書には、地方技能士会で発行する証明書又は、技能検定合格書の写或は技能士手帳の写しを添付すること。

## 共通15
工事特性・創意工夫・社会性等に関する実施状況報告書
様式 共通15
工事特性・創意工夫・社会性等に関する実施状況報告書
工 事 名
項 目 |  | 工事特性・創意工夫・社会性等 | 評価内容 | (〇〇への対応、該当キーワードを記入)
(いずれかに〇)
提案内容
(説 明)
(添付図・写真等
※説明等は簡潔に作成するものとし、必要に応じて別葉とする。

## 電気1
絶縁抵抗測定試験報告書
様式 電気１
絶 縁 抵 抗 測 定 試 験 報 告 書
20**年（令和 年） 月 日
釧路市長 あて
住 所
受注者
氏 名
工 事 名
上記工事について、別紙のとおり絶縁抵抗試験の結果を報告いたします。
記
現場代理人
測 定 者
測 定 器
| 測定年月日 | 20**年（令和 年） 月 日
系統図、測定結果及び写真 別添のとおり

## 電気2
接地抵抗測定試験報告書
様式 電気2
接 地 抵 抗 測 定 試 験 報 告 書
20**年（令和 年） 月 日
釧路市長 あて
住 所
受注者
氏 名
工 事 名
上記工事について、別紙のとおり接地抵抗試験の結果を報告いたします。
記
現場代理人
測 定 者
測 定 器
| 測定年月日 | 20**年（令和 年） 月 日
系統図、測定結果及び写真 別添のとおり

## 電気3
テレビ共聴測定試験結果
様式 電気3
テ レ ビ 共 聴 測 定 試 験 結 果 書
20**年（令和 年） 月 日
釧路市長 あて
住 所
受注者
氏 名
工 事 名
上記工事について、テレビ共聴測定結果を報告いたします。
記
現場代理人
測 定 者
測 定 器
| 測定年月日 | 20**年（令和 年） 月 日
系統図、測定結果及び写真 別添のとおり

## 電気4
工事週報
様式 電気4
工 事 週 報
№
20**年（令和 年） 月 日
工 事 名
受注者
現場代理人
監督員
|  | 月 | 日 | 曜日 | 天候 | 工 種 ・ 施 工 内 容 等
特 記 事 項
.

## 管 1
水質試験検査報告書
様式 管1
水 質 試 験 検 査 報 告 書
20**年（令和 年） 月 日
釧路市長あて
住 所
受注者
氏 名
工 事 名
上記工事について、水質検査の完了を別紙のとおり報告いたします。
記
| １． | 試験実施者
| ２． | 登録番号
| ３． | 実施年月日 | 20**年（令和 年） 月 日

## 管 2
工事旬報
様式 管２
工 事 旬 報
№
工 事 名
|  | 提出年月日 |  |  | 20**年（令和 年） 月 日
受注者
現場代理人
| 月 | 日 | 曜日 | 実 施 工 種 ・ 施 工 内 容
特記事項
・旬報提出は、実施終了後とする。