## 改訂履歴
年 月 日 |  |  | 改 訂 概 要 |  |  | 備 考
31 | 4 | 1 | ■新規
|  |  |  | １、 | 「釧路市土木請負工事提出書類の手引」のうち、土木工事に
関する様式を、「釧路市請負工事提出書類【土木・施工計画
編】」としてデータファイルを分割し、帳票方式として編纂
2 | 4 | 1 | ■変更、訂正
工事旬報を履行報告書に変更
■廃止
アスファルト合材舗設実績表を廃止
3 | 10 | 1 | ■改定
押印の見直しの取り扱いにより、施工１６の様式において署名
又は押印するよう、お願いします
4 | 4 | 1 | ■改定
「取扱い」のシートの記載事項について、各課の意見を踏まえて
改定
6 | 8 | 1 | ■改定
取扱い」のシートの記載事項について、サービス課の名称を
水道整備課給水担当に変更

## 帳票
帳 票 画 面
| 【土木・施工計画編】 表紙 |  |  |  | 緊急時の体制及び対応
★ | 施工計画書編の運用について |  |  |  | 安 全 管 理
| 施工計画書 |  |  |  | 安全管理体制
| 施工計画書目次 |  |  |  | 安全訓練等の実施計画
| 工 事 概 要 |  |  |  | 交 通 管 理
| 計画工程表 |  |  |  | 環 境 対 策
| 現場組織表 |  |  |  | 現場作業環境の整備
| 主 要 機 械 |  |  |  | 建設副産物の適正処理計画
| 主 要 資 材 |  |  |  | 再生資源利用計画及び利用促進計画
| 施 工 方 法 |  |  |  | 社内検査実施計画
| 施工管理計画 |  |  |  | 地下埋設物協議報告書
出来形管理
| 品 質 管 理 |  | ★ |  | 施工計画編に関する取扱い
| 写 真 管 理 |  |  | ★マークは、注意事項が追記になっています
表 紙
運 用
施工計画
計画目次
施工 1
施工 2
施工 3
施工 4
施工 5
施工 6
施工 7
施工 7-1
施工 7-2
施工 7-3
施工 9-2
施工 9-1
施工 8
施工 9
施工 16
施工 15
施工 14
施工 13
施工 12
施工 11
施工 10
取扱い

## 表紙
２０２２年（令和４年）４月
釧路市建設協議会
提 出 書 類
釧路市請負工事
帳票画面に戻る
【土木・施工計画編】

## 運用
【土木・施工計画編】の運用について
提出書類の様式は、Ａ４版とする。
１ 施工計画書
受注者は、現場着手前に速やかに工事目的物を完成させるために必要な手順や工法等について
の施工計画書を工事監督員まで提出しなければならない。
また、受注者は施工計画書を順守した工事の施工に当たらなければならない。
施工計画書の書式は表－１のとおりとし、短期又は簡易、緊急な工事で工事監督員の承諾を得た
場合は、その記載内容の一部を省略することができる。
|  |  | 表－1 | 施工計画書一覧
| 番号 | 項 目
| 1 |  | 工事概要
| 2 |  | 計画工程表
| 3 |  | 現場組織表(施工体系図を含む)
| 4 |  | 主要機械
| 5 |  | 主要資材
| 6 |  | 施工方法(仮設備計画を含む)
| 7 |  | 施工管理計画(出来形管理、品質管理、写真管理を含む)
| 8 |  | 緊急時の体制及び対応
| 9 |  | 安全管理(安全訓練、店社パトロール等の実施計画を含む)
| 10 |  | 交通管理(道路使用計画、工事用資材等の運搬計画を含む)
| 11 |  | 環境対策
| 12 |  | 現場作業環境の整備
| 13 |  | 建設副産物の適正処理計画
| 14 |  | 再生資源利用計画及び再生資源利用促進計画
| 15 |  | 社内検査実施計画
| 16 |  | 地下埋設物等協議報告書
２ 使用資材承諾願
受注者は、当該工事で使用する資材･製品等を決定する場合においては、その試験成績表、承諾
図等を予め工事監督員に提出し、承諾を得ることを原則とする。
尚、下記の１，２，３に該当する場合は提出を省略できるものとする。
| 注 １ | 短期又は簡易、緊急な工事については、品質管理一覧若しくは使用資材集計表等で管理 | 短期又は簡易、緊急な工事については、品質管理一覧若しくは使用資材集計表等で管理
|  | するものとし省略できる。 | するものとし省略できる。
| 注２ |  | 設計図書で指定したＪＩＳ・ＪＡＳ資材については不要。
| 注３ |  | 釧路市において承諾済みのものについては不要。
(ただし、契約管理課技術管理担当にて事前に承諾したものに限る。)
| 注４ |  | この承諾願で提出済みのものについては、品質管理での再添付は不要。
３ 履行報告書 |  |  |  |  | ● | 「工事旬報」から「履行報告書」に変更（2020年4月）
受注者は、計画工程表に基づき工程管理を行い、初回報告時に完成月までの予定工程を記載し、
工事期間中の報告は毎月、工事監督員に提出するものとする。
履行報告（実績）については、履行報告書に実施工程を記入し工事監督員に提出すること。
監督員に提出するものとする。
尚、特記事項欄には、工事監督員の指示事項、社内検査及び安全訓練等の実施日を回数も含め
記載すること。
４ 安全訓練等の実施報告書
受注者は、当該工事の内容に応じた安全・訓練等の具体的な計画を作成し工事監督員に施工計
画書にて提出しなければならない。
尚、その実施経過を書類にて完成時に提出すること。
店社パトロールについても同様の扱いとする。
５ 事故報告書
請負工事中、現場内において発生した事故については、直ちに工事監督員に報告し、遅滞なく事
故報告書を提出しなければならない。
６ 工事一時休止通知書
受注者が、年末年始休暇及びお盆休暇その他のため工事を一時休止するときは、事前に工事一
時休止通知書を提出すること。
７ 社内検査報告書
受注者は、当該工事が設計図書どおり工事目的物として発注者に引き渡しできるよう、工事の着工
時と完成時の社内検査の他に、主要な施工の段階の区切り、さらには重要な部分で工事完成後に手
直し又は検査が困難となる箇所について、中間時の社内検査を行い、その結果を工事書類と一緒に
工事監督員に提出すること。
検査員は、当該工事の現場代理人、主任(監理）技術者以外の者とする。
８ 使用資材集計表、材料出荷証明書
受注者は、当該工事で使用した資材の数量を種類毎に取りまとめ、工事書類として工事監督員に
提出するものとする。
使用材料の検収については、出荷証明書によるものとする。
尚、アスファルト混合物については、従来通りの自記記録データで管理する。
９ 残土・発生材料総括表、残土集計表、発生材集計表
受注者は、当該工事で発生した土砂及び産業廃棄物等現場内発生材料について、処分場所、数
量等を記入し工事書類として工事監督員に提出すること。
10 再生資源利用計画及び再生資源利用促進計画
受注者は、再生資源利用及び利用促進計画書を計画段階、実施段階それぞれにおいて所定の
書面を持って工事書類として工事監督員に提出すること。
11 出来形測定結果一覧表
受注者は、当該工事における目的物の出来形を検収・測定し、所定の様式で工事書類として工事
監督員に提出しなければならない。様式によって記入しづらい箇所は、適宜朱書き図面等にて表す
こと。
出来形の測定箇所及び測定数については、「北海道建設部土木工事共通仕様書」によるものとす
る。
12 品質管理結果一覧表
受注者は、当該工事で使用した資材、製品等の試験書及び現場管理のため測定した試験結果等
を所定の様式で工事書類として工事監督員に提出すること。（すでに使用資材承諾願で提出してい
るものは除く。）
13 立会願
受注者は、契約図書において工事監督員の立会の上施工するものと指定された事項については、
あらかじめ別に定める立会願を工事監督員に提出しなければならない。
14 段階確認
「釧路市段階確認等実施要領」（2018年(平成30年)7月1日）による。
帳票画面に戻る

## 施工計画
施 工 計 画 書
工事名
| 自 | 20**年(令和 年) ** 月 ** 日
工 期
| 至 | 20**年(令和 年) ** 月 ** 日
発 注 者
受 注 者
|  |  | 提 出 日 | 20**年(令和 年) 月 日
|  |  | 現場代理人 |  | 印
帳票画面に戻る

## 計画目次
－ 目 次 －
１ | 工 事 概 要 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 1
２ | 計 画 工 程 表 （自社様式の使用も可） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 2
３ | 現 場 組 織 表 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 3 | ～ | 7
４ | 主 要 機 械 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 8
５ | 主 要 資 材 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 9
６ | 施 工 方 法 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 10
７ | 施工管理計画 （出来形管理、品質管理、写真管理含む） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 11 | ～ | 14
８ | 緊急時の体制及び対応 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 15
９ | 安 全 管 理 （安全衛生管理体制、安全訓練） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 16 | ～ | 19
１０ | 交 通 管 理 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 20
１１ | 環 境 対 策 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 21
１２ | 現場作業環境の整備 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 22
１３ | 建設副産物の適正処理計画 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 23
１４ | 再生資源利用計画及び再生資源利用促進計画 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 24
１５ | 社内検査実施計画 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 25
１６ | 地下埋設等協議報告書 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 26
１７ | 釧路市請負工事提出書類 【土木・施工計画編】
| に関する取扱い ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 巻 末
帳票画面に戻る

## 施工1
１. 工 事 概 要
| 工 事 名 | 0
| 工 期 |  | 自 | 20**年(令和 年) ** 月 ** 日
|  |  | 至 | 20**年(令和 年) ** 月 ** 日
工事場所
| 請負金額 |  | ￥ |  | 円也
施工内容
工 種 |  | 種 目 |  |  | 数 量 | 内 訳
1
帳票画面に戻る

## 施工2
2 | ２. 計 画 工 程 表
|  | 工 事 名 | 0
[31 empty] | 工 期 |  |  | 20**年(令和 年) ** 月 ** 日 | [8 empty] | から
|  | 上記工事について、計画工程表を作成したので提出します。 | [31 empty] | 20**年(令和 年) ** 月 ** 日 | [8 empty] | まで
| 細 目 |  |  |  |  | 月 |  |  | 月 |  |  | 月 |  |  | 月 |  |  | 月 |  |  | 月 |  |  | 月 |  |  | 月 |  |  | 月 |  |  | 月 |  |  | 月 |  |  | 月 | 出来高 |  | 備 考
|  |  |  | 10 | 20 |  | 10 | 20 |  | 10 | 20 |  | 10 | 20 |  | 10 | 20 |  | 10 | 20 |  | 10 | 20 |  | 10 | 20 |  | 10 | 20 |  | 10 | 20 |  | 10 | 20 |  | 10 | 20
| 1 | [38 empty] | 100 | ％
| 2 | [38 empty] | 95 | ％
| 3 | [38 empty] | 90 | ％
| 4 | [38 empty] | 85 | ％
| 5 | [38 empty] | 80 | ％
| 6 | [38 empty] | 75 | ％
| 7 | [38 empty] | 70 | ％
| 8 | [38 empty] | 65 | ％
| 9 | [38 empty] | 60 | ％
| 10 | [38 empty] | 55 | ％
| 11 | [38 empty] | 50 | ％
| 12 | [38 empty] | 45 | ％
| 13 | [38 empty] | 40 | ％
| 14 | [38 empty] | 35 | ％
| 15 | [38 empty] | 30 | ％
| 16 | [38 empty] | 25 | ％
| 17 | [38 empty] | 20 | ％
| 18 | [38 empty] | 15 | ％
| 19 | [38 empty] | 10 | ％
| 20 | [38 empty] | 5 | ％
| 注 | １. 着工日より記載すること｡
２. 毎月の出来高を記載すること｡
３. １年を越える工期の場合は、２枚にして記載すること｡
帳票画面に戻る

## 施工3
３. 現 場 組 織 表 （参考例）
１ 下請業者編成表又は施工体系図 別紙
3
２ 作業主任者及び作業者一覧表
※免許証・技能講習・特別教育の欄は法令等を確認の上で明示すること。
| 名 称 |  | 氏 名 | 会 社 名 | 免許証 | 技能講習 | 特別教育 | その他
| 型枠支保工組立 |  |  |  |  | ○
| ガス溶接（アーク溶接） |  |  |  | ○ |  | (○)
| コンクリート破砕器 |  |  |  |  | ○
| 地山掘削 |  |  |  |  | ○
| 土止支保工 |  |  |  |  | ○
| 足場組立等 |  |  |  |  | ○
| 酸素欠乏危険（１種・２種） |  |  |  |  | ○
| 有機溶剤 |  |  |  |  | ○
| 高圧室内 |  |  |  | ○
| 玉掛け(１ｔ以上) |  |  |  |  | ○
| 玉掛け(１ｔ未満) | [5 empty] | ○
| 石綿 |  |  |  |  | ○
※ 上記以外でも作業上必要なものは記載すること。
4
３ 有資格者一覧表
※免許証・技能講習・特別教育の欄は法令等を確認の上で明示すること。
| 名 称 |  | 氏 名 | 会 社 名 | 免許証 | 技能講習 | 特別教育 | その他
| 車両系建設機械運転 |  |  |  | ○ | ○ | ○ 3t未満
| 基礎工事用機械運転 |  |  |  | ○ |  | ○
| 締め固め用機械運転 |  |  |  | ○ |  | ○
| コンクリート打設用機械操作 |  |  |  | ○ |  | ○
| 高所作業運転 |  |  |  | ○ |  | ○
| クレーン運転（ ｔ） |  |  |  | ○ |  | ○ | 玉掛け
| 移動式クレーン（ ｔ） |  |  |  | ○ |  | ○ | 玉掛け
※ 上記以外でも作業上必要なものは記載すること。
5
４ 技能士一覧表
※免許証・技能講習・特別教育の欄は法令等を確認の上で明示すること。
| 名 称 |  | 氏 名 | 会 社 名 | 免許証 | 技能講習 | 特別教育 | その他
| ウェルポイント施工 |  |  |  | ○
| 型枠施工 |  |  |  | ○
| コンクリート圧送施工 |  |  |  | ○
| 鉄筋施工 |  |  |  | ○
| コンクリート積みﾌﾞﾛｯｸ施工 |  |  |  | ○
| さく井 |  |  |  | ○
| 樹脂接着剤注入施工 |  |  |  | ○
| 石材施工 |  |  |  | ○
| 造園 |  |  |  | ○
| 塗装 |  |  |  | ○
| とび |  |  |  | ○
| 防水施工 |  |  |  | ○
| 路面表示施工 |  |  |  | ○
※ 上記以外でも作業上必要なものは記載すること。
6
５ その他技能士一覧表
※免許証・技能講習・特別教育の欄は法令等を確認の上で明示すること。
| 名 称 |  | 氏 名 | 会 社 名 | 免許証 | 技能講習 | 特別教育 | その他
| 給水装置工事主任技術者 |  |  |  |  | ○
| 配管技能者（一般継手） |  |  |  |  | ○
| 配管技能者（耐震継手） |  |  |  |  | ○
| 配管技能者（大口径） |  |  |  |  | ○
| 水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 配管施工講習受講者 |  |  |  |  | ○
※ 上記以外でも作業上必要なものは記載すること。
7
帳票画面に戻る

## 施工4
４. 主 要 機 械
機 械 名 | 規 格 | 排対型 | 低騒音型 | 低振動型 | 台 数 | 作 業 内 容
※ 「排出ガス対策型建設機械」あるいは、「排出ガス浄化装置を装着した建設機械」を使用するか、
※ 「排出ガス未対策型建設機械」を使用するかを明記すること。
※ 「排出ガス未対策 型建設機械」を使用する場合は、理由書を提出すること。
8
帳票画面に戻る

## 施工5
５. 主 要 資 材
品 名 | 品 質 規 格 | 数 量 | 製 造 会 社 | 納 入 会 社 | 試験成績表
9
帳票画面に戻る

## 施工6
６. 施 工 方 法
工 種 | 作 業 方 法
10
工 種 | 作 業 方 法
10
工 種 | 作 業 方 法
10
帳票画面に戻る

## 施工7
７. 施 工 管 理 計 画
構成及び担当区分
工 程 管 理
出 来 形 管 理
| 施 工 管 理 | 品 質 管 理
写 真 管 理
11
帳票画面に戻る

## 施工7-1
７－１ 出 来 形 管 理
工 種 | 項 目 | 規格値 (仕様書) | 社 内 規格値 | 測 定 基 準 | 測 定 回 数 | 管 理 方 式
[6 empty] | 管理図表 | 結果一覧表 | 構造図等に朱
[6 empty] | によるもの | によるもの | で併記するもの
12
帳票画面に戻る

## 施工7-2
７－２ 品 質 管 理
工 種 | 試験項目 （測定） | 試験方法 （測定） | 規格値 (仕様書) | 社 内 規格値 | 試験 (測定） 基準 | 試験 (測定） 回数 | 管 理 方 式
[7 empty] | 管理図表 | 結果一覧表 | 管理図に取り
[7 empty] | によるもの | によるもの | まとめるもの
13
帳票画面に戻る

## 施工7-3
７－３ 写 真 管 理
工 種 | 撮 影 種 目 | 撮 影 区 分
|  | 状況写真 | 出来形寸法 | 資材品質 | 撮影基準 | 摘 要
|  |  | 確認写真 | 確認写真
14
帳票画面に戻る

## 施工8
８. 緊急時の体制及び対応
| 救 急 病 院 | 作業事務所長又は現場代理人 |  | 発注者
0
| ＴＥＬ | ＴＥＬ |  | 連絡先
ＴＥＬ
監督員
警 察 署
会社名
| ＴＥＬ | ＴＥＬ |  | 労働基準監督署
代表者名
| 消 防 署 |  |  | ＴＥＬ
ＴＥＬ
ＴＥＬ
電信電話会社
| 電 力 会 社 | ＴＥＬ | 昼
|  |  | 夜 | ＴＥＬ
ＴＥＬ
|  | ＴＥＬ | 昼
|  |  | 夜 | 上 水 道
ガ ス 会 社
|  | ＴＥＬ | 昼 | ＴＥＬ
| ＴＥＬ |  | 夜
| ＴＥＬ |  |  | ＴＥＬ
※ 対応については具体的に記入すること。
15
帳票画面に戻る

## 施工9
９. 安 全 管 理
管 理 項 目 | 管 理 方 法
16
管 理 項 目 | 管 理 方 法
16
帳票画面に戻る

## 施工9-1
９－１ 安全衛生管理体制
17
自由様式・参考例
安 全 衛 生 管 理 体 制
下記の安全衛生管理体制（フロー）に基づき、災害の未然防止に努め休業災害ゼロを目指します。
※各工事規模及び内容と照合の上作成する。
安全衛生管理体制（フロー）
社内 | [10 empty] | ※概ね労働者数が10人以上、49人規模の場合
※労働者数が１０人未満の場合も準ずる
|  |  |  | 元 請 負 者 | [5 empty] | ⑲ | 定期健康診断
|  |  |  | 〇〇 〇〇 | [6 empty] | ※社員、直営作業員
|  |  |  | 安全衛生推進者 | [5 empty] | ⑳ | 新規雇用者境域
|  |  |  | 〇〇 〇〇 | [6 empty] | ※直営作業員の雇用時
[7 empty] | ⑰ | 安全パトロール |  |  |  |  | ⑱ | 安全衛生大会
[8 empty] | ※毎月１回以上実施 | [5 empty] | ※毎月１回以上実施
現場 | [13 empty] | 社員、直営作業員
[5 empty] | 労働安全衛生法第15条 |  |  |  |  | ※必要に応じて作成、社内保管
|  |  |  | 総括安全衛生責任者 | [5 empty] | 事務局安全委員 |  |  |  |  | ○○ ○○
|  |  |  | 〇〇 〇〇 | [5 empty] | 機電安全委員 |  |  |  |  | ○○ ○○
[10 empty] | 土木安全委員 |  |  |  |  | ○○ ○○
[10 empty] | 火薬類消費管理者 |  |  |  |  | ○○ ○○
[5 empty] | 労働安全衛生法第15条の2 |  |  |  |  | 火薬類出納管理者 |  |  |  |  | ○○ ○○
|  |  |  | 元方安全衛生管理者 | [5 empty] | 自動車安全運行管理者 |  |  |  |  | ○○ ○○
|  |  |  | 〇〇 〇〇 | [5 empty] | 安全管理者 |  |  |  |  | ○○ ○○
[10 empty] | 衛生管理者 |  |  |  |  | ○○ ○○
[10 empty] | 安全巡視員 |  |  |  |  | ○○ ○○
労働安全衛生法第16条
|  | （下請）安全衛生責任者 |  |  |  |  | （下請）安全衛生責任者 | [5 empty] | （下請）安全衛生責任者
|  | 〇〇 〇〇 |  |  |  |  | 〇〇 〇〇 | [5 empty] | 〇〇 〇〇
|  | （毎日の安全施工サイクル） |  |  |  |  | （週間の安全サイクル） | [5 empty] | （月間の安全施工サイクル）
|  |  | ↓ | [5 empty] | ↓ | [5 empty] | ↓
| ① | 安全朝礼、安全ﾐｰﾃｨﾝｸﾞ |  |  |  | ⑧ | 週間安全工程打合せ |  |  |  |  | ⑪ | 安全教育・安全訓練
|  | （社内、全作業員の参加） |  |  |  |  | （社員、下請責任者） | [5 empty] | （全作業員、月当り半日以上）
|  |  | ↓ | [5 empty] | ↓ | [5 empty] | ↓
| ② | 作業前点検 |  |  |  | ⑨ | 週間安全点検 |  |  |  |  | ⑫ | 安全衛生大会
|  | （点検者） |  |  |  |  | （現場代理人、下請責任者） | [5 empty] | （社内、全作業員の参加）
|  |  | ↓ | [5 empty] | ↓ | [5 empty] | ↓
| ③ | 現場巡視 |  |  |  | ⑩ | 週間一斉片付 |  |  |  |  | ⑬ | 災害防止協議会
|  | （安全巡視員、１日１回以上） |  |  |  |  | （全員） | [5 empty] | （社内、下請責任者）
|  |  | ↓ | [11 empty] | ↓
| ④ | 作業中の指導・監督 | [9 empty] | ⑭ | 定期点検
(社員、下請責任者）
|  |  | ↓ | [11 empty] | ↓
| ⑤ | 安全工程打合せ | [9 empty] | ⑮ | 新規入場者教育
（現場入場時、全作業員を対象）
|  |  | ↓ | [9 empty] | 随時
| ⑥ | 持場後片付 | [9 empty] | ⑯ | 持込機械点検
（機械等持込時）
↓
| ⑥ | 終業時確認 |  |  |  |  | ※ 竣工書類として提出するものは ⑪、⑫、⑬、⑮、⑰ 詳細内容不要で、参加
※ 者名簿と写真１枚程度を添付し、その他必要なものは請負業者が保管する。
18
| ⑪ | 土木請負工事における安全・訓練等の実施について 平成4年3月19日 建設省技調発第74号の3 建設大臣官房技術調査室長
| ⑫ | 労働安全衛生法22 （衛生委員会の付議事項）
| ⑫ | 労働安全衛生法23 （委員会の会議）
| ⑫ | 労働安全衛生法23の2 （関係労働者の意見の聴取）
| ⑬ | 老荘安全衛生規則30 （特定元方事業者等の講ずべき措置）
| ⑮ | 労働安全衛生規則35 （雇入れ時等の教育）
| ⑰ | 労働安全衛生法18-7、8 （店社安全衛生管理者の資格）
| ⑱ | 労働安全衛生法21 （安全委員会の付議事項）
| ⑱ | 労働安全衛生法22 （衛生委員会の付議事項）
| ⑱ | 労働安全衛生法23 （委員会の会議）
| ⑱ | 労働安全衛生法23の2 （関係労働者の意見の聴取）
| ⑲ | 労働安全衛生法66 （健康診断）
| ⑲ | 労働安全衛生規則43 （雇入れ健康診断）
| ⑲ | 労働安全衛生規則44 （定期健康診断）
| ⑲ | 労働安全衛生規則45 （特定業務従事者の健康診断）
| ⑳ | 労働安全衛生規則35 （雇入れ時等の教育）
帳票画面に戻る

## 施工9-2
９－２ 安全訓練等の実施計画
１ | 実 施 内 容
| 実 施 項 目 |  |  | 具 体 的 な 内 容 及 び 主 旨
１. 安全活動のビデオ視聴覚資料による 教育
２. 本工事内容の周知徹底
３. 土木工事安全施工技術指針等の周知 徹底
４. 本工事における災害対策訓練
５. 本工事現場で予想される事故対策
６. その他､安全教育として必要な事項 （例：重機類の使用に伴う安全対策等）
２ | 実施予定日程及び回数
|  | 第１回目実施予定日 | 20**年（令和 年） 月 日
|  | 第２回目実施予定日 | 20**年（令和 年） 月 日
|  | 第３回目実施予定日 | 20**年（令和 年） 月 日
|  | 第４回目実施予定日 | 20**年（令和 年） 月 日
|  | 第５回目実施予定日 | 20**年（令和 年） 月 日
[5 empty] | 実施回数 | 回
３ | 実 施 場 所
19
帳票画面に戻る

## 施工10
10 交 通 管 理
管 理 種 目 | 管 理 方 法
20
管 理 項 目 | 管 理 方 法
20
帳票画面に戻る

## 施工11
11 環 境 対 策
項 目 | 対 策 方 法
21
項 目 | 対 策 方 法
21
帳票画面に戻る

## 施工12
12 現場作業環境の整備
項 目 | 対 策 方 法
22
項 目 | 対 策 方 法
22
帳票画面に戻る

## 施工13
13 建設副産物の適正処理計画
種 別 | 発生量 ・ 分別 ・ 保管 ・ 運搬 ・ 処理方法
処 理 業 者 | 委 託 内 容 及 び 許 可 証 の（写）
23
帳票画面に戻る

## 施工14
再生資源利用計画及び再生資源利用促進計画
24
帳票画面に戻る

## 施工15
15 社内検査実施計画
工 種 | 検査員職氏名 | 検 査 箇 所 | 検査数量 | 検査方法 | 検査時期
25
帳票画面に戻る

## 施工16
16 地下埋設等協議報告書
| 下記のとおり協議したので報告します。 |  |  |  |  | 20**年（令和 年） 月 日
| 工 事 名 | 0
| 現 場 代 理 人 | 0
| 項 目 |  | 占用物件
|  | ガ ス | 電 力 |  | 電 話 | 水 道 | 下水道 | その他
|  |  | 送 電 | 配 電
打合月日
物件所有者名
| 物件打合者名 | [7 empty] | ● | 署名または押印してください
物件立会有無
探知機による調査
試験掘による調査
口頭による打合せ
その他
確認事項
※ 施工中に立会等があった時はその都度提出し､旬報又は安全訓練等の実施報告書にも記載する。
26
帳票画面に戻る

## 取扱い
釧 路 市 請 負 工 事 提 出 書 類
【土木・施工計画編】に関する取扱い
［現場提出関係］ |  |  |  | （施行：西暦/月）
書 類 名 | 内 容 | 取 扱 い |  |  |  | 施行
使用資材承諾書 | 承諾済材料 | ・ | 契約管理課が市のホームページに掲載するとともに、 |  |  | 15 | 4
別途協会等へ周知する。
履行報告書 | 作成及び提出 |  | 工事旬報から履行報告書に変更 |  |  | 20 | 4 | ● | 追加 （2020年4月）
|  |  | 港湾空港課 | 請負金額500万円未満の単独工事について、 |  | 22 | 4
報告は、完成時に工事監督員へ提出すること。
工事一時休止通知書 |  |  | 港湾空港課 | 現場着手前及び施工完了後については、提出不要と |  | 22 | 4
する。ただし、台風などの異常気象時は現地の確認を
行い発注者へ連絡すること。
事故報告書
「立会願」と「指示・承諾・協議書」の取り扱いの明確化 |  | 立会願 ： 工事に使用する資材の工場検査等を行う場合に |  |  |  | 7 | 4
提出する。（通常の現場立会では作成不要）
指示・承諾・協議書 ： 立会願いは不要とし、具体的内容を
整理して提出する。
立会願 | 作成及び提出 | ・ | 工事施工中は、電子メールによる立会願の提出を可とする。 |  |  | 15 | 4
（通常の現場立会では提出不要）
|  | ・ | 立会結果は、従前どおり文書での作成及び提出とする。
|  | ・ | 立会願（工場検査等の場合のみ提出）と段階確認願を１冊に
まとめることは可とする。
段階確認願 | 作成及び提出 | ・ | 原則として、『釧路市段階確認等実施要領』の規定により |  |  | 14 | 7
提出するものとする。
|  | ・ | 電子メールでの提出を不可とする。 |  |  | 15 | 4
|  | ・ | 発注課の規定により認める場合は、これを可とする。
|  |  | 道路維持事業所 | 請負金額５００万円未満の単独工事については、 |  | 12 | 4
段階確認願及び立会願を指示・承諾・協議書に
記載（添付）することで可とする。
|  |  | 道路河川課 下水道建設管理課 | ・工事施工中は電子メールでの提出を可とする。 |  | 15 | 4
・完成時提出書類としては、従前どおり押印した本書を
提出するものとする。
|  |  | 農林課 | 電子メールでの提出を可とする。 |  | 15 | 4
|  | ・ | 同種工種についても、『釧路市段階確認等実施要領』の |  |  | 15 | 4
段階確認等計画通知書（別紙1）に基づき提出するものとする。
|  | ・ | 発注課の規定により認める場合は、これを可とする。
|  |  | 農林課 | 同工種での確認は１回でも可とする。 |  | 15 | 4
|  |  | 下水道建設管理課 | 段階確認の内容及び回数は工事内容により |  | 15 | 4
定まるので、監督員と協議のうえ決定する。
工事工程表
指示・承諾・協議書
再生資源利用計画書 再生資源利用促進計画書 |  | ・ | コブリスにより提出するものとする。 |  |  | 18 | 4
［施工計画書］ NO.1 |  |  |  | （施行：西暦/月）
書 類 名 | 内 容 | 取 扱 い |  |  |  | 施行
施工計画書 | 別途記載 | ・ | 釧路市土木請負工事提出書類等の手引き【施工計画編】に分冊 |  |  | 19 | 4
工事概要 | 作成及び提出 | ・ | 発注者が作成する工事数量総括表は、一般的に契約事項と |  |  | 15 | 4
ともに非契約事項も含まれている。
したがって、発注者としては受注者が実際の施工に際して、
これらの工種、細目、数量、内訳を明確に示してもらう必要が
あるため、工事概要の作成及び提出を行うこと。
|  | ・ | なお、工種・細目・数量・内訳が工事数量総括表と全て同一の
場合に限り、工事数量総括表の写しを添付をすることで可とする。
※（参）の表記を削除すること。
計画工程表 | 作成及び提出 | ・ | 請負金額にかかわらず提出するものとする。 |  |  | 15 | 4
|  | ・ | 様式はバーチャート、ネットワークのどちらでも可とする。
現場組織表 | 作業主任者 | ・ | 労働安全衛生法の規定により選任した作業主任者は、 |  |  | 15 | 4
全て一覧表に記載すること。
|  | ・ | 法令等に規定される者は、発注者として施工前に現場における
組織編成、命令系統、業務分担等を把握するため、小規模
工事や少額工事に関わらず、全て一覧表において記載する。
| 有資格者 | ・ | 当該工事において、資格に該当する作業を行う有資格者等は |  |  | 15 | 4
全て一覧表に記載すること。
| 資格証等の写し | ・ | 資格証などの写しについては添付不要とし、現場における |  |  | 15 | 4
工事監督員の確認事項とする。
|  | ・ | 現場において、工事監督員が資格証等の写しと従事者との
照合を確認している状況写真を撮影のこと。
|  | ・ | なお、『釧路市土木工事請負工事提出書類等の手引』において、
「資格証などの写しを添付すること。」を削除する。
| 施工体制台帳・施工体系図の写し | ・ | 施工体制台帳の写しについては、受注者がその都度、 |  |  | 15 | 4
工事監督員へ提出すること。（ファイル綴じは不要）
|  | ・ | 施工体系図の写しについては、施工計画書の現場組織表へ
添付すること。
主要機械 | 記載方法 | ・ | 排対型・低騒音型・低振動型と記載し、該当項目に○印の |  |  | 5 | 4
表現とする。
| 記載内容 | ・ | 主要機械とは、環境対策型建設機械（排出ガス・振動・騒音） |  |  | 15 | 4
及び大型建設機械とする。
|  | ・ | 大型建設機械については、発注課が特記仕様書若しくは
施工条件の明示事項に記載するものとする。
|  | ・ | その他の使用機械及び器具の記載は不要とする。
主要資材 | 記載内容 | ・ | 発注課が特記仕様書等に主要資材を明示する。 |  |  | 15 | 4
|  | ・ | 明示以外の資材の記載は不要とする。
|  | ・ | ただし、発注課の規定がある場合は、これを優先する。
|  |  | 道路維持事業所 | 請負金額５００万円未満の単独工事については、 |  | 12 | 4
承諾済みでない資材を除き記載は不要。
|  |  | 公園緑地課 | 資材搬入計画などを示す必要がなければ、 |  | 15 | 4
納入会社を記載する必要は無いと考える。
|  |  | 阿寒建設課 | 工事監督員の承諾があれば納入会社の記載は不要。 |  | 15 | 4
|  |  | 音別建設課 | 出荷証明が提出されるのであれば納入会社の |  | 15 | 4
記載は不要。
|  |  | 農林課 | 納入会社の記載は不要。 |  | 15 | 4
施工方法
出来形管理 |  |  | 港湾空港課 | 請負金額500万円未満の単独工事について、1工事 |  | 22 | 4
1箇所または1回（検査時確認できない場合必要）とする。
［施工計画書］ NO.2 |  |  |  | （施行：西暦/月）
書 類 名 | 内 容 | 取 扱 い |  |  |  | 施行
品質管理 |  |  | 港湾空港課 | 請負金額500万円未満の単独工事について、1工事 |  | 22 | 4
1箇所または1回（検査時確認できない場合必要）とする。
写真管理 | 撮影頻度 | ・ | 品質確保の観点から、共通仕様書に規定された撮影頻度に |  |  | 15 | 4
基づき撮影するものとする。
|  | ・ | 発注課の規定がある場合は、これを優先する。
|  |  | 水道整備課給水担当 | ・工種が同じ場合は、各１枚の撮影で可とする。 |  | 13 | 4
|  |  | 港湾空港課 | 請負金額500万円未満の単独工事について、1工事 |  | 22 | 4
1箇所または1回（検査時確認できない場合必要）とする。
緊急時の体制及び対応
安全管理 | 作業資格者 | ・ | 作業資格者については、「現場組織表」に記載するものであり、 |  |  | 15 | 4
ここでの記載は不要とする。
| 店社パトロール等 | ・ | 店社パトロールの様式（チェックシート等）の添付は不要とする。 |  |  | 15 | 4
|  | ・ | 店社パトロールの実施予定日程及び回数・実施項目・点検者に
ついては記載することとする。
|  |  | 港湾空港課 | 請負金額500万円未満の単独工事について、 |  | 22 | 4
受注者が会社として請負工事と同項目の安全訓練を
行っている場合、不要とする。
交通管理 | 運搬経路図 | ・ | 工事に伴う交通処理及び交通対策についての計画は、 |  |  | 15 | 4
請負金額にかかわらず添付するものとする。
|  | ・ | 発注課の規定がある場合は、これを優先する。
|  |  | 音別建設課 農林課 | 請負金額500万円以下の工事は作成不要とする。 |  | 15 | 4
|  |  | 水道整備課給水担当 | 仕様書で指定している搬入先を利用する場合は |  | 15 | 4
不要とする。
環境対策 | 作成及び提出 | ・ | 「環境対策」、「現場作業環境の整備」及び「建設副産物の適正 |  |  | 22 | 4
処理計画」については、それぞれ地域生活環境の保全（騒音、
振動、水質汚濁）、作業環境（仮設類・安全関係・現場環境改善
計画）及び建設副産物適正処理（産業廃棄物等対応）を
記載するものであり内容、目的が異なることから、統合することを
不可とする。
現場作業環境の整備 |  |  | 港湾空港課 | 請負金額500万円未満の単独工事について、 |  | 22 | 4
現場休憩所を設けない場合、不要とする。
建設副産物の適正処理計画
再生資源 利用計画 及び 再生資源 利用促進計画 | 作成及び提出 | ・ | 電子データでの提出を不可とする。 |  |  | 15 | 4
|  | ・ | 発注課の規定がある場合は、これを優先する。
|  |  | 道路維持事業所 水道整備課給水担当 | 電子データでの提出を可とする。 |  | 12 | 4
| 建設副産物情報交換システム | ・ | コブリス（建設副産物情報交換システム）は不可とし、 |  |  | 15 | 4
クレダスにより提出するものとする。
|  | ・ | クレダスシステムの廃止に伴い、コブリス（建設副産物情報交換 |  |  | 18 | 4
システム）によリ提出するものとする。
社内検査実施計画
地下埋設物等協議報告書 | 作成及び提出 | ・ | 地下埋設物の影響がないものと考えられる場合であっても、 |  |  | 15 | 4
施設管理者に確認することによって明確となることから、
道路占用物管理者との協議は必要とする。
|  | ・ | 発注課以外の施設図については、道の共通仕様書において
受注者がとるべき工事中の安全確保の項目に係わることから、
受注者が自ら入手するものとする。
|  |  | 港湾空港課 | 請負金額500万円未満の単独工事について、 |  | 22 | 4
舗装のみ・緑地・埠頭の修繕・補修時に明らかに
該当なしの場合、不要とする。
［完成時現場提出関係］ NO.1 |  |  |  | （施行：西暦/月）
書 類 名 | 内 容 | 取 扱 い |  |  |  | 施行
出来形測定結果一覧表 | 作成及び提出 | ・ | 『釧路市土木工事請負工事提出書類等の手引き』に |  |  | 15 | 4
規定している項目（工種・試験項目・単位・測定数など）が
記載されていれば、用紙の使い方（縦使い・横使い）は
受注者の任意とする。
|  | ・ | ソフト関連様式であっても『本手引き』に規定している項目が
記載されていれば、使用可とする。
|  | ・ | 小規模工事であっても省略することは不可とする。
|  | ・ | 発注課の規定により認める場合はこれを可とする。
|  |  | 道路維持事業所 | 請負金額５００万円未満の単独工事については、 |  | 12 | 4
一覧表及び出来形図の提出で可とし、取りまとめ図
及び測定表等については不要とする。
|  |  | 港湾空港課 | 請負金額500万円未満の単独工事について、 |  | 22 | 4
1現場1回及び1箇所とし、用紙1枚にまとめる。
| 出来形管理基準 | ・ | 維持的工事及び小規模工事に関しての出来形管理基準及び |  |  | 7 | 4
品質管理基準は発注課にて作成するものとする。
（例） 簡易舗装及び維持管理的工事
小規模な面積の舗装復旧工事（路盤工含む）
品質管理結果一覧表 | 作成及び提出 | ・ | 『釧路市土木工事請負工事提出書類等の手引き』に |  |  | 15 | 4
規定している項目（工種・試験項目・単位・測定数など）が
記載されていれば、用紙の使い方（縦使い・横使い）は
受注者の任意とする。
|  | ・ | ソフト関連様式であっても『本手引き』に規定している項目が
記載されていれば、使用可とする。
|  |  | 港湾空港課 | 請負金額500万円未満の単独工事について、 |  | 22 | 4
1現場1回及び1箇所とし、用紙1枚にまとめる。
| 下層路盤材料の品質管理 | ・ | 下層路盤工の施工が２日程度で終了する規模の工事では、 |  |  | 7 | 4
修正ＣＢＲ試験の提出を求めない。
|  | ・ | 工事の性格上、試験成績表が必要になる場合については、
事前に受注者に通知するものとする。
| コンクリートの品質管理 | ・ | 打設量５０㎥未満（１種総量）の場合、下記の試験については |  |  | 7 | 4
ＪＩＳ工場の品質証明書をもって足りると共通仕様書に
記載されているため、これを準用する。
|  | ・ | 工事の性格上、試験成績表が必要になる場合については、
事前に受注者に通知するものとする。
（対象となる資材例） ※試験には塩化物総量、スランプ、空気量も含む。
下水道マンホールのインバートにおける圧縮強度試験等
公園遊具基礎等における圧縮強度試験等
防護柵基礎類における圧縮強度試験等
水道空気弁基礎類における圧縮強度試験等
| 品質管理基準 | ・ | 維持的工事及び小規模工事に関しての出来形管理基準及び |  |  | 7 | 4
品質管理基準は原課にて作成するものとする。
（例） 簡易舗装及び維持管理的工事
小規模な面積の舗装復旧工事（路盤工含む）
アスファルト合材舗設実績表 | 作成及び提出 |  | 道路維持事業所 | 請負金額５００万円未満の単独工事については、 |  | 20 | 4 | ● | 北海道土木工事共通仕様書の改定に伴い廃止 （2020年4月）
|  |  |  | 品質（密度）管理のため、アスファルト合材舗設 |  |  |  |  | 従来の合材舗設実績表は、釧路市請負工事提出書類【土木工事編】様式土10に保管
実績表を作成し、提出するものとする。
|  |  | 港湾空港課 | 請負金額500万円未満の単独工事について、 |  | 22 | 4
コア採取を必要としないため、代替確認方法として、
合材舗設実績の密度が確認できる書類を
自由様式にて提出すること。
従来の合材舗設実績表を使用しても良い。
［完成時現場提出関係］ NO.2 |  |  |  | （施行：西暦/月）
書 類 名 | 内 容 | 取 扱 い |  |  |  | 施行
安全訓練等の実施報告書 | 記載内容 | ・ | 安全訓練の報告は、「実施内容の報告」のみ添付する。 |  |  | 7 | 4
（実施年月日、場所、時間、実施内容、参加者名簿、写真等）
|  | ・ | 訓練に使用したパンフ等の添付は不要とする。
|  | ・ | 安全訓練等の実施については、道の共通仕様書に |  |  | 22 | 4
規定されており、発注者として受注者の安全確保に対する
取り組みを把握する上でも必要となることから、工事監督員の
請求があった場合は直ちに提示できるようにしておくこと。
|  | ・ | 実際の施工期間が１ヶ月以下の場合には、事前に安全訓練を
１回実施すれば可とする。
|  | ・ | 準備期間中や現場施工完了後の書類作成期間中については
安全訓練の実施を不要とする。
|  | ・ | 発注課の規定により認める場合は、これを可とする。
|  |  | 道路維持事業所 | 請負金額５００万円未満の単独工事については |  | 12 | 4
実施状況写真のみの提出で可とする。
ただし、必要書類は会社保管とする。
|  |  | 農林課 | 実施状況写真のみを添付して提出すること。 |  | 15 | 4
|  |  | 港湾空港課 | 請負金額500万円未満の単独工事について、 |  | 22 | 4
受注者が会社として請負工事と同項目の
安全訓練を行っている場合、写真提出で確認とし、
報告書は不要とする。
店社パトロール実施報告書 | 記載内容 | ・ | 店社パトロールに関しては「実施内容の結果」を添付する。 |  |  | 7 | 4
（実施年月日、場所、時間、実施内容、参加者名簿、写真等）
|  | ・ | 受注者が独自に採用している記録簿は自社保管とし、提出は
不要とする。
| 作成及び提出 | ・ | 店社パトロールについては、国土交通省が実施する |  |  | 22 | 4
「施工体制に関する全国一斉点検」における点検項目の
一つとしているため、工事監督員の請求があった場合は
直ちに提示できるようにしておくこと。
|  | ・ | 発注課の規定により認める場合は、これを可とする。
|  |  | 道路維持事業所 | 請負金額５００万円未満の単独工事については、 |  | 12 | 4
実施状況写真のみの提出で可とする。
ただし、必要書類は会社保管とする。
社内検査報告書 | 作成及び提出 | ・ | 従前どおり請負工事社内検査報告書と検査記録を１冊に |  |  | 15 | 4
まとめることで可とする。
検査記録
使用材料集計表 | 作成及び提出 | ・ | 従前どおり使用材料集計表と材料出荷証明書を１冊に |  |  | 15 | 4
まとめることで可とする。
材料出荷証明書 | 作成及び提出 | ・ | 現在は１ページに１品目となっているが、納入会社が同一の |  |  | 7 | 4
場合は、他品目も記載可能とし、空きスペースを有効活用する。
|  | ・ | 出荷証明は、計画どおりに施工されたかを確認するためや |  |  | 15 | 4
完成後の維持管理に必要となるため、提出するものとする。
|  | ・ | 発注課の規定により認める場合は、これを可とする。
|  |  | 道路維持事業所 | 請負金額５００万円未満の単独工事については不要。 |  | 12 | 4
|  |  | 港湾空港課 | 納品書や領収書等の写しで数量が確認できる書類を |  | 15 | 4
別途提出することができれば省略することができる。
|  |  | 水道整備課給水担当 | 工事の規模等を勘案し、工事監督員の承諾があれば |  | 15 | 4
不要とする。
残土・発生材料総括表 | 作成及び提出 | ・ | 従前どおり、残土・発生材料総括表、残土集計表、 |  |  | 15 | 4
発生材集計表を１冊にまとめることで可とする。
|  | ・ | 建設リサイクル法及び建設副産物適正処理推進要綱の規定
並びにコブリスの管理で必要となるため、請負金額にかかわらず
提出するものとする。
|  | ・ | 発注課の規定により認める場合は、これを可とする。
|  |  | 道路維持事業所 | 請負金額５００万円未満の単独工事については |  | 12 | 4
総括表のみの提出で可とし、その他の集計表等は
不要とする。
|  |  | 農林課 | 会計検査対象外の工事であれば簡素化は可能。 |  | 15 | 4
（監督員と協議）
［完成時現場提出関係］ NO.3 |  |  |  | （施行：西暦/月）
書 類 名 | 内 容 | 取 扱 い |  |  |  | 施行
残土集計表 | 作成及び提出 | ・ | 提出するものとする。 |  |  | 15 | 4
|  | ・ | 発注課の規定により認める場合は、これを可とする。
|  |  | 道路維持事業所 | 請負金額５００万円未満の単独工事については |  | 12 | 4
不要とする。
発生材集計表 | 作成及び提出 | ・ | マニフェストは工事監督員の確認事項とし、受注者が保管する |  |  | 15 | 4
ものとする。（工事完成検査の際に提示不要）
|  | ・ | マニフェストの写しは、受注者が会計検査実施の際などに
迅速な原本の提示が可能であれば提出を不要とする。
|  | ・ | 発注課の規定がある場合は、これを優先する。
|  |  | 道路維持事業所 | 請負金額５００万円未満の単独工事については |  | 12 | 4
不要とする。
再資源化等報告書
再生資源 利用実施書
再生資源 利用促進実施書
工事写真 | コンクリート二次製品等 | ・ | 承諾を省略しているコンクリート二次製品の寸法確認の写真は |  |  | 7 | 4
不要とする。
製品例） 縁石類、桝類（蓋含む）、ＪＩＳ規格製品、マンホール類
対応策） 外観を撮影した写真を添付する
マンホール類の側壁は写真貼付
※ 製造年月日、刻印等がある場合は写真貼付
|  |  | 水道整備課 | 材料検査簿（様式 建6(丙))により工事監督員が |  | 21 | 10
資材検収を行った場合、水道資材の各品目毎の
全数撮影と写真提出を省略可能とする。
| 埋戻し | ・ | 埋戻し作業の確認写真は、20㎝毎全層（材料投入、均し状況、 |  |  | 7 | 4
転圧状況）を貼付していたものを、今後は管理ポイントを
監督員と協議して貼付することとする。
例） 下水道管、暗渠管、電気ケーブル、上水道管
| 有資格者等 | ・ | 工事監督員が工事現場において確認している状況写真を |  |  | 15 | 4
撮影して貼付するものとする。
| 社会保険加入状況 | ・ | 工事監督員が工事現場において作業員名簿を確認している |  |  | 15 | 4
状況写真を撮影して貼付すること。
|  | ・ | 工事監督員の作業員名簿の確認に当たっては、元請業者が
確認目的を示した上で、あらかじめ作業員の同意を得ること。
|  | ・ | 工事監督員の作業員名簿確認後に、元請業者がそれぞれの |  |  | 19 | 4
保険番号（下段）を黒塗りして提出すること。
また、監督員の確認状況はインデックスを付し、工事写真の
巻末に編集すること
| 電子データ | ・ | ダイジェスト版を作成したとしても、電子データでの提出は、 |  |  | 15 | 4
不可とする。
|  | ・ | 今後の検討事項とする。
（国や道の電子納品の状況を確認する。）
| 写真タイトル ・ポンチ絵 | ・ | 発注者としては、写真によって明確に撮影意図が |  |  | 15 | 4
確認できればよく、受注者がその出来栄えに応じて
必要か否かを判断すればよい。
| 掲示物 | ・ | 掲示物（建設業許可票・労災保険・建退共・道路使用・道路占用 |  |  | 15 | 4
・施工体系図・緊急時連絡体制など）については、記載事項が
写真で確認できる程度にアップで撮影すること。
|  | ・ | 大型工事等において掲示物が多数存在する場合は、
工事監督員が掲示物を確認している状況写真を撮影して
貼付することで可とする。
［完成時現場提出関係］ NO.4 |  |  |  | （施行：西暦/月）
書 類 名 | 内 容 | 取 扱 い |  |  |  | 施行
工事写真 | 産業廃棄物 | ・ | 施工計画書における運搬経路図の添付、マニフェストの管理 |  |  | 15 | 4
並びに現場での積載状況（過積載防止確認）の写真、
処理場での廃棄（計量）状況の写真は従来どおり必要とする。
|  | ・ | 産業廃棄物処理（建設残土を含む）に係る、搬出経路を |  |  | 15 | 4
追跡した運搬状況写真は提出を不要とする。
その他工事検査書類に関する項目 | 舗装コアー 提出個数 | ・ | 原則として、道の共通仕様書におけるコアー採取個数を |  |  | 15 | 4
提出個数とする。
|  | ・ | 発注課において基準が異なる場合には発注課の規定を
優先する。
|  |  | 道路河川課 | 監督員との協議により決定する。 |  | 15 | 4
下水道建設管理課
|  |  | 道路維持事業所 | 主に表層のみの補修工事であるため、舗設実績表の |  | 20 | 4
提出（密度確認）により、コアーの提出は不要とする。
|  |  | 公園緑地課 | 小規模の場合は、工事監督員との協議により |  | 15 | 4
決定する。
|  |  | 農林課 | 特記仕様書において明記する。 |  | 15 | 4
水道整備課給水担当
| 施工計画に基づく報告書 | ・ | 建築関係の提出書類となるため提出は不要とする。 |  |  | 15 | 4
［全体、その他］ |  |  |  | （施行：西暦/月）
書 類 名 | 内 容 | 取 扱 い |  |  |  | 施行
工事検査書類全般に関する項目 | 様式の変更 | ・ | 様式の変更は、概ね５年ごととする。 |  |  | 15 | 4
|  | ・ | 関係法令の改正に伴う様式の変更は随時行うこととする。
| 提出書類の統合による全体量のスリム化 | ・ | 監督員との協議により成果品提出時に１冊にまとめることを |  |  | 7 | 4
可とする。
＜現状＞
|  |  | ①施工計画書 １冊 |  | ②使用資材承諾書 １冊
|  |  | ③使用材料集計表 １冊 |  | ④指示・承諾・協議書 １冊
|  |  | ⑤実施工程表、履行報告書 １冊 |  | ⑥出来形測定結果一覧表 １冊
|  |  | ⑦品質管理結果報告 １冊 |  | ⑧社内検査、段階確認報告 １冊
⑨安全訓練、交通整理人の報告 １冊
⑩残土・発生材、再資源化報告書 １冊
⑪創意工夫・イメージアップ報告 １冊
|  |  | ⑫工事写真 １冊 |  | ⑬図面関係 １冊
| 提出書類の冊数 | ・ | 提出書類の合冊を可とする。 |  |  | 15 | 4
ただし、あらかじめ工事監督員の承諾を得ることとする。
| 小規模工事における施工計画書 | ・ | 北海道建設部土木工事共通仕様書に準ずる。 |  |  | 15 | 4
削
除
帳票画面に戻る