## 表紙体系
釧路市上下水道部
釧路市 ビジョン（経営計画）
令和６年度（2024年度） ～ 事業評価報告書 ～
１ 釧路市下水道事業の計画体系について
釧路市下水道ビジョン |  | <下水道ビジョン及び経営計画の計画期間>
下水道事業の長期的な運営指針として、令和４年度（2022年度）～令和13年度(2031年度)までの10年間の将来像や施策目標、具体的施策を取りまとめました。
釧路市下水道経営計画
「釧路市下水道ビジョン」に掲げた施策目標の実現を目指す取り組みを進めながら、健全な財政運営との両立を図り、持続可能な事業運営を進めていくための具体的な実施計画です。
下水道
釧路市下水道ビジョン【計画期間１０年】
2022年度(令和４年度)～2031年度(令和13年度)
釧路市下水道経営計画【計画期間１０年】

## 主要事業
２ 下水道ビジョンの施策体系と下水道経営計画の主要事業
下水道ビジョン |  |  |  | 下水道経営計画
基本理念 | 施策目標 | 具体的な施策 |  | 主要事業 | 令和６年度 達成状況
次世代へつなぐ持続可能な水循環をささえる下水道 | 施策目標１ 下水道施設の適正な維持管理 | (1)安定した下水道施設の維持管理 | ア 下水道施設の更新 | ①老朽化施設の更新 | 未達成
|  | (2)下水道管路が主因となる事故を防止 | ア 老朽管調査 | ②老朽管の調査 | 達成
|  |  | イ 管路の異常箇所対策 | ③異常箇所の修繕 | 達成
|  |  | ウ 不明水対策 | ④浸入水カメラ調査 | 達成
|  |  |  | ⑤緊急降雨時水替・点検 | 達成
|  | (3)効率的な維持管理情報の運用 | ア 台帳システムの活用 | ⑥上下水道管路情報システム(下水道)の活用 | 達成
| 施策目標２ 安全で快適な水環境の保全 | (1)衛生的で快適な暮らしの確保 | ア 汚水整備/私道整備 | ⑦汚水管の整備 | 達成
|  | (2)下水道の普及及び水洗化の促進 | ア 普及及び水洗化の促進 | ⑧普及及び水洗化の促進 | 達成
| 施策目標３ 雨に負けない下水道 | (1)円滑な雨水排水 | ア 雨水管の整備 | ⑨雨水管の整備 | 達成
| 施策目標４ 災害に負けない下水道 | (1)災害対策の推進 | ア 施設の地震、津波、浸水対策 | ⑩地震、津波、浸水対策 | 達成
|  |  | イ ソフト対策の強化 | ⑪災害時等危機管理対策 | 達成
| 施策目標５ 下水道事業の健全な経営 | (1)経営の効率化・健全化 | ア 事業運営の効率化 | ⑫施設管理業務の効率化 | 達成
|  |  | イ 財政基盤の強化 | ⑬未収金対策 | 達成
|  |  | ウ 組織機構の見直し及び職員定数の適正化 | ⑭組織機構の見直し及び職員定数の適正化 | 達成
|  | (2)人材の育成と下水道技術の継承 | ア 人材の育成及び技術の継承 | ⑮人材の育成及び技術の継承 | 達成
|  | (3)情報の提供・共有 | ア 情報公開 | ⑯情報公開の促進 | 達成
|  |  | イ 広報活動 | ⑰広報活動の推進 | 達成
| 施策目標６ 資源循環の推進、施設の有効活用 | (1)下水道資源の有効活用 | ア 下水道汚泥の緑農地還元 | ⑱下水道汚泥の緑農地還元 | 達成
|  | (2)下水道エネルギーの有効活用 | ア 消化ガスの有効活用 | ⑲消化ガスの有効活用 | 達成
|  | (3)省エネルギー・新エネルギー設備の検討 | ア 省エネ・新エネの検討 | ⑳省エネルギー機器の導入 | 達成

## 調書
３ 釧路市下水道ビジョン（下水道経営計画）事業評価調書
釧路市下水道経営計画（2022年度～2031年度） |  |  |  |  | 事業評価
施策目標 | 経営計画の 主 要 事 業 | 目標となる指標 |  |  |  |  | 達成状況 |  |  | 事業実施上の課題と今後の方向性、見通し等
|  |  | 中間値 (R8) | 最終値 (R13) |  |  | 令和６年度
１下水道施設の適正な維持管理 | ①老朽化施設の更 新 | 老朽管の更新済延長 | 13.2 | 20.7㎞ | 目標値 |  | 10.2 | 達成 | 仲浜町、幸町地区等において老朽管の修繕及び改築工事を実施しました。(修繕延長：0.9km 改築延長：1.2km) | ストックマネジメント計画(修繕・改築計画：令和７年度から11年度)等に基づき、今後も施設の重要性や経過年数等による優先度を考慮し、計画的に老朽管の修繕及び改築を進めます。
[5 empty] | 実績値 |  | 11.2
|  | 主要な設備機器の整備率(処理場・ポンプ場) (整備済設備機器数/主要な設備機器数) | 56.2% | 68% | 目標値 |  | 48.1% | 未達成 | 処理場の主要な機器更新については、計画的に進めていますが、国の交付金事業の内示率の低下や世界的な原材料の供給不足を原因とした資材の入手難の影響により、令和７年度へ工期延長となった工事があることなどから、目標値を下回っている状況にあります。 | 更新・改築を必要とする老朽化した施設が更新期を迎えてくることから、ストックマネジメント計画(修繕・改築計画：令和７年度～11年度)等に基づき、施設の重要度や優先度を考慮し計画的に改築：更新を進めます。また改築・更新時には、将来の人口減少による流入量の減少を見据え、適切な施設規模となるようダウンサイジングを行い、省力・省エネ化を図ります。
[6 empty] | 整備済設備機器数 | 356
[6 empty] | 主要な設備機器数 | 740
[5 empty] | 実績値 |  | 47.8%
[6 empty] | 整備済設備機器数 | 354
[6 empty] | 主要な設備機器数 | 740
| ②老朽管の調査 | 老朽管の調査済延長 | 239 | 459㎞ | 目標値 |  | 168 | 達成 | 管内カメラ等により設置から50年経過した管路の詳細調査を行いました。(調査延長：31.9km) | ストックマネジメント計画(点検・調査計画：令和７年度～令和11年度)等に基づき、施設の重要性や経過年数等による優先度を考慮し、計画的に老朽管の調査を進めます。
[5 empty] | 実績値 |  | 179
| ③異常箇所の修繕 | 異常箇所の修繕実施 | 推進 | 推進 | 目標値 |  | 推進 | 達成 | 公共汚水桝やマンホール、下水道管など異常箇所の修繕を実施しました。 | 管路の滞水、腐食、逆勾配などの異常箇所は、今後も調査・点検に努め、早期発見、早期改善に取り組みます。
[5 empty] | 実績値 |  | 推進
| ④浸入水カメラ 調査 | 公共下水道不明水調査率 (不明水調査済面積/事業計画区域面積) | 18.5% | 22.5% | 目標値 |  | 16.9% | 達成 | 取付管カメラ調査を33.5ha(合計765ha)実施しており、事業認可面積(4,447ha)に対する実施率は17.2％となっています。 | 今後も、公共桝や取付管等のカメラ調査を計画的に実施し、浸入水の削減を図る取り組みを進めていきます。
[6 empty] | 不明水調査済面積 | 754
[6 empty] | 事業認可面積 | 4447
[5 empty] | 実績値 |  | 17.2%
[6 empty] | 不明水調査済面積 | 765
[6 empty] | 事業認可面積 | 4447
１下水道施設の 適正な維持管理 | ⑤緊急降雨時 水替・点検 | 緊急降雨時水替・点検の実施 | 推進 | 推進 | 目標値 |  | 推進 | 達成 | 降雨時に、発電機や仮設ポンプを４回設置しました。 | 今後も、水洗不能の回避や低減のため、初動対応の体制強化や大楽毛貯留槽の活用に取り組みます。
[5 empty] | 実績値 |  | 推進
| ⑥上下水道管路情 報システム(下 水道)の活用 | 管路情報システムの活用 | 推進 | 推進 | 目標値 |  | 推進 | 達成 | 施設情報の更新や修繕履歴情報を蓄積し、システム運用を進めています。 | 引き続きシステムを利用した効率的な維持管理に努めます。
[5 empty] | 実績値 |  | 推進
２安全で快適な 水環境の保全 | ⑦汚水管の整備 | 汚水管整備の実施 | 推進 | 推進 | 目標値 |  | 推進 | 達成 | 私道の汚水管整備に伴い、測量・実施設計を行いました。 また、住宅建築等に合わせて公共汚水桝の設置を行いました。 | 未整備地区には私道や地理的な条件により、整備の実施が困難な箇所も残されていますが、今後も未整備地区の解消に向けて、汚水管の整備を進めていきます。 R7年度に私道の汚水管整備(φ200 L=55m)を予定しています。
[5 empty] | 実績値 |  | 推進
| ⑧普及及び水洗化 の促進 | 下水道普及・水洗化の促進 | 継続 | 継続 | 目標値 |  | 継続 | 達成 | 下水道早期接続及び水洗化への取り組みとして、下水道未接続の戸建て家屋所有者（73件）に対し、文書による普及促進活動を実施しました。 | 下水道の普及・水洗化については対象者の建物の状況、金銭的な状況等もあることから、早期に課題解消は困難な状況ではありますが、引き続き地道な普及促進活動に努めてまいります。
[5 empty] | 実績値 |  | 継続
３雨に負けない下水道 | ⑨雨水管の整備 | 雨水面積整備率 (整備面積(雨水)/計画面積(雨水)) | 62.1% | 62.2% | 目標値 |  | 62.1% | 達成 | 昭和町地区、鶴野地区で雨水管整備を実施しました。 (整備延長：335m、整備面積：0.21ha) | 今後も低地の浸水予定区域等を中心に、地域ごとの状況を踏まえた雨水管の整備を段階的に進めます。
[6 empty] | 整備面積(雨水) | 2985
[6 empty] | 計画面積(雨水) | 4810
[5 empty] | 実績値 |  | 62.1%
[6 empty] | 整備面積(雨水) | 2986
[6 empty] | 計画面積(雨水) | 4810
４災害に負けない下水道 | ⑩地震、津波、 浸水対策 | 耐震補強及び施設浸水対策の実施 | 推進 | 推進 | 目標値 |  | 推進 | 達成 | 白樺処理場にて反応槽継手部、大楽毛処理場にて反応槽継手部及び管理棟の耐震補強工事を実施しました。 | 今後も全施設の耐震診断結果を踏まえ、「耐震対策指針」に基づき施設の耐震・耐津波対策を計画的に進めて行きます。
[5 empty] | 実績値 |  | 推進
| ⑪災害時等危機 管理対策 | 危機管理マニュアル等の改訂 | 継続 | 継続 | 目標値 |  | 継続 | 達成 | 令和５年度に引き続き釧路市役所業務継続計画（釧路市役所ＢＣＰ）等の改訂を行ったほか、災害発生から災害対策本部設置後の活動開始までの初動期における対応を遂行できるよう、新たにマニュアル化を進めました。 | 防災マニュアルの改訂にあたっては、情報が簡潔で明確に整理されることが重要であり、初動対応強化のために参集範囲や参集場所を確立し、また、訓練実施などを通して必要なアップデートに努めてまいります。
[5 empty] | 実績値 |  | 継続
|  | 施設維持管理委託事業者との災害訓練 | 実施 | 実施 | 目標値 |  | 実施 | 達成 | 施設維持管理委託事業者と共に、停電時のマンホールポンプ所における仮設発電機接続訓練などを実施しました。 | 今後も上下水道部ＢＣＰの運用の中で、様々な被害想定による災害訓練を実施します。
[5 empty] | 実績値 |  | 実施
５下水道事業の健全な経営 | ⑫施設管理業務の 効率化 | 民間事業者の活用 | 継続 | 継続 | 目標値 |  | 継続 | 達成 | 古川終末処理場維持管理業務、白樺終末処理場維持管理業務、大楽毛終末処理場維持管理業務、阿寒・阿寒湖畔終末処理場維持管理業務、音別浄化センター維持管理業務を委託しています。 | 引き続き適切に維持管理を行いながら、民間事業者の知見を活用することなどにより、施設管理業務の効率化を図ります。
[5 empty] | 実績値 |  | 継続
| ⑬未収金対策 | 最終収納率 (5年経過時収納額/調定額(5年前)) | 99.6% | 99.6% | 目標値 |  | 99.6% | 達成 | 水道事業と連動した未収金対策の強化として、現年度調定分の滞納者への早期督励に取り組むとともに、弁護士事務所への債権回収業務を委託しました。 | 今後も水道事業と連動した未収金対策の強化に取り組むとともに、更なる収納対策も模索・研究し収納率の向上に努めます。
[6 empty] | 5年経過時収納額 | 3,966,566 千円
[6 empty] | 調定額(5年前) | 3,982,496 千円
[5 empty] | 実績値 |  | 99.8%
[6 empty] | 5年経過時収納額 | 3,974,231 千円
[6 empty] | 調定額(5年前) | 3,982,496 千円
| ⑭組織機構の見直 し及び職員定数 の適正化 | 職員定数の適正化 | 推進 | 推進 | 目標値 |  | 推進 | 達成 | 全庁的な方針のもと、係制を導入（２課４係）し、当初の目的であるマネジメントのさらなる円滑化等に取り組みました。 | 財政収支計画（経営計画）や釧路市財政健全化推進プラン、釧路市定員管理計画等に基づき、事務事業や組織機構・職員定数の内容を精査・検証するとともに、ウォーターPPPなど国の動きにも注視しながら、見直しを進めて参ります。
[5 empty] | 実績値 |  | 推進
| ⑮人材の育成及び 技術の継承 | 各種研修会への参加促進及び研修体制の充実 | 推進 | 推進 | 目標値 |  | 推進 | 達成 | 日本下水道協会主催の研修事業をはじめとして、下水道事業を担う人材育成のため、積極的に参加を促し、多数の職員に研修機会が得られるよう取り組みを進めました。 | 今後も安定した下水道事業の運営を継続するためには、技術継承と人材の育成は必須であることから、若手・中堅職員を中心に各種研修への参加を促し、個々のスキルアップに努めます。
[5 empty] | 実績値 |  | 推進
| ⑯情報公開の促進 | 事業運営状況の公開 | 推進 | 推進 | 目標値 |  | 推進 | 達成 | 市ホームページに経営比較分析表を公表し、また、広報誌などを通じて事業運営状況などの情報提供を行いました。 | 下水道事業運営などについて、引き続きわかりやすい情報提供に努めます。
[5 empty] | 実績値 |  | 推進
|  | 個人情報の適正な管理 | 徹底 | 徹底 | 目標値 |  | 徹底 | 達成 | 個人情報の保護に関する法律施行条例に鑑み、個人情報の適正な管理を実施しました。 | 個人情報保護法に基づき、個人情報の適正な取り扱いを徹底します。
[5 empty] | 実績値 |  | 徹底
| ⑰広報活動の推進 | 広報活動の推進 | 推進 | 推進 | 目標値 |  | 推進 | 達成 | 下水道の日及び水の週間にあわせてイベントを開催しました。また、下水道に対する関心や理解度を深めてもらうため「広報くしろ」への記事の掲載を実施しました。 | 利用者の皆様に関心を持っていただくと共に、わかりやすい広報となるよう、活動の充実に努めます。
[5 empty] | 実績値 |  | 推進
６資源循環の推進、施設の有効活用 | ⑱下水道汚泥の 緑農地還元 | 下水道汚泥の活用率 (下水道汚泥活用量/下水道汚泥発生量) | 100% | 100% | 目標値 |  | 100% | 達成 | 古川処理場他で発生した下水汚泥全量を肥料として有効活用しました。 | 循環型社会構築のため、下水道汚泥のコンポスト化等による緑農地での有効活用について継続して取り組みます。
[6 empty] | 下水道汚泥活用量 | 5620
[6 empty] | 下水道汚泥発生量 | 5620
[5 empty] | 実績値 |  | 100%
[6 empty] | 下水道汚泥活用量 | 4196
[6 empty] | 下水道汚泥発生量 | 4196
| ⑲消化ガスの有効 活用 | 消化ガス活用率 (消化ガス消費量/消化ガス発生量) | 100% | 100% | 目標値 |  | 100% | 達成 | 古川処理場及び大楽毛処理場から発生する消化ガス全量を、場内設備及びガス発電の燃料として有効活用しました。 | 今後も消化ガスをエネルギーとして有効活用を図ることで、地球温暖化防止に寄与します。
[6 empty] | 消化ガス消費量 | 1,927 千㎥
[6 empty] | 消化ガス発生量 | 1,927 千㎥
[5 empty] | 実績値 |  | 100%
[6 empty] | 消化ガス消費量 | 1,980 千㎥
[6 empty] | 消化ガス発生量 | 1,980 千㎥
| ⑳省エネルギー 機器の導入 | 使用電力量 （値が小さい方が良い） | 11,099 千kwh | 10,781 千kwh | 目標値 |  | 11,631 千kwh | 達成 | 大楽毛処理場水処理設備更新時における省エネ機器の導入や既存設備の効率的な運転等により、使用電力量を抑制することができました。 | 設備等更新時には省エネ機器などの運転効率の高い機器の導入、設備等の最適化などを図りながら効率的な運転管理を進め、使用電力量や燃料の使用抑制に努めます。
[5 empty] | 実績値 |  | 9,707 千kwh