## 表紙体系
釧路市上下水道部
釧路市 ビジョン（経営計画）
令和６年度（2024年度） ～ 事業評価報告書 ～
１ 釧路市水道事業の計画体系について
釧路市水道ビジョン |  | <水道ビジョン及び経営計画の計画期間>
水道事業の長期的な運営指針として、令和４年度（2022年度）～令和13年度(2031年度)までの10年間の将来像や施策目標、具体的施策を取りまとめました。
釧路市水道経営計画
「釧路市水道ビジョン」に掲げた施策目標の実現を目指す取り組みを進めながら、健全な財政運営との両立を図り、持続可能な事業運営を進めていくための具体的な実施計画です。
水道
釧路市水道ビジョン【計画期間１０年】
2022年度(令和４年度)～2031年度(令和13年度)
釧路市水道経営計画【計画期間１０年】

## 主要事業
２ 水道ビジョンの施策体系と水道経営計画の主要事業
水道ビジョン |  |  |  | 水道経営計画
基本理念 | 施策目標 | 具体的な施策 |  | 主要事業 | 令和６年度 達成状況
次世代へつなぐ安全・強靱な信頼される水道 | 施策目標１ 安全でおいしい水の供給 | (1)安全で清浄な水道水源の確保 | ア 水源の保全 | ①保全活動 | 達成
|  | (2)最新の浄水技術の導入 | ア 浄水場の更新 | ②最新の浄水技術の導入 | 達成
|  | (3)水質管理体制の充実 | ア 水安全計画の運用及び改定 | ③水安全計画の運用及び改定 | 達成
|  |  | イ 水質検査結果に対する信頼性の確保 | ④自己検査体制の充実と水道GLPの認定継続 | 達成
|  |  | ウ 独自の水質目標値の運用 | ⑤独自の水質目標値の運用 | 達成
| 施策目標２ 災害に強い信頼のライフラインの確立 | (1)安定給水の確保 | ア 施設・管路の耐震化 | ⑥施設耐震化事業の推進 | 達成
|  |  |  | ⑦管路の耐震化の推進 | 達成
|  |  | イ 老朽管の更新 | ⑧老朽管更新 | 達成
|  | (2)効率的な施設整備と維持管理 | ア 計画的な施設等の整備･更新及び延命化の推進 | ⑨電気・計装・機械設備等の更新 | 達成
|  |  | イ 地理情報システム（ＧＩＳ）の活用 | ⑩上下水道管路情報システム(上水道)の活用 | 達成
|  |  | ウ 漏水対策と維持補修の推進 | ⑪漏水対策と維持補修の推進 | 未達成
|  | (3)災害時等の危機管理の強化 | ア 応急給水・応急復旧体制の充実 | ⑫応急給水対策 | 達成
|  |  | イ 危機管理マニュアルの更新 | ⑬災害時等危機管理対策 | 達成
| 施策目標３ お客様満足度の向上 | (1)お客様の利便性の向上 | ア 窓口サービスの向上 | ⑭窓口サービスの向上 | 達成
|  |  | イ 料金支払方法の利便性の向上 | ⑮料金支払方法の利便性の向上 | 達成
|  | (2)情報の提供・共有 | ア 情報公開 | ⑯情報公開の促進 | 達成
|  |  | イ 広報活動 | ⑰広報活動の推進 | 達成
| 施策目標４ たゆみない経営改善 | (1)経営の効率化・健全化 | ア 事業運営の効率化 | ⑱施設管理業務の効率化 | 達成
|  |  | イ 財政基盤の強化 | ⑲未収金対策 | 達成
|  |  | ウ 組織機構の見直し及び職員定数の適正化 | ⑳組織機構の見直し及び職員定数の適正化 | 達成
|  | (2)人材の育成と水道技術の継承 | ア 人材の育成及び技術の継承 | ㉑人材の育成及び技術の継承 | 達成
| 施策目標５ 環境負荷の低減 | (1)環境・エネルギー対策 | ア 省エネルギー機器の利用 | ㉒電力量の抑制及び省エネ機器更新 | 達成
|  | (2)資源の有効活用 | ア 資源リサイクルの推進 | ㉓浄水汚泥の再生利用 | 達成

## 調書
３ 釧路市水道ビジョン（水道経営計画）事業評価調書
釧路市水道経営計画（2022年度～2031年度） | [5 empty] | 事業評価
施策目標 | 経営計画の 主 要 事 業 | 目標となる指標 | [5 empty] | 達成状況 |  |  | 事業実施上の課題と今後の方向性、見通し等
|  |  | 現状値 (R3) | 中間値 (R8) | 最終値 (R13) |  |  | 令和６年度
１安全でおいしい水の供給 | ①保全活動 | 保全活動の取り組み | 継続 | 継続 | 継続 | 目標値 |  | 継続 | 達成 | 釧路川水質保全協議会を通じた水質保全の啓発活動等や水源の水質調査を実施しました。また、定期的に河川等のパトロールを実施し、水源水質の安全管理に努めました。 | 今後も釧路川水質保全協議会を通じた水質保全の啓発活動や各水源の水質調査、水質上流域の定期的なパトロールを継続し、水質変動を把握したうえで浄水処理への反映に努めます。
[6 empty] | 実績値 |  | 継続
| ②最新の浄水技術 の導入 | 最新の浄水技術の導入 | 推進 | 完了 | 完了 | 目標値 |  | 推進 | 達成 | 平成29年度から愛国浄水場の更新工事を進めており、令和６年度は土木・建築工事が完了しました。 | 愛国浄水場更新後は膜ろ過処理による、安定した浄水処理が可能となります。令和８年度の完成に向け、更新工事を進めます。
[6 empty] | 実績値 |  | 推進
| ③水安全計画の運 用及び改定 | 水安全計画の運用及び改定 | 継続 | 改定 | 継続 | 目標値 |  | 推進 | 達成 | 良質で安全な水道水を安定的に供給し続けるために、水源から蛇口までの過程における、水道水の水質に悪影響を及ぼす可能性のある要因（危害）を分析し、管理対応する方法を確立する「水安全計画」の運用を実施しました。 | 今後も、良質で安全な水道水を安定的に供給し続けるために、水源から蛇口までの各工程における管理を行うための「水安全計画」の運用を実施します。
[6 empty] | 実績値 |  | 推進
| ④自己検査体制の 充実と水道ＧＬ Ｐの認定継続 | 計画的な水質検査機器更新 | 28台 (前期累計) | 24台 (累計) | 39台 (累計) | 目標値 |  | 18台 (累計) | 達成 | 当初の計画どおり、ガスクロマトグラフ質量分析装置他５台を更新しました。 | 引き続き、老朽化した検査機器を計画的に更新し、自己検査体制の充実に努めます。
[6 empty] | 実績値 |  | 18台 (累計)
|  | 水道ＧＬＰの認定 (水道水質検査優良試験所規範) | 継続 | 継続 | 継続 | 目標値 |  | 継続 | 達成 | 水道ＧＬＰシステムの維持・改善を図るため、各種マニュアル等の改正を行いました。 | 各種マニュアル等の見直しを含めたシステムの改善を継続的に実施します。
[6 empty] | 実績値 |  | 継続
| ⑤独自の水質目標 値の運用 | 水質目標値の運用 | 継続 | 継続 | 継続 | 目標値 |  | 継続 | 達成 | より質の高い水質を目指した「独自の水質目標値」を運用するとともに、目標値の達成率向上のため、浄水処理工程における適切な運転管理を実施しました。 | 今後も、「独自の水質目標値」を運用し、浄水処理工程における適切な管理を実施します。
[6 empty] | 実績値 |  | 継続
２災害に強い信頼の ライフラインの確立 | ⑥施設耐震化事業 の推進 | 浄水施設の耐震化 | 推進 | 完了 | 完了 | 目標値 |  | 推進 | 達成 | 平成29年度から愛国浄水場の更新工事を進めており、令和６年度は土木・建築工事が完了しました。 | 愛国浄水場更新後は膜ろ過処理による、安定した浄水処理が可能となります。令和８年度の完成に向け、更新工事を進めます。
[6 empty] | 実績値 |  | 推進
|  | 配水池の耐震化 | 検討 | 完了 | 完了 | 目標値 |  | 着手 | 達成 | 令和６年度は基本設計を行い、施設規模や耐震化の手法について検討しました。 | 桜ケ岡配水池の耐震化について、国の補助制度の動向を注視し事業を進めます。
[6 empty] | 実績値 |  | 着手
２災害に強い信頼のライフラインの確立 | ⑦管路の耐震化の 推進 | 管路の耐震化率 (耐震管路延長/管路総延長) | 10.1% | 11.4% | 12.3% | 目標値 |  | 11% | 達成 | 釧路市水道管路更新基本計画・実施計画を基に、耐震管（耐震継手を有する管）による配水管路の整備・更新を実施しました。 | 引き続き、釧路市水道管路更新基本計画・実施計画に則り耐震管による配水管路の整備・更新を実施します。
[7 empty] | 耐震管路延長 | 131.0 km
[7 empty] | 管路総延長 | 1,196.0 km
[6 empty] | 実績値 |  | 11.42%
[7 empty] | 耐震管路延長 | 136.4 km
[7 empty] | 管路総延長 | 1,194.1 km
| ⑧老朽管更新 | 老朽管（40年経過管）の更新率 (40年経過管更新済延長/老朽管総延長（令和2年度末：409,135m)） | ― | 3.4% | 6.2% | 目標値 |  | 2.1% | 達成 | 釧路市水道管路更新基本計画・実施計画を基に、更新優先順位が高い基幹管路などを中心に更新を実施しました。 | 引き続き、釧路市水道管路更新基本計画・実施計画に則り更新優先順位が上位の水道管路の更新を実施します。
[7 empty] | 40年経過管更新済管延長 | 8621
[7 empty] | 老朽管総延長 | 409135
[6 empty] | 実績値 |  | 2.945%
[7 empty] | 40年経過管更新済管延長 | 12051
[7 empty] | 老朽管総延長 | 409135
|  | 基幹管路（40年経過管）の更新率 (40年経過管更新済延長/基幹管路総延長（令和2年度末：19,028m）) | ― | 39.6% | 62.7% | 目標値 |  | 27.6% | 達成 | 釧路市水道管路更新基本計画・実施計画を基に、更新優先順位が高い導水管などの更新を実施しました。 | 引き続き、釧路市水道管路更新基本計画・実施計画に則り更新優先順位が上位の基幹管路の更新を実施します。
[7 empty] | 40年経過管更新済管延長 | 5256
[7 empty] | 基幹管路総延長 | 19028
[6 empty] | 実績値 |  | 28.16%
[7 empty] | 40年経過管更新済管延長 | 5359
[7 empty] | 基幹管路総延長 | 19028
２災害に強い信頼のライフラインの確立 | ⑨電気･計装･機械 設備等の更新 | 経年化設備率 (経年化設備機器数/設備機器総数) (率が低い方が良い) | 40% | 23.4% | 29.7% | 目標値 |  | 37.5% | 達成 | 導水ポンプ場１号導水ポンプ高圧インバータ盤更新、阿寒浄水場沈殿水濁度計更新、飽別浄水場中央監視装置更新、直別浄水場残留塩素計更新等を実施しました。 | 更新計画を基本として、重要度・機能劣化等を総合的に判断した上で優先度の高いものから計画的に整備・更新を実施します。
[7 empty] | 経年化設備機器数 | 24
[7 empty] | 設備機器総数 | 64
[6 empty] | 実績値 |  | 37.5%
[7 empty] | 経年化設備機器数 | 24
[7 empty] | 設備機器総数 | 64
| ⑩上下水道管路情 報システム（上 水道）の活用 | 管路情報システムの活用 | 推進 | 推進 | 推進 | 目標値 |  | 推進 | 達成 | 施設情報の更新や修繕履歴情報を蓄積し、システム運用を進めています。 | 引き続きシステムを利用した効率的な維持管理に努めます。
[6 empty] | 実績値 |  | 推進
| ⑪漏水対策と維持 補修の推進 | 有効率 (有効水量/配水量) | 90.4% | 90.7% | 90.9% | 目標値 |  | 90.6% | 未達成 | 計画より配水量、有効水量が減少傾向にあり、有効率が計画値を下回りました。 | 漏水調査の効果で、漏水量については配水量の10％程度で推移しており、大幅な増減がない状況で推移することが見込まれます。 今後も引き続き釧路市水道管路更新基本計画・実施計画に則り更新優先順位が上位の水道管路の更新を実施していくとともに、漏水調査を継続して取り組み、無効水量の削減に努めます。
[7 empty] | 有効水量 | 19,412 千㎥
[7 empty] | 配水量 | 21,428 千㎥
[6 empty] | 実績値 |  | 89.4%
[7 empty] | 有効水量 | 18,294 千㎥
[7 empty] | 配水量 | 20,473 千㎥
|  | 有収率 (有収水量/配水量) | 85.9% | 85.1% | 85.2% | 目標値 |  | 85.1% | 未達成 | 計画より配水量、有収水量が減少傾向にあり、有収率が計画値を下回りました。 | 漏水調査の効果で、漏水量については配水量の10％程度で推移しており、大幅な増減がない状況で推移することが見込まれます。 今後も引き続き釧路市水道管路更新基本計画・実施計画に則り更新優先順位が上位の水道管路の更新を実施していくとともに、漏水調査を継続して取り組み、無効水量の削減に努めます。
[7 empty] | 有収水量 | 18,232 千㎥
[7 empty] | 配水量 | 21,428 千㎥
[6 empty] | 実績値 |  | 84.5%
[7 empty] | 有収水量 | 17,306 千㎥
[7 empty] | 配水量 | 20,473 千㎥
２災害に強い信頼の ライフラインの確立 | ⑫応急給水対策 | 給水訓練等の実施 | 継続 | 継続 | 継続 | 目標値 |  | 継続 | 達成 | 例年実施している釧路市防災総合訓練等に加え、日本水道協会（道東地区協議会）による相互応援訓練、人工透析医療機関と連携した応急給水訓練を展開し、有事の際に備え手順や技術の習得を図りました。 | 応急給水は現地で飲料水を供給することだけではなく、そこに至るまでの準備から始まっているものであり、作業手順を担当する職員全体で共有するよう継続して取り組んでまいります。
[6 empty] | 実績値 |  | 継続
| ⑬災害時等危機管 理対策 | 危機管理マニュアル等の改訂 | 継続 | 継続 | 継続 | 目標値 |  | 継続 | 達成 | 令和５年度に引き続き釧路市役所業務継続計画（釧路市役所ＢＣＰ）等の改訂を行ったほか、災害発生から災害対策本部設置後の活動開始までの初動期における対応を遂行できるよう、新たにマニュアル化を進めました。 | 防災マニュアルの改訂にあたっては、情報が簡潔で明確に整理されることが重要であり、初動対応強化のために参集範囲や参集場所を確立し、また、訓練実施などを通して必要なアップデートに努めてまいります。
[6 empty] | 実績値 |  | 継続
３お客様満足度の向上 | ⑭窓口サービスの 向上 | 窓口サービスの向上 | 推進 | 推進 | 推進 | 目標値 |  | 推進 | 達成 | 窓口サービスの向上策として効果が高い休日の窓口開庁や夜間納付相談及び水道の利用開始・中止に係るオンライン申請を継続しました。 | 今後も休日の窓口開庁や夜間納付相談、オンライン申請システムを継続するほか、引き続き更なるお客様サービスの向上に努めます。
[6 empty] | 実績値 |  | 推進
| ⑮料金支払方法の 利便性の向上 | 支払方法の利便性の向上 | 検討 | 検討 | 検討 | 目標値 |  | 検討 | 達成 | 家事用料金の毎月納付制度及びスマートフォンアプリ決済を継続し、料金支払いにおける利便性向上に向けた検討を行いました。 | コンビニ収納及びスマートフォンアプリ決済や口座振替を継続し、引き続き納付機会の拡大を図るほか、国において令和８年９月に導入が検討されておりますeLTAXの導入について情報を収集し、更なる利便性の向上に向けた検討を行います。
[6 empty] | 実績値 |  | 検討
| ⑯情報公開の促進 | 事業運営状況の公開 | 推進 | 推進 | 推進 | 目標値 |  | 推進 | 達成 | 市ホームページに経営比較分析表を公表し、また、広報誌を通じて事業運営状況の情報提供を行いました。 | 水道事業運営などについて、引き続きわかりやすい情報提供に努めます。
[6 empty] | 実績値 |  | 推進
|  | 個人情報の適正な管理 | 徹底 | 徹底 | 徹底 | 目標値 |  | 徹底 | 達成 | 個人情報の保護に関する法律施行条例に鑑み、個人情報の適正な管理を実施しました。 | 個人情報保護法に基づき、個人情報の適正な取り扱いを徹底します。
[6 empty] | 実績値 |  | 徹底
| ⑰広報活動の推進 | 広報活動の推進 | 推進 | 推進 | 推進 | 目標値 |  | 推進 | 達成 | 水道週間及び水の週間にあわせてイベントを開催しました。また、水道に対する関心や理解度を深めてもらうため「広報くしろ」への記事の掲載を実施しました。 | 利用者の皆様に関心を持っていただくと共に、わかりやすい広報となるよう、活動の充実に努めます。
[6 empty] | 実績値 |  | 推進
４たゆみない 経営改善 | ⑱施設管理業務の 効率化 | 民間事業者の活用 | 拡大 | 継続 | 継続 | 目標値 |  | 継続 | 達成 | 貝塚送配水ポンプ場管理業務、愛国浄水場汚泥処理棟管理業務、愛国浄水場夜間・休日運転管理業務、阿寒浄水場及び阿寒湖畔浄水場維持管理業務、飽別簡易水道運転管理業務を委託しています。 | 現状の業務委託は、業務内容の精査を行いながら継続し、その他の管理業務については外部委託の検討を行い業務の効率化に取り組みます。
[6 empty] | 実績値 |  | 継続
４たゆみない経営改善 | ⑲未収金対策 | 最終収納率 (5年経過時収納額/調定額(5か年前)) | 99.4% | 99.6% | 99.6% | 目標値 |  | 99.6% | 達成 | 現年度分の調定滞納者への早期督励を実施するとともに、引き続き市外転出者等の収納困難案件の債権回収業務を弁護士事務所へ委託しました。 | 現年度調定分に対する未収金対策を一層強化し、「滞納繰越へ移行させないこと」に重点を置いて、更なる収納対策を模索・研究し、収納率の向上に努めます。
[7 empty] | 5年経過時収納額 | 4,403,657 千円
[7 empty] | 調定額(5か年前 | 4,421,343 千円
[6 empty] | 実績値 |  | 99.8%
[7 empty] | 5年経過時収納額 | 4,412,938 千円
[7 empty] | 調定額(5か年前 | 4,421,343 千円
| ⑳組織機構の見直 し及び職員定数 の適正化 | 職員定数の適正化 | 推進 | 推進 | 推進 | 目標値 |  | 推進 | 達成 | 全庁的な方針のもと、係制を導入（５課５係）し、当初の目的であるマネジメントのさらなる円滑化等に取り組みました。 | 財政収支計画（経営計画）や釧路市財政健全化推進プラン、釧路市定員管理計画等に基づき、事務事業や組織機構・職員定数の内容を精査・検証し、官民連携などの手法を含めた総合的な見直しを進めます。
[6 empty] | 実績値 |  | 推進
| ㉑人材の育成及び 技術の継承 | 各種研修会への参加促進及び研修体制の充実 | 推進 | 推進 | 推進 | 目標値 |  | 推進 | 達成 | 日本水道協会主催の研修事業をはじめとして、水道事業を担う人材育成のため、積極的に参加を促し、多数の職員に研修機会が得られるよう取り組みを進めました。 | 今後も安定した水道事業の運営を継続するためには、技術継承と人材の育成は必須であることから、若手・中堅職員を中心に各種研修への参加を促し、個々のスキルアップに努めます。
[6 empty] | 実績値 |  | 推進
５環境負荷の低減 | ㉒電力量の抑制及 び省エネ機器更 新 | 使用電力量 (値が小さい方が良い) | 9,111 千kwh | 14,398 千kwh | 14,058 千kwh | 目標値 |  | 8,986 千kwh | 達成 | 効率的な運転管理や暖房設備の適切な使用により、電力削減を図りました。 (R5実績：8,982千kwh) | 新愛国浄水場稼働時には、水処理方法の変更により電力量は増加するものの、今後も他施設を含めて電力量の削減に努めます。
[6 empty] | 実績値 |  | 8,979 千kwh
| ㉓浄水汚泥の再生 利用 | 浄水発生土の有効利用率 (有効利用土量/浄水発生土量) | 100% | 100% | 100% | 目標値 |  | 100% | 達成 | 浄水汚泥処理施設から排出される脱水ケーキを、興津地区にある石炭捨石集積場(ズリ山)の緑化基盤材として再生利用しました。 | 今後も緑化基盤材として活用していきます。
[7 empty] | 有効利用土量 | 1900
[7 empty] | 浄水発生土量 | 1900
[6 empty] | 実績値 |  | 100%
[7 empty] | 有効利用土量 | 2012
[7 empty] | 浄水発生土量 | 2012